武昌区金融工作局2018年度防范和处置非法集资工作经费项目绩效评价报告

项目名称：2018年度防范和处置非法集资工作经费项目

项目单位：    武昌区金融工作局

主管部门：    武昌区金融工作局

二〇一九年十月

- 项目名称：2018年度防范和处置非法集资工作

二、项目金额：本项目预算金额为200万元，实际支出为200万元，主要用于组织大型宣传活动及发放宣传品、宣传栏目制作费等80万元;；聘请会计师事务所对重点企业审计费17万元；调减中心购买服务费29万元：接待中心视频监控系统16万元；聘用人员劳务费15万元；处理特殊案例差旅费5万元；办公设备购置费5万元；日常办公经费等33万元。

三、绩效评价结果

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 15分 | 11分 | 良 |
| 项目过程 | 25分 | 23分 | 优 |
| 项目产出 | 25分 | 25分 | 优 |
| 项目效果 | 35分 | 35分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 94 | 优 |

- 四、主要评价方法

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），以项目投入、项目过程、项目产出和项目效果为4个基本维度为基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分≥90分；           良（B）: 90>评价总分≥80分；

中（C）:80 >评价总分≥70分；        差（D）: 评价总分<70分。

- 五、存在的主要问题

项目绩效目标不够量化。该项目目标是做好处非工作，加强防范预警、提高案件处置效率、加大宣传教育工作力度，使非法集资高发势头得到遏制，依法依规按程序防范风险。同时，做好互联网金融风险专项整治工作，遏制互联网金融违法违规案件高发频发。目标明确并细化，但是不够量化。

六、管理建议

1、建议结合项目实际情况将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应。

2、建议项目单位在编制预算前，以往年项目资金的预算编制和执行情况为基础，结合现今项目实施的具体情况，进行充分的取证调研，使预算编制更加科学、合理。