**武昌区2017年度抽检经费项目**

**绩效评价报告**

**项目名称： 抽检经费项目**

**项目单位： 武汉市武昌区食品药品监督管理局**

**主管部门： 武汉市武昌区食品药品监督管理局**

**评价机构： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

**武汉分所**

**二〇一八年五月**

**摘 要**

1. **项目名称：抽检经费项目**
2. **项目金额：共410.87万元，其中预算内297.40万元，预算外113.47万元。**
3. **绩效评价结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 10分 | 9分 | 优 |
| 项目过程 | 26分 | 25分 | 优 |
| 项目产出 | 24分 | 23分 | 优 |
| 项目效果 | 40分 | 38.5分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95.5分 | 优 |

**四、评价工作组组成名单**

项目负责组长：何思琪

现场负责人：董思逸

评价小组成员：陈萌茵 熊雪蓉

**五、主要评价方法概述**

“抽检经费项目”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（一）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的“抽检经费项目”资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与“抽检经费项目”申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（二）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对武汉市武昌区食品药品监督管理局相关负责人进行访谈，同时对项目涉及的生产、流通、餐饮、快检、机动、农产品等各环节的商家进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（三）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“抽检经费项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（四）实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度。项目小组前往武汉市武昌区食品药品监督管理局进行资料收集并对相关人员进行访谈，核实项目具体实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

**六、存在的主要问题概述**

（一）绩效指标体系不够完善。抽检经费项目制定了2017年对武昌区食品抽样3880批次，全面掌握全区食品安全状况，及时发现食品安全隐患，提升监管工作的针对性和有效性的绩效目标，但没有依据绩效目标设置指标值清晰可衡量、与年度预算相匹配的具体绩效指标。

（二）生产环节抽检工作未能按照计划完成。根据抽检计划，生产环节检测抽检品种为16种，批次数为250批次，而实际完成抽检品种为11种，批次数为221批次，生产环节检测完成率为88.40%，据了解，因下半年武昌区部分小作坊停止生产，无法对原生产环节部分品种开展抽检工作，故将剩余生产环节抽检任务调整至餐饮环节及销售环节进行补抽。

（三）抽样检测完成后，抽检工作人员未能及时将检测结果反馈给被抽检单位。根据武汉市食品药品监督管理局流通环节食品质量快速检测管理办法的要求，抽样检测后，抽检人员应在24小时内将检测结果告知被检测人，经调查问卷得知部分武昌区被抽检商户检测结果为合格的，未被及时告知抽检结果。

**七、管理建议概述**

（一）健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置各抽检环节工作完成率，抽检工作规范性等指标来反映项目的产出情况，设置抽样地点覆盖率、抽检结果公示率、不合格产品处理率等符合项目经济、社会效益的个性指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

（二）合理设置抽检工作计划，突出重点，逐步扩大抽样覆盖面。一方面，根据实际情况，合理设定年度工作目标及任务，加强对生产环节的管控力度；一方面，需将日常监管和抽检工作相结合，实时监控生产环节小作坊的生产经营情况，及时调整监管重点，充分发挥抽样检测的监督效能。

（三）各环节抽检结果应及时告知被检测单位。项目实施单位应及时告知被检测商户检测结果，保障商户抽检结果的知情权，从而加强被抽检单位的自我监督能力，进而提高武昌区食品质量。

**目 录**

[前 言 1](#_Toc23318)

[一、项目基本情况 1](#_Toc30889)

[（一）项目概况 1](#_Toc24140)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc16505)

[二、绩效评价工作情况 4](#_Toc13855)

[（一）绩效评价目的 4](#_Toc16474)

[（二）绩效评价工作过程 5](#_Toc24854)

[（三）绩效评价框架 6](#_Toc32200)

[（四）证据收集方式 17](#_Toc13164)

[三、绩效分析 18](#_Toc5634)

[（一）项目投入（10分） 18](#_Toc12202)

[（二）项目过程（26分） 20](#_Toc31399)

[（三）项目产出（24分） 23](#_Toc32069)

[（四）项目效果（40分） 26](#_Toc2144)

[四、评价结论 29](#_Toc13599)

[（一）评分结果 29](#_Toc28639)

[（二）主要结论 29](#_Toc15129)

[五、主要经验及做法、存在的问题和建议 30](#_Toc27567)

[（一）主要经验及做法 30](#_Toc21777)

[（二）存在的问题 31](#_Toc20907)

[六、 其他需说明的问题 32](#_Toc29449)

[（一）关于评价责任的说明 32](#_Toc17693)

[（二）关于本项目评价中局限性的说明 32](#_Toc31047)

[附件： 32](#_Toc14026)

**前 言**

**开展绩效评价的背景**

由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理，绩效评价是预算绩效管理的核心内容。

通过借鉴西方国家绩效评价发展经验，我国绩效评价工作已进行了一定程度的实践探索，2003年10月11日党的十六届三中全会决定指出，财政要建立预算绩效评价体系。2006年，财政部在总结前几年经验的基础上，从绩效评价对象选择、程序设计、指标体系设计、结果运用等方面入手，对绩效评价试点工作进行了进一步规范。为贯彻落实财政部绩效管理工作的一系列规定，湖北省财政厅下发《关于印发〈湖北省财政项目资金绩效评价操作指南〉的通知》（鄂财函[2014]376号），武昌区财政局印发了《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，为此次“抽检经费项目”绩效评价的实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1. 项目立项背景**

1.1 项目立项依据

抽检经费项目是项目实施单位根据《食品安全法》、国家总局《食品安全抽样检验管理办法》和国家、省、市食药监管部门相关要求，结合武昌区实际情况设立的项目，项目设立符合经济发展规划和食品安全保障要求。

1.2 项目所属领域

抽检经费项目资金是“食品安全事务”中的项目资金，主要用于武昌区食品抽样检验工作。

1.3 项目性质与特点

抽检经费项目，是属于公共财政预算拨款，属性为经常性、连续性项目。

1.4 项目立项时所属领域状况等

武汉市武昌区食品药品监督管理局负责食品生产、流通、消费环节安全监督管理、负责农产品安全监督管理；武昌区食品药品监督管理局，位于武昌区中心地带，辖区职能范围大，食品安全问题也是武昌区群众关注的问题之一，为维护市民健康，确保食品安全，武昌区食品药品监督管理局对武昌区食品生产、食品流通、食品餐饮服务、农产品等四个领域进行了抽样监测，并委托湖北省阿克瑞德检验检测有限公司、湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心、湖北省产品质量监督检验研究院、武汉工控检验检测有限公司四家检测依据国家相关标准进行检验。

**2. 基准日及评价历时**

2.1 评价基准日：2017年12月31日

2.2 本次评价从2018年4月19日——2018年5月10日，历时22天。

**3．项目实施情况**

（1）项目实施单位：武汉市武昌区食品药品监督管理局

（2）项目实施周期与地点：2017年1月至2017年12月；武汉市武昌区食品药品监督管理局

（3）项目主要内容：2017年对武昌区全区食品抽样检验共计3880批次，其中生产环节监督性抽检250批次，食品销售环节监督性抽检1640批次，餐饮服务环节监督性抽检1630批次，机动抽检100批次，农产品260批次。抽检工作需与日常监管结合起来，突出重点，扩大抽样覆盖面，认真分析检测结果，及时调整监管重点，充分发挥抽样检测的监督效能。

（4）项目完成概况：项目实施单位完成了食品生产、流通、餐饮环节共抽检3520批次的任务，对全年的投诉事件开展了12个批次的机动抽检，完成了260个批次的农产品抽检任务，抽检批次合格率达98.12%，对出现抽检不合格批次的经营单位，项目实施单位已全部交由辖区监督所开展后处理工作，以加强食品安全监管，尽心尽力维护人民群众食品安全。

**4．项目经费来源和使用情况**

（1）项目资金来源概况

武汉市武昌区食品药品监督管理局“抽检经费项目”经武昌区财政局批复，下达预算资金年初297.40万元，后因项目需求，从往来经费中支出了113.47万元。

1. 项目资金使用概况

“抽检经费项目”年初预算内实际支出297.40万元，支出明细如下图：

此外，从往来经费中支出的113.47万元，支出明细如下图：

**（二）项目绩效目标**

1、项目立项设定绩效目标

武昌区药监局采取对食品生产环节、流通环节及食品餐饮服务环节抽样检测，农产品抽检等措施及时发现食品安全隐患，提升监管工作的针对性和有效性；

1. 绩效目标完成情况

“抽检经费项目”2017年抽检工作任务于12月底已全部完成，各环节综合抽检批次合格率为98.12%；抽检经费项目抽检结合当年热点问题进行，抽检针对性较高，对不合格产品相应的进行了处理。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**


为深化预算管理改革，进一步加强武昌区项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武昌区抽检经费项目经费支出的具体情况，根据武汉市武昌区食品药品监督管理局的总体部署进行此绩效评价工作，其直接目的是在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强抽检经费项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来公益服务项目提供借鉴。

**（二）绩效评价工作过程**



1、前期准备工作内容

首先，查阅项目的相关文件。通过查阅了项目单位组织机构代码证、部门预算的批复、抽检经费项目资金申报资料等相关资料、与项目相关的采购合同或协议等资料，结合《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定了基础。

2、组织实施过程内容

其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价指标体系。抽检经费项目绩效评价指标体系由4个一级指标、7个二级指标、29个三级指标构成。绩效评价指标体系包含14个定性指标，15个定量指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

3、分析评价工作内容

第三，设计绩效评价指标体系和评分标准。项目小组与武汉市武昌区食品药品监督管理局就抽检经费项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，制定了绩效评价指标体系和评分标准。

最后，制定项目实施方案。实施方案明确了评价对象、依据、评价方法、评分办法、实施步骤、评价人员及分工等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。同时，为了保证得出科学、合理、公正的评价结果，评价小组制定了专门的调查问卷、基础数据表和访谈大纲，帮助评价小组在报告后期对调查问卷、基础数据、访谈记录等进行分析汇总。

## （三）绩效评价框架

**1、评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如资金使用率、抽检项目丰富度、不合格产品处理率等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如农产品质量检测完成率、生产环节检测完成率、流通环节检测完成率、餐饮环节检测完成率等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

**2、评价依据**

（1）项目行为依据

①《武昌区财政局关于武昌区食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》；

②省局关于印发《湖北省食品安全监督抽检工作规范（试行）》《湖北省药品质量抽查检验工作规范（试行）》的通知（鄂食药监规〔2017〕1号）；

③关于印发《武昌区食药监局二○一七年工作要点》的通知（武昌食药监〔2017〕1号）；

④关于印发《2017年武昌区食品抽样检验计划》的通知（武昌食药监〔2017〕3号）；

⑤关于印发《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》的通知（武昌食药监〔2017〕20号）；

⑥《2017年度武昌区销售环节食品安全快速检测工作方案》。

（2）法律、法规依据

①《中华人民共和国预算法》；

②财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

③关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函[2014]376号）；

④市政府《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

⑤《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》（武昌财预[2015]85号）；

⑥武昌区财政局《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》。

（3）项目财务资料依据

①经费支出明细账；

②记账凭证及有关附件。

（4）基础数据、资料依据

①2017年食品类抽检工作总结；

②武昌区食品药品监督管理局物资采购申请表；


③第三方检测机构报告；

④农产品检验检测工作日志；

⑤武昌区食品药品监督管理局食品安全监督抽检信息公告；

⑥2017年抽检不合格案卷资料。

1. **评价指标体系**



绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“项目投入”权重10分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性和绩效目标合理性、资金到位率和到位及时率；

“项目过程”权重26分，下设二级指标“业务管理”、“财务管理”和“项目实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用及项目实施情况，具体指标有：“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“项目质量可控性”，“财务制度健全性”、“资金使用合规性”和“财务监控有效性”，“不合格产品处理规范性”、“组织机构健全性”、“项目档案资料完整性”；

“项目产出”权重24分，项目产出主要评价农产品质量检测完成率、生产环节检测完成率、流通环节检测完成率、餐饮环节检测完成率、机动抽检完成率、快检完成率、项目完成及时率、抽检规范性和资金使用率；

“项目效果”权重40分，主要评价项目实施的“抽检品种针对性”、“抽检项目丰富度”、“抽样地点覆盖率”、“抽检结果公示率”、“不合格产品处理率”、“可持续影响”以及“服务对象满意度”情况等。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
| 绩效目标合理性（2分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（3分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 到位及时率（3分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 业务 管理 | 管理制度健全性  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否按项目管理制度进行管理； 具体项目： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定，如食品安全监管法等法律规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、监测等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性  （3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性  （3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性  （4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目实施 | 不合格产品处理规范性（2分） | 抽检后检测出的不合格产品的处理过程是否符合国家处理规范，用以反映和考核抽查的不合格产品后处理的规范情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的不合格产品处理机制； ②不合格产品检验结果是否都告知商家，是否按照规定根据不同的不合格产品的情形进行相应级别的处理。 |
| 组织机构健全性  （2分） | 项目实施单位的组织机构是否健全，分工是否明确，用以反映和考核组织机构的情况。 | 评价要点： 项目实施单位组织结构是否健全、分工是否明确。 |
| 档案资料完整性（2分） | 项目相关档案的保存是否完整，用以考核项目的档案管理合规性。 | 评价要点： 项目实施后，抽检结果报告、不合格产品处理回执、农产品检验检测工作日志、委托第三方机构抽检政府采购资料是否保存完整。 |
| 项目产出 | 农产品质量检测完成率（2分） | 农产品质量检测品种及批次完成率，用以反映项目的完成情况。 | 农产品质量检测完成率=(实际抽检品种及批次数/计划数）×100% |
| 生产环节检测完成率（2分） | 食品生产环节检测品种及项目完成率，用以反映项目的完成情况。 | 生产环节检测完成率=(实际抽检品种及批次数/计划数）×100% |
| 流通环节检测完成率（2分） | 食品流通环节检测品种及项目完成率，用以反映项目的完成情况。 | 流通环节检测完成率=(实际抽检品种及批次数/计划数）×100% |
| 餐饮环节检测完成率（2分） | 餐饮服务环节检测品种及项目完成率，用以反映项目的完成情况。 | 餐饮服务环节检测完成率=(实际抽检品种及批次数/计划数）×100% |
| 机动抽检完成率 | 对食品安全的相关投诉及突发事件进行机动抽检的完成率，用以反映项目的完成情况。 | 机动检测完成率=(实际抽检品种及批次数/收到的投诉、突发事件次数）×100% |
| 快检完成率 | 食品安全快速检测品种及项目完成率，用以反映项目的完成情况。 | 快检完成率=(实际抽检品种及批次数/计划数）×100% |
| 项目完成及时率（3分） | 抽检经费项目中，各项工作任务是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100% |
| 抽检规范性（6分） | 抽检项目实施规范程度，包括抽样数量、方式，抽样样品储存、运输，样品检验、记录，结果汇总、分析等环节是否符合规范，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 项目抽样数量、方式，抽样样品储存、运输，样品检验、记录，结果汇总、分析等环节是否均符合相关规范。 |
| 资金使用率（3分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 项目 效益 | 抽检品种针对性（5分） | 检验品种中，当年社会热点问题食品被抽检的比率，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 抽检品种针对性=（抽检品种中当年热点问题食品项目/当年热点问题食品总数）×100% |
| 抽检项目丰富度（6分） | 检测项目中，应检测的项目是否均已检测，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 抽检项目丰富度=（实际检测项目/应检测项目）×100% |
| 抽样地点覆盖率（6分） | 抽样地点中，武昌区的各街道、超市、集贸市场、学校食堂是否均被覆盖，用以反映和考核项目实施后的社会效益。 | 抽样地点覆盖率=（抽检涉及的街道、超市、集贸市场、学校食堂数/武昌区街道、超市、集贸市场、学校食堂总数）×100% |
| 抽检结果公示率（5分） | 项目实施后，公示的各项抽检结果与总抽检结果数的比率，用以反映和考核项目产生的社会效益。 | 抽检结果公示率=公示的各项抽检结果数/总抽检结果数×100% |
| 不合格产品处理率（6分） | 项目实施后，抽检发现的不合格产品中按规范程序调查处理的比率，用以反映和考核项目产生的社会效益。 | 不合格产品处理率=按规范程序调查处理的不合格产品数/抽检结果不合格产品数×100% |
| 可持续影响（4分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： 项目实施单位有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行； |
| 服务对象满意度（8分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） | | 参照值 | 评分细则 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） |  | 项目按照规定的程序申请设立计0.5分，提交的文件、材料符合相关要求计0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，有工作规划的，计0.5分；项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计0.5分。 |  |
| 绩效目标合理性（2分） |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计0.5分，目标和指标的设计符合目标管理规范，计0.5分，根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，计0.5分，绩效指标具有可测性，计0.5分。 |  |
| 资金 落实 | 资金到位率（3分） | 100% | 资金全部到位计3分，资金到位率每降低5%，扣0.5分。 | 计划标准 |
| 到位及时率（3分） | 100% | 资金的到位及时率达到100%计3分，每降低5%，扣0.5分。 | 计划标准 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性  （3分） |  | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，计1分；业务管理制度合法、合规、完整，计2分。 |  |
| 制度执行有效性  （3分） |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，严格执行项目管理程序，计1分；项目调整及支出调整手续完备，计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准计2分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。 |  |
| 财务 管理 | 财务制度健全性  （3分） |  | 项目制定了或具有相应的资金管理办法计2分，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分。 |  |
| 资金使用合规性  （3分） |  | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计1分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分。 |  |
| 财务监控有效性  （4分） |  | 建立了监控机制的，计1分，会计核算规范、设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开加计2分，进行了财务检查的，计1分。 |  |
| 项目实施 | 不合格产品处理规范性（2分） |  | 项目实施单位制定或具有完整的不合格产品处理机制，计1分； 不合格产品检验结果都告知商家，且对不合格产品根据不同情形进行了相应合规合理的处置的计1分。 |  |
| 组织机构健全性  （2分） |  | 项目实施单位组织结构健全、分工明确计2分，项目实施单位组织结构不够健全或分工不够明确计1分，项目实施单位组织结构不健全且分工不明确计0分。 |  |
| 档案资料完整性（2分） | ≥100% | 项目档案资料完整计2分，项目档案资料较完整计1分，项目档案资料不完整计0.5分，没有项目档案资料计0分。 | 历史标准 |
| 项目产出 | 农产品质量检测完成率（2分） | ≥100% | 农产品质量检测完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 生产环节检测完成率（2分） | ≥100% | 生产环节检测完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 流通环节检测完成率（2分） | ≥100% | 流通环节检测完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 餐饮环节检测完成率（2分） | ≥100% | 餐饮服务环节检测完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 机动抽检完成率（2分） | ≥100% | 机动检测完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 快检完成率（2分） | ≥100% | 快检完成率达100%的，计2分；每降低10%，扣0.5分。 | 历史标准 |
| 项目完成及时率（3分） | ≥100% | 项目均及时完成计3分，一项未完成扣0.5分 | 历史标准 |
| 抽检规范性（6分） |  | 项目抽样数量、方式，抽样样品储存、运输，样品检验、记录，结果汇总、分析等环节均符合相关规范计6分，若有一项不符合，扣1分 |  |
| 资金使用率（3分） | ≥95% | 资金使用率达到95%，计3分，每降低15%，扣1分。 | 计划标准 |
| 项目 效益 | 抽检品种针对性（5分） | ≥70% | 抽检品种针对性超过70%计5分，每降低5%，扣0.5分 | 历史标准 |
| 抽检项目丰富度（6分） | ≥100% | 抽检项目丰富度达到100%计6分，每降低10%，扣1分 | 历史标准 |
| 抽样地点覆盖率（6分） | ≥90% | 抽样地点覆盖率达到90%计6分，每降低10%，扣1分 | 历史标准 |
| 抽检结果公示率（5分） | ≥80% | 抽检结果公示率超过80%计5分，每降低20%，扣1分 | 历史标准 |
| 不合格产品处理率（6分） | 100% | 不合格产品处理率达到100%计6分，每降低5%，扣1分 | 历史标准 |
| 可持续影响（4分） |  | 项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行计2分，有充足的人员配备计2分，否则计0分。 |  |
| 服务对象满意度（8分） | ≥90% | 服务对象的满意度，采取问卷调查的方式获取。每降低10%，扣1分 | 计划标准 |

**4、绩效评价指标体系补充说明**

抽检经费项目年初设立了项目申报表，但填写得评价指标、目标值不够规范，故以下评价指标均为新增，调整情况如下：

①新增“组织机构健全性”“不合格产品处理规范性”“档案管理的完整性”，调整原因：根据项目实施情况，新增上述指标以反映项目实施过程的规范性。

②新增“农产品质量检测完成率”“生产环节检测完成率”“流通环节检测完成率”“餐饮环节检测完成率”“机动抽检完成率”“快检完成率”“抽检规范性”“抽检品种针对性”“抽检项目丰富度”“抽样地点覆盖率”“抽检结果公示率”“不合格产品处理率”，调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目数量、质量目标的实现程度以及项目的社会效益。

**5、评价方法**

（1）综合评分方法

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“抽检经费项目”绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

（2）指标计算方法

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。

（3）权重确定方法

评价指标的权重量化参考了《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，采用了逐项对比法和层次分析法，并对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

（4）标准值的确定方法

本次评价采用了计划标准、历史标准或经验标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

**（四）证据收集方式**

“抽检经费项目”绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

1、评价信息资料的收集途径。评价小组前往项目实施单位，向项目负责人和财务人员收集相关资料文件，对与抽检经费项目相关的人员进行访谈或直接发放调查问卷采集项目信息。

2、信息资料的验证方式。财务数据方面，评价小组在项目现场查阅抽检经费项目经费支出明细账及原始凭证，将汇总表与凭证明细进行核对，与项目相关人员进行资金使用情况的核实；项目实施方面，评价小组通过现场访谈、调查问卷的方式，从实施单位和被评价单位多方面了解，将了解的信息与收集的资料进行对比验证。

3、调查访谈、现场查勘方式与安排。董思逸、熊雪蓉在2018年4月23日对抽检经费项目进行现场资料的收集和向负责人了解项目基本情况，董思逸、陈萌茵在2018年4月24日对相关负责人进行访谈，考察项目实施成果并拍照留痕。

4、调查问卷的制作与安排。调查问卷由绩效评价小组根据项目资料，结合绩效指标框架，针对项目实际情况，设计合理的调查问题，收集相关、有效的问卷信息，综合分析调查结果，便于对项目进行评价。评价小组在2018年4月25日对项目涉及的生产、流通、餐饮、快检、机动、农产品等各环节的商家进行问卷调查。

**三、绩效分析**

**（一）项目****投入（10分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为9分，评价结果为优。

投入指标主要评价项目立项、资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、资金支出明细账等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为9分，评价等级为优。

1. **项目立项（4分）**

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价。反映出项目立项的规范情况；项目绩效目标与项目实施的相符情况，该项指标评价得分为3分，评价结果为中。

（1）项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组经过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》（武昌食药监〔2017〕3号），《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》 （武昌食药监〔2017〕20号）等资料了解到，项目申请、设立过程都符合相关要求，且制定了检测计划，满足食品检测工作的要求，武汉市食药监局对项目已进行事前风险评估及专家论证。根据武汉市人民政府与武昌区人民政府签订的《2017年食品药品安全责任书》要求，武昌区食品安全抽检批次需不低于常住人口数量的千分之三，武昌区药监局经局长办公会研究同意，于年中组织制定2017年武昌区新增食品抽样检验计划，抽样检验计划新增了2170批次，调整有相应手续，且向武昌区财政局提交了报告。

（2）绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据2017年度全市食品抽样检验计划、财政支出项目绩效目标申报表等资料了解到抽检经费项目的绩效目标为全面掌握武昌区食品安全状况，及时发现食品安全隐患，提升监管工作的针对性和有效性，与项目预期产出效益和效果基本相符，绩效指标基本合理，但绩效指标不够全面，没有依据绩效目标设置指标值清晰、与年度预算相匹配的具体绩效指标，扣1分。

**2、资金落实（6分）**

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为6分，评价结果为优。

1. 资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组采用现场核实的方式，查看了《武昌区财政局关于武昌区食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》（武昌财预〔2016〕285号），财政预算内计划项目资金为297.40万元，实际到位资金为297.40万元，资金到位率为100%；年中由于项目工作的调增，从单位往来经费中支出了113.47万元。
2. 到位及时率，指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查看《武昌区财政局关于武昌区食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》（武昌财预〔2016〕285号）了解到，武昌区财政局于2016年12月26日下达预算批复，资金及时到位，到位及时率100%。

**（二）项目过程（26分）**

根据评价原则，项目过程得分为25分，评价结果为优。

过程指标主要从业务管理、财务管理和项目实施三个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性，不合格产品处理规范性、组织机构健全性及项目档案资料完整性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的业务管理制度、财务管理制度、项目施工合同、验收资料、不合格产品处理办法等相关文件，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为25分，评价等级为优。

**1、业务管理 （10分）**

该问题主要考核项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理规定，项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、业务管理制度的有效执行情况和项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为9分，评价结果为优。

1. 管理制度健全性，指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅2017年市药监局食品安全快检工作方案、武昌区食药监局二0一七年工作要点 、武昌区食药监局关于下达新增食品抽样任务的通知等资料了解到，项目单位制定了《2017年市药监局食品安全快检工作方案》、《武昌区食药监局二0一七年工作要点》、《2017年武昌区食品抽样检验计划》、《武昌区食药监局关于下达新增食品抽样任务的通知》等工作计划及要求来加强对项目的管理，但未针对抽检经费项目单独制定项目管理制度，扣1分。
2. 制度执行有效性，指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅检测合同书、检验报告、检测人员安排表、武昌区食药监局关于下达新增食品抽样任务的通知等资料了解到项目实施符合相关法律法规、食品安全保障制度和相关抽检计划；项目执行的各种手续完备，包括抽样计划书、检测合同书、检测报告等；项目调整及支出调整手续基本完备，人员及场地设备分配基本合理，落实到位，制度执行有效性高。

（3）项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查阅 2017年市药监局食品安全快检工作方案和访谈记录等资料了解到项目实施单位制定了总体的工作计划，且项目制定了具体实施方案，且按照相关方案开展工作，如：快检工作进行季度考核，委托第三方开展抽检工作时会有相应执法人员协同监督检查，能有效控制项目质量。

**2、财务管理（10分）**

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况、项目资金的规范运行情况以及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为10分，评价结果为优。

（1）财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过对《财务管理规定》、《内部管理制度》等相关资料的查阅，了解到项目实施单位制定了《财务管理规定》、《内部管理制度》等相关资金管理办法，明确了项目组资金管理、财务审批报销程序及公务开支管理办法得2分；管理办法符合会计制度的规定，得1分；对项目工作审批流程、具体实施步骤等有关问题提出了相应的规定及要求，业务管理制度较为健全，并合规合法。

（2）资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组采取卷宗研究的方式，查阅了武昌区财政授权支付凭证、武昌区行政事业单位2017年综合财政预算收支分配表、政府采购申请表了解到资金使用合规，项目单位提供了财政授权支付凭证、合同、政府采购申请表等；资金拨付有完整的审批程序，有相关负责人签字；抽检经费资金使用符合预算批复文件要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。

（3）财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查阅抽检经费支出明细、记账凭证及附件等资料了解到，项目实施单位的财务管理制度规定了明确了本级部门预算管理、财务审批报销程序及公务开支管理办法；项目支出做到专款专用，采取了财务检查等必要的监控措施，财务监控系统健全。

**3、项目实施（6分）**

该问题主要从不合格产品处理规范性、组织机构健全性、项目档案资料完整性三方面具体评价。用以反映和考核抽查的不合格产品处理的规范情况；组织机构的情况；项目的档案管理合规性。该项指标评价得分为6分，评价结果为优。


（1）不合格产品处理规范性，指抽检后检测出的不合格产品的处理过程是否符合国家处理规范，用以反映和考核抽查的不合格产品后处理的规范情况。评价小组通过访谈记录了解到，项目实施单位建立了不合格产品处理机制。不合格产品的抽检结果由食品科分派到各辖区所，由各所把结果反馈给商家，并允许商家复议，若无异议，则根据情况不同，对不合格产品实行召回、下架等处理，并根据不合格产品出现的原因，对相关厂家依法进行责改、警告、罚款甚至吊销执照等处理。确保不合格产品能得到有效处理。

（2）组织机构健全性，指项目实施单位的组织机构是否健全，分工是否明确，用以反映和考核组织机构的情况。评价小组查阅了2017年武昌区食品抽样检验计划和武昌区食药监局关于下达新增食品抽样任务的通知等资料，了解到2017年上半年，农产品质量监测抽样由农产品检验检测中心组织实施；食品生产加工、销售、餐饮服务环节抽样由局稽查科组织实施，2017年下半年，将抽检任务分发到各监督所，食品生产加工、销售、餐饮服务环节的抽样任务由各监督所负责组织实施，检测由局委托第三方检测机构负责实施，食品安全监管科负责抽样工作的组织协调。项目实施单位组织结构健全、分工较为明确。

（3）项目档案资料完整性，指项目相关档案的保存是否完整，用以考核项目的档案管理合规性。评价小组通过抽检结果报告、农产品检验检测工作日志 、第三方检测机构的检测报告、抽检合同、2017年抽检后处理资料等相关资料了解到项目相关档案保存较为完整，项目实施后，抽检结果报告、农产品检验检测工作日志、委托第三方机构抽检政府采购资料、抽检合同、不合格产品后处理资料等保存完整。

**（三）项目产出（24分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为23分，评价结果为优。



产出指标主要从项目的农产品质量检测完成率、生产环节检测完成率、流通环节检测完成率、餐饮环节检测完成率、机动抽检完成率、快检完成率、项目完成及时率、抽检规范性、资金使用率这九个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单位的项目资金使用情况表、预算批复文件、资金支出明细账、工作计划、工作总结等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，产出指标得分为23分，评价等级为优。

（1）农产品质量检测完成率，指项目实施后，农产品质量检测品种及批次完成率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区农产品中心抽检结果汇总上报表》了解到，项目绩效目标为农产品质量检测抽检260批次，而实际完成260批次，农产品质量检测完成率为100.00%。

（2）生产环节检测完成率，指项目实施后，食品生产环节检测品种及项目完成率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》《2017年食品类抽检工作总结》了解到，项目绩效目标为生产环节检测抽检品种为16种，批次数为250批次，而实际完成抽检品种为11种，批次数为221批次，生产环节检测完成率为88.40%。根据现场访谈，了解到因下半年武昌区部分小作坊停止生产，无法对原生产环节部分品种开展抽检工作，故将剩余生产环节抽检任务调整至餐饮环节及销售环节进行补抽。根据评分标准，扣1分。

（3）流通环节检测完成率，指项目实施后，食品流通环节检测品种及项目完成率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》《2017年食品类抽检工作总结》了解到，项目绩效目标为流通环节检测抽检品种为62种，批次数为1640批次，而实际完成抽检品种为62种，批次数为1657批次，流通环节检测完成率为101.03%。

（4）餐饮环节检测完成率，指项目实施后，餐饮服务环节检测品种及项目完成率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》《2017年食品类抽检工作总结》了解到，项目绩效目标为餐饮环节检测抽检品种为30种，批次数为1630批次，而实际完成抽检品种为30种，批次数为1642批次，餐饮环节检测完成率为100.74%。

（5）机动抽检完成率，指项目实施后，对于食品安全的相关投诉及突发事件进行机动抽检的完成情况，用以反映项目的完成程度。评价小组通过查阅《食品安全监督抽检报告移交单（武昌区 12批机动）》及现场访谈了解到，武昌区2017年食品安全相关的投诉共计12件，完成了12批次的抽检，机动抽检完成率为100.00%。

（6）快检完成率，指项目实施后，食品安全快速检测品种及项目完成率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年度武昌区销售环节食品安全快速检测工作方案》《2017年绩效指标提前完成情况申报表》了解到，项目绩效目标为快速检测批次数为3000批次，而实际完成检测批次数为3012批次，快检完成率为100.04%。

（7）项目完成及时率，指抽检经费项目中，各项工作任务是否按时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查看《2017年检验检测中心工作计划》《2017年武昌区食品抽样检验计划》等资料，并与相关负责人访谈了解到，农产品质量安全抽检工作计划完成时间为2017年12月底，实际完成时间为2017年12月底；生产、流通、餐饮环节的抽检工作计划完成时间为2017年11月底，实际完成时间为2017年11月底；快检工作计划完成时间为2017年12月底，实际完成时间为2017年12月底，项目完成及时率为100%。

（8）抽检规范性，指抽检项目实施规范程度，包括抽样数量、方式，抽样样品储存、运输，样品检验、记录，结果汇总、分析等环节是否符合规范，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查看《2017年武昌食药局分析报告》等资料，并与相关负责人访谈了解到项目抽样数量、方式具体并且符合相关规范，抽检工作外包给湖北省阿克瑞德检验检测有限公司、湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心、湖北省产品质量监督检验研究院、武汉工控检验检测有限公司，抽检时会有1-2名工作人员陪同监督检查，并在检测结果上签字，抽样样品储存、运输，样品检验、记录，结果汇总、分析等环节均符合抽检工作相关规范。

（9）资金使用率，指项目实施过程中，项目资金是否按照预算及绩效目标进行合理控制，用以反映项目的产出成本。评价小组查阅了预算批复文件及资金支出明细账了解到，该项目预算资金2,974,000.00元，实际支出2,974,000.00元。年中由于抽检工作量的调增，单位从往来经费中支出资金1,134,723.91元用于抽检。

1. **项目效果（40分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为38.5分，评价结果为优。

效果方面主要评价抽检品种针对性、抽检项目丰富度、抽样地点覆盖率、农产品抽检结果公示率、不合格产品处理率、可持续影响及服务对象满意度，反映项目实施所产生的经济效益、社会效益、对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、调查问卷等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位工作计划、工作总结、信息公告及相关通知，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构、人员分工及抽样地点的覆盖情况，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为38.5分，评价等级为优。

（1）抽检品种针对性，检验品种中，当年社会热点问题食品被抽检的比率，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组对相关负责人的访谈了解到，根据市局列举的58大类重点、热点食品种类来进行检查，抽检品种中热点问题食品项目和当年热点食品种类相贴合，抽检针对性高。

（2）抽检项目丰富度，指检测项目中，应检测的项目是否均已检测，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组通过查看《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》和《武昌区食品药品监督管理局食品安全监督抽检信息公告》等资料了解到，项目抽样检测计划抽检项目为108项，实际抽检项目为103项，抽检项目丰富度为95.37%。根据评分标准，扣0.5分。

（3）抽样地点覆盖率，指抽样地点中，武昌区的各街道、超市、集贸市场、学校食堂是否均被覆盖，用以反映和考核项目实施后的社会效益。评价小组对相关负责人的访谈了解到，流通、服务（餐饮）环节及快检涉及的街道为13条，而武昌区的街道为14条，覆盖率为93%；生产环节涉及11个街道，部分街道的小作坊在抽检时未营业，故检测达到全覆盖；农产品质量检测覆盖全区49家市场38家超市，达到全覆盖。

（4）抽检结果公示率，指项目实施后，公示的各项抽检结果与总抽检结果数的比率，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组根据搜索网上公示记录及对项目负责人的访谈所知，项目实施单位每月会在“武汉市武昌区人民政府”网络上进行相应的公示农产品质量检测结果，其中农产品抽检260批次，公示260批次，公示率100%；生产、流通、服务（餐饮）三大环节抽检3520批次，公示3520批次，公示率100%。

（5）不合格产品处理率，指项目实施后，抽检发现的不合格产品中按规范程序调查处理的比率，用以反映和考核项目产生的社会效益。评价小组对相关负责人的访谈及《武昌区食品药品监督管理局食品安全监督抽检信息公告》了解到，由相关食品药品监督所根据发现的抽检情况对不合格产品进行不同处理。其中，生产环节无不合格产品，流通环节不合格产品批次数为8，处理了8批次，餐饮环节不合格产品批次数为62，处理了62批次，农产品质量检测不合格产品批次数为1，处理了1批次。不合格产品处理率为100%，发现的不合格产品基本上经过合规处理。


（6）可持续影响，指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。武汉市武昌区食品药品监督管理局对武昌区食品生产、食品流通、食品餐饮服务、农产品等四个领域进行了抽样监测，委托第三方检验公司依据国家相关标准进行检验，并设有专门的农产品检测中心对武昌区农产品质量安全情况进行监测。但是根据访谈得知，相关抽检任务一般会下发到各监督所，而各监督所人员配备固定，若以后工作量继续增加，而各监督所执法人员不能相应增加，可能会缺乏人员开展工作而影响项目的后续运行，扣1分。

（7）服务对象满意度，指服务对象对项目实施效果的满意程度。评价小组根据抽检经费项目开展的具体情况，制定了相应的调查问卷，并发放至各被抽检商户进行调查。根据有效调查问卷得分统计，满意度平均值为91.5%，被抽检单位对项目实施单位的抽检工作认可度、满意度较高。

**四、评价结论**

**（一）评分结果**

“抽检经费项目”绩效评价得分为95.5分，评价结果为优。



1. **主要结论**

1、投入。项目投入评价得分为9分，评价等级为优。项目投入分为项目立项、资金落实两个方面，根据《2017年武昌区食品抽样检验计划》（武昌食药监〔2017〕3号）、《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》 （武昌食药监〔2017〕20号）和《武昌区财政局关于武昌区食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》（武昌财预〔2016〕285号）了解到，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；评价小组经过查阅有关项目管理实施意见及管理办法等文件内容可知，项目实施单位对绩效目标的设定有规定相关要求；但没有依据绩效目标设置指标值清晰可衡量、与年度预算相匹配的具体绩效指标；项目资金及时到位，未影响项目正常开展，项目配套设施实际投入与计划投入浮动较大。

2、过程。项目过程评价得分为25分，评价等级为优。项目过程分为业务管理、财务管理和项目实施三个方面。业务管理方面，项目实施单位具备健全的业务管理制度，按照2017年市药监局食品安全快检工作方案、武昌区食药监局关于下达新增食品抽样任务的通知等相关制度开展工作。财务管理方面，项目实施单位按照财务管理规定执行，确保资金的规范使用，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施中资金支出采取了必要的监控措施。项目实施方面，项目实施单位建立了不合格产品处理机制，对不合格产品进行了合法合规的处理，依据法律法规对商家进行处置。项目实施单位组织结构健全、分工较为明确。项目相关档案保存较为完整，项目实施后，抽检结果报告、农产品检验检测工作日志、委托第三方机构抽检政府采购资料、抽检合同、不合格产品后处理资料等保存完整。

3、产出。项目产出评价得分为23分，评价等级为优。通过查阅《2017年武昌区食品抽样检验计划》《2017年武昌区新增食品抽样检验计划》《2017年食品类抽检工作总结》等资料并对负责人进行访谈了解到，项目各环节均及时完成且抽检过程规范；资金使用率高；农产品质量检测、快检及流通、餐饮环节的检测批次均完成，由于部分小作坊倒闭，生产环节的抽检工作未能按计划完成，因此工作人员将剩余批次调整到流通、餐饮环节。

4、效果。项目效果评价得分为38.5分，评价等级为优。抽检经费项目抽样地点覆盖率达到93%；抽检项目具有针对性且项目丰富度高，农产品及生产、流通、服务（餐饮）三大环节抽检结果及时公示，不合格产品均进行了相应的处理，项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行，但是根据访谈得知，相关抽检任务一般会下发到各监督所，而各监督所人员配备固定，若以后工作量继续增加，而各监督所执法人员不能相应增加，可能会缺乏人员开展工作而影响项目的后续运行；发放调查问卷并统计有效得分，满意度为91.50%，被抽检单位对项目实施单位抽检工作的认可度和满意度高。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

抽检工作贴近民生，在选取抽检品种时，兼顾食品安全中的热点、重点问题和居民最关心食品安全问题，对问题较严重的餐具不洁、面制品铝超标等问题，有序开展相关整治行动，尽力维护人民群众食品安全。

**（二）存在的问题**

1、绩效指标体系不够完善。抽检经费项目制定了2017年对武昌区食品抽样3880批次，全面掌握全区食品安全状况，及时发现食品安全隐患，提升监管工作的针对性和有效性的绩效目标，但没有依据绩效目标设置指标值清晰可衡量、与年度预算相匹配的具体绩效指标。

2、生产环节抽检工作未能按照计划完成。根据抽检计划，生产环节检测抽检品种为16种，批次数为250批次，而实际完成抽检品种为11种，批次数为221批次，生产环节检测完成率为88.40%，据了解，因下半年武昌区部分小作坊停止生产，无法对原生产环节部分品种开展抽检工作，故将剩余生产环节抽检任务调整至餐饮环节及销售环节进行补抽。

3、抽样检测完成后，抽检工作人员未能及时将检测结果反馈给被抽检单位。根据武汉市食品药品监督管理局流通环节食品质量快速检测管理办法的要求，抽样检测后，抽检人员应在24小时内将检测结果告知被检测人，经调查问卷得知部分武昌区被抽检商户检测结果为合格的，未被及时告知抽检结果。

**（三）建议**

1、健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。如设置各抽检环节工作完成率，抽检工作规范性等指标来反映项目的产出情况，设置抽样地点覆盖率、抽检结果公示率、不合格产品处理率等符合项目经济、社会效益的个性指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2、合理设置抽检工作计划，突出重点，逐步扩大抽样覆盖面。一方面，根据实际情况，合理设定年度工作目标及任务，加强对生产环节的管控力度；一方面，需将日常监管和抽检工作相结合，实时监控生产环节小作坊的生产经营情况，及时调整监管重点，充分发挥抽样检测的监督效能。

3、各环节抽检结果应及时告知被检测单位。项目实施单位应及时告知被检测商户检测结果，保障商户抽检结果的知情权，从而加强被抽检单位的自我监督能力，进而提高武昌区食品质量。

1. **其他需说明的问题**

（一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）关于本项目评价中局限性的说明

1、评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是专项资金使用项目，受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定和问题、建议提出的全面性可能存在一定的局限性。

**附件：**

1：项目绩效评价评分表及说明

2：绩效目标完成情况对比表

3：基础数据表

4：访谈大纲

5：访谈记录

6：调查问卷

7：调查问卷分析

8：评价现场照片

9：绩效评价实施方案

10：其他支持评价结论的相关资料

11：评价机构营业执照（复印件）

12：相关评价人员执业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

2018年5月10日