武昌区2018年度第三方巡察工作经费项目

绩效自评报告

项目名称：第三方巡察工作经费

项目单位：武汉市武昌区环境保护局

主管部门：武汉市武昌区环境保护局

评价机构：武汉市武昌区环境保护局绩效评价工作组

二〇一九年十月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16 | 14 | 良（B） |
| 过程 | 24 | 22 | 优（A） |
| 产出 | 32 | 26 | 良（B） |
| 效果 | 28 | 25 | 良（B） |
| 综合绩效 | 100 | 87 | 良（B） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：丁东胜

成员：严辉、刘明、周莎

第三方人员：胡琴、罗芳慧、周琴

目录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）项目的经验与问题	3

（四）建议	4

二、正文	5

（一）项目基本情况	5

1、项目立项背景和依据	5

2、项目经费来源和使用情况	6

3、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	7

1、绩效评价目的	7

2、绩效评价框架	8

（三）绩效分析及评价结论	16

1、绩效分析	16

2、评价结论	25

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	27

1、主要经验及做法	27

2、存在的问题及原因分析	27

3、建议	28

（五）其他需说明的问题	29

附件	29

# 一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况

武汉市武昌区环境保护局为一步完成改善武昌区环境空气质量以及水环境质量的目标，依据《武昌污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》（武大气办﹝2017﹞356号）文件中加强大气污染问题案场巡查的要求，武昌区环保局结合实际情况设立“第三方巡察工作经费”项目，该经费由财政全额拨款。

根据《武昌区财政局关于武汉市武昌区环境保护局2018年部门预算的批复》（武昌财预﹝2018﹞39号）文件，区财政局批复“第三方巡察工作经费”项目预算95.40万元。截至2018年12月31日，实际支出59.66万元，资金使用率为62.54%。

2、绩效评价工作情况

根据湖北省财政厅关于印发《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2012〕5号）、《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》（武昌财预〔2015〕85号）等文件要求，我们成立绩效评价项工作组（以下简称“评价小组”），并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所提供咨询和协助，具体实施机关“第三方巡察工作经费”项目绩效评价工作。评价小组名单如下：

组长：丁东胜

成员：严辉、刘明、周莎

第三方人员：胡琴、罗方慧、周琴

## （二）绩效评价结论

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为87分，评价等级为良（B）。其中投入得分14分，过程得分22分，产出得分26分，效果得分25分。下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）项目投入（16分），评价得分为14分，评价等级为良（B）。单位按照规定的程序申请设立本项目，项目执行时未发生重大调整；但项目未编制绩效目标申报表，未针对本项目设立长期目标、年度目标和绩效指标，故无法考核绩效目标和指标设立的合理性、可衡量性及与预算资金的匹配度；项目预算95.40万元于2018年1月16日拨付到位，资金到位及时。

（2）项目过程（24分），评价得分为22分，评价等级为优（A）。在项目管理方面，单位主要沿用武汉市人民政府关于印发《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》以及《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》的方案来执行本项目，管理制度健全且合规合法；项目合同书、整改情况等资料均已齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等均落实到位；第三方单位巡查公司对巡查情况及时上报给项目单位并进行督办，但项目单位未对第三方单位的工作开展情况及巡查结果进行考核。在财务管理方面，项目单位制定了财务管理、国有资产管理以及预算业务管理等相关管理制度，财务制度健全，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但本单位未单独聘请第三方机构对本项目开展专项审计。

（3）项目产出（32分），评价得分为26分，评价等级为良（B）。武汉智汇元环保科技有限公司根据与项目单位签订的合约，每月对辖区内大气、饮用水源保护区、所有湖泊、黑臭水体以及武昌段长江和湖泊排口进行巡查工作，将发现的问题或污染隐患通过武昌区环保巡查工作微信群及时向项目单位反馈，并每月向项目单位上交督查工作月报以及督查工作年报；项目单位已处理完成中央、省级环保督察期间的信访工作，并及时对相关机构进行督促整改，武昌区本年度空气质量指标PM 10 、PM 2.5 达到上级下达的目标任务，但空气质量优良率、二氧化氮（NO2 ）以及臭氧（O3 ）超标天数未达到目标任务；项目实际到位资金为95.40万元，实际支出59.66万元，资金使用率为62.54%，资金使用率有待提高。

（4）项目效果（28分），评价得分为25分，评价等级为良（B）。项目单位本年度完成了325件督办整改工作，对中央环保督察期间的交办信访以及“回头看”期间交办信访的整改情况进行了巡查和回访，确保了2018年及以后需整改的任务达到进度要求；第三方巡查公司在对饮水保护区、湖泊以及武昌段长江和湖泊排口整改情况巡查时，未发现明显的排污行为，黑臭水体也处于整改阶段，整体水质量环境得到改善，本年度的空气质量也较上年度有很大的提升，但在空气质量在全区排名还是处于较低的位置。

## （三）项目的经验与问题

1、经验

（1）巡查工作落实到位，项目的可持续性较好。项目单位聘请了第三方巡查公司对辖区内建筑工地、道路车辆、餐饮油烟、饮用水源保护区以及湖泊等进行日常的巡查工作，对发现影响大气和水环境的现象及时上报给项目单位，并出具巡查工作月报和年报，对各项影响大气和水环境质量的因素进行科学分析，增加了专业性，对项目单位后续的督办工作有很大的指导意义。
   （2）职责分工明确，督办工作落到实处。项目单位明确了岗位职责，对第三方巡查公司发现的环境问题，及时通知单位相关责任人，2018年项目单位完成了本年度全部的督办工作，对中央环保督察期间的交办信访、“回头看”期间交办信访以及省级督察期间的交办信件进行了巡查和回访，确保了整改的任务达到了进度要求。

2、问题

（1）未设立绩效目标及绩效指标。“第三方巡查工作经费”项目属于环保局2018年的新增项目，尚未编制本项目的申报表及绩效目标表，也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标，不利于工作完成情况的考核，也不便于项目实施完成后的绩效分析。
    （2）项目的质量监管和财务监控有待进一步加强。项目单位与第三方巡查公司签订巡查协议后，仅在合同内容中约定巡查范围、要点等事项，但未对第三方公司的巡查工作进行考核；项目单位也未单独对“第三方询查工作经费”项目资金开展专项检查或审计工作。
    （3）预算编制缺乏准确性，资金使用率有待提高。项目预算资金为95.40万元，截至2018年年底，项目实际支出为59.66万元，资金使用率为62.54%，由于项目单位与第三方巡查公司签订的合同约定本年度先支付巡查工作启动经费，待第三方巡查公司完成整个巡查工作后支付尾款，导致实际执行金额与预算偏差较大，结转资金较多，影响预算执行进度。

## （四）建议

1、制定合理的绩效目标和绩效指标。环保局要加强绩效目标和指标的设立工作，健全单位绩效目标与指标体系，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标；根据资金支出方向，建议在完成情况方面设置指标，例如“水污染巡查类型范围覆盖率”，同时在做好预算资金测算的基础上，根据预算资金投入方向设置指标，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。

2、加强项目质量监管和财务的监控。对第三方巡查公司的日常巡查工作，项目单位要派专人进行监督，及时收集巡查公司的日常工作台账，了解巡查公司的日常巡查范围，并对第三方巡查公司进行月度或年度工作内容的考核，确保巡查工作落实到位；定期开展对项目资金的专项审计工作，及时了解项目资金的支出情况。

3、结合合同支付条款，提高预算编制准确性。项目单位在申报2020年及以后年度预算资金时，可结合往年合同签订情况、合同款项支付情况进行申报，对于跨年度合同及跨期款项，建议将尾款留至下一年度申报，本年度仅申报合同约定需支付资金，避免大量项目资金结余，提高财政资金使用效益。

# 二、正文

## （一）项目基本情况

- 1、项目立项背景和依据

（1）项目立项依据

为全面贯彻落实党的十九大精神，持续改善水环境和空气质量，保障人民群众身心健康，使武昌区居民享有更多的蓝天碧水，进一步促进武昌区经济社会和生态环境可持续、协调发展，武昌区按照《武昌污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）等文件的要求，结合本区实际，组织第三方队伍对本领域、本辖区各种大气污染、水污染问题进行巡查，及时发现、并督促整改污染问题。

“第三方巡察工作经费”项目为实现武汉市武昌区环境保护局为一步改善武昌区空气质量、水环境质量的目的，依据《武昌污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》（武大气办﹝2017﹞356号）文件，结合实际情况特设此项目经费，该项目经费由财政全额拨款。

（2）项目所属领域

“第三方巡察工作经费”项目属于公共服务领域。武昌区环境保护局2018年“第三方巡察工作经费”项目资金主要用于聘请第三方完成武昌区大气、水污染巡查服务工作。

（3）项目性质与特点

“第三方巡察工作经费”项目属于公共预算财政拨款，为新增、持续性项目，主要用于第三方巡查的工作经费。

（4）项目立项时所属领域状况

武昌区环境保护局近年来高度重视水污染防治和大气污染防治，为严格落实拥抱蓝天行动计划，局里继续加强对道路尾气、工地扬尘的巡查，继续落实工业企业排污全面达标，进一步强化饮用水源保护以及湖泊环境监管的工作，极大改善了辖区内近些年的水污染和大气污染等问题。

- 2、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

根据《武昌区财政局关于武昌区环境保护管理局2018年部门预算的批复》（武昌财政﹝2018﹞39号），武昌区财政局于2018年1月16日批复“第三方巡察工作经费”项目预算95.40万元。

（2）项目资金使用概况

截至2018年12月31日，“第三方巡察工作经费”项目实际支出59.66万元，预算执行率为62.54%。资金主要支出内容如下表所示：

单位：万元

| 合同事项 | 合同金额 | 付款金额 | 合同支付进度 | 收款方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治和大气污染防治第三方督查 | 46.50 | 37.00 | 79.57% | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
| 落实中央环保督察整改情况巡查及环保信访回访第三方服务 | 27.80 | 19.46 | 70.00% |  |
| 第三方巡察工作经费（2017年尾款） | ____ | 3.20 | ____ |  |
| 合计 | 74.30 | 59.66 | 62.54% |  |

项目资金主要用于支付水污染防治和大气污染防治第三方督查、落实中央环保督察整改情况巡查及环保信访回访第三方服务费用及2017年第三方巡察工作经费尾款，项目资金按照合同约定制度支付，存在以后年度支付的尾款，导致整体合同支付进度及资金使用率不高。

- 3、项目实施情况

（1）项目实施单位：武昌区环境保护局。

（2）项目实施周期与地点：2018年1月1日-12月；武昌区环境保护局。

（3）项目主要内容：

①第三方巡查公司定期对辖区内大气污染、饮用水源保护区、所有湖泊巡查、黑臭水体以及武昌段长江和湖泊排口进行巡查，实时上报存在的污染现场及隐患，监察大队对上报事项及时进行督办。
    ②完成迎接中央环保督察以及省环保督察的信访巡查工作，确保相关整改单位达到整改进度要求，确保辖区内本年度的水环境质量和大气环境质量得要有效提升。

（4）项目完成概况：

①第三方巡查公司每月对辖区内大气污染、饮用水源保护区、所有湖泊巡查、黑臭水体以及武昌段长江和湖泊排口开展巡查工作，并对发现的问题及时通过工作微信群向项目单位进行反馈，每月向项目单位上交督查工作月报并按合约规定提交督查工作年报；项目单位2018年督促整改了325件关于影响水质量和空气质量的事件；

②完成了2018年中央环保督察期间交办信访共计49件，中央环保督察“回头看”期间交办信访共计41件，省级环保督察信访共计33件的巡查和回访工作，确保了相关单位的整改任务达到了进度要求；2018年辖区内水环境质量得到了较大改善，但在巡查过程中，仍然发现部分水体湖面漂浮垃圾、水体浑浊的现象，空气质量较上一年度有所提升，但在全区排名中仍然靠后。

## （二）绩效评价工作情况

- 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武昌区环境保护局“第三方巡察工作经费”的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度以及武昌区环境保护局的要求，结合“第三方巡察工作经费”项目支出具体情况，进行此绩效评价工作，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照公共财政管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制，并对提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“第三方巡察工作经费”项目管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的类似项目提供借鉴。

- 2、绩效评价框架

（1）评价原则

本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

①相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，如水污染巡查类型范围覆盖率、环保信访投诉处理率等指标。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如大气污染、水污染巡查频次，空气质量达标程度，技中央环保督察整改落实等指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如资金使用率、可持续影响等指标按照可比性原则制定。

④系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。水环境质量改善情况等指标为定性指标，督办整改率等指标为定量指标。

⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考项目绩效评价指标框架的基础上，依据《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》（武昌财预〔2015〕85号），结合“第三方巡察工作经费”项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系表如下：

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

①“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

②“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理”、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况，下设6个三级指标具体评价；

③“产出”权重32分，下设二级指标“项目产出”，主要评价巡查工作的完成情况以及资金使用情况，下设6个三级指标具体评价；

④“效果”权重28分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响，下设5个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 项目立项规范性 （5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经通过必要的集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性 （3分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性。 |
| 资金落实 | 资金到位 （4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况和对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
|  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点： 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 项目管理 | 管理制度健全性 （4分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性 （4分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、整改情况等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。 |
|  | 项目质量可控性 （4分） | 单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、考核等必需的控制措施或手段。 |
| 财务管理 | 财务制度健全性 （4分） | 单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性 （4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性 （4分） | 单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目产出 | 水污染巡查类型范围覆盖率（6分） | 第三方巡查公司是否对辖区内河流湖泊入河、入湖、入江排水管道、排水渠等进行巡查，对重点区域武昌紫阳公园国控点三公里范围水域进行巡查，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 水污染巡查类型范围覆盖率=实际巡查的类型范围/计划巡查的类型范围×100%。 项目实施单位与第三方巡查公司约定对辖区内饮用水源保护区、所有湖泊巡查、黑臭水体巡查以及武昌段长江和湖泊排口四个类型范围进行巡查 |
|  | 环保信访投诉处理率（6分） | 项目单位是否对中央、省级环保信访投诉事件进行回访和处理，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 环保信访投诉处理率=已处理案件数/信访投诉案件数×100%。 |
|  | 空气质量达标程度（5分） | 辖区内全年的空气质量是否达到了上级下达的目标任务，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①年平均空气质量优良率达到74%； ②年平均PM10年均浓度不高于80微克/立方米； ③年平均PM2.5年均浓度不高于47微克/立方米； ④年平均氮氧化物年均浓度不高于50微克/立方米； ⑤全年臭氧超标天数不多于11天。 |
|  | 大气污染、水污染巡查频次（5分） | 第三方巡查公司是否按照规定的频次对辖区内河流湖泊、工地、周边道路等进行巡查，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①大气污染实现每天不间断巡查； ②每月完成对饮用水源保护区巡查2次； ③每月对辖区内所有湖泊、黑臭水体巡查、武昌段长江和湖泊排口巡查1次。 |
|  | 巡查情况上报及时性（6分） | 第三方巡查公司是否及时上报在巡查过程中发现的影响大气、水质量的情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： ①第三方巡查公司是否及时上报在巡查过程中发现的影响大气、水质量的情况； ②第三方巡查公司是否按月提交督查工作月报并按合约规定提交督查工作年报。 |
| 项目产出 | 资金使用率 （4分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况的实现程度。 | 评价要点： 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 |
| 项目效益 | 督办整改率（6分） | 项目单位是否对辖区内巡查出需要整改的环境问题进行整改，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 督办整改率=督办整改完成的案件数/需督办整改的案件数×100%。 |
|  | 中央环保督察整改落实（6分） | 项目单位是否对2017年中央督查整改情况进行巡查和回访，确保2018年及以后需整改任务达到进度要求，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： ①对共计90件中央环保信访事件的督查整改情况进行巡查和回访； ②确保2018年及以后需整改的任务达到进度要求。 |
|  | 空气质量提升度（6分） | 项目实施后，辖区内本年的空气质量程度，用以反映和考核项目的环境效益。 | 评价要点： ①辖区内本年的空气质量较上年是否有所提升； ②本辖区空气质量在全市的排名达到中等水平。 |
|  | 水环境质量改善情况（6分） | 项目实施后，辖区内饮用水保护区、湖泊、黑水体以及武昌段长江和湖泊排口未见异常情况，水环境质量整体得到好转，用以反映和考核项目的环境效益。 | 评价要点： 项目实施后，辖区内饮用水保护区、湖泊、黑水体以及武昌段长江和湖泊排口未见异常情况，水环境质量整体得到好转。 |
|  | 可持续影响 （4分） | 项目单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续影响。 | 评价要点： ①项目单位是否专职人员开展工作，且工作落实到位； ②项目单位是否建立起有效机制，保障项目持续运行。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称 （权重） |  | 参考值 （目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性 （5分） |  |  | 项目有规划，计1分；项目按照规定的程序申请设立计1分；所提交的文件、材料符合相关要求计1分；项目预算编制依据充分，预算金额测算具体明确，计1分；项目执行时发生重大调整，调整报告及批复符合相关要求，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性 （3分） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计1分； 目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分； 绩效目标设立具有合理性、可测性，计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率（4分） | 100% | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（4分） | 100% | 计划标准 | 资金到位及时率达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性 （4分） |  |  | 项目单位制定或具有相应的项目管理制度，计2分； 项目管理制度合法、合规、完整，计2分。 |
|  | 制度执行有效性 （4分） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，计1分； 项目调整及支出调整手续完备，计1分； 项目合同书、整改情况等资料是否齐全并及时归档，计1分； 项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位，计1分。 |
|  | 项目质量可控性 （4分） |  |  | 项目单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准，计2分； 采取了相应的项目质量检查、考核等必需的控制措施或手段计2分。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性 （4分） |  |  | 项目单位制定了或具有相应的资金管理办法计2分，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分，有其他具体的财务管理制度计1分。 |
| 财务管理 | 资金使用合规性 （4分） |  |  | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且项目的重大开支是否经过评估认证，计1分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，按计划使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计2分。 |
|  | 财务监控有效性 （4分） |  |  | 会计核算规范、设有分项目专账、专款专用、且能与其他资金区分开加计2分； 开展了财务审计及专项检查，计2分。 |
| 项目 产出 | 水污染巡查类型范围覆盖率（6分） | 100% | 计划标准 | 水污染巡查类型范围覆盖率达到100%，计6分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 环保信访投诉处理率（6分） | 100% | 计划标准 | 环保信访投诉处理率达到100%，计6分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 空气质量达标程度（5分） | 74% ≤80微克/立方米 ≤47微克/立方米 ≤50微克/立方米 ≤11天 | 计划标准 | 全区年平均空气质量优良率达到74%，PM10年均浓度不高于80微克/立方米，PM2.5年均浓度不高于47微克/立方米, 氮氧化物年均浓度不高于50微克/立方米，臭氧超标天数不多于11天，计5分每出现一项不达标，扣1分。 |
|  | 大气污染、水污染巡查频次（5分） | 2次/月 1次/月 | 计划标准 | 大气污染实现每天不间断巡查，每月完成对饮用水源保护区巡查2次，对辖区内所有湖泊、黑臭水体巡查、武昌段长江和湖泊排口巡查1次，计5分；未达到计划标准，不得分。 |
|  | 巡查情况上报及时性（6分） |  |  | 第三方巡查公司及时上报在巡查过程中发现的影响大气、水质量的情况，计3分；第三方巡查公司按月提交督查工作月报并按合约规定提交督查工作年报，计3分。 |
|  | 资金使用率 （4分） | ≥90% | 计划标准 | 资金使用率达到90%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 效益 | 督办整改率（6分） | 100% | 计划标准 | 督办整改率达到100%，计6分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 效益 | 中央环保督察整改落实（6分） | 90件 | 计划标准 | 对共计90件中央环保信访事件的督查整改情况进行巡查和回访，计3分；确保2018年及以后需整改的任务达到进度要求，计3分。 |
|  | 空气质量提升度（6分） |  |  | 辖区内本年的空气质量优良率不低于上年的年平均数，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮（NO2)平均浓度以及臭氧超标天数不高于上年数，计5分，每出现一项不达标，扣1分；本辖区空气质量考核在全市15个区的排名要达到前7名，计1分。 |
|  | 提供创业空间 （5分） |  |  | 定性指标，本项目的实施为广大创新创业者提供良好的工作空间、技术支持、资金支持，计5分；满足其中两项，计3分，满足一项，计1分。 |
|  | 水环境质量改善情况（6分） |  |  | 第三方巡查公司在对饮水保护区、湖泊以及武昌段长江和湖泊排口整改情况巡查时，未发现明显的排污行为，水质状况保持良好，计3分；黑臭水体目前处于保洁和垃圾清理整治工作，情况得到改善，计3分。 |
|  | 可持续影响 （4分） |  |  | 项目单位配备专职人员开展工作，工作落实到位，计2分；建立起有效机制，保障项目持续运行，计2分。 |

（3）绩效评价指标体系补充说明

①指标调整情况

因本单位年初未设置绩效目标，评价小组根据项目内容、资金安排新增“水污染巡查类型范围覆盖率”、“环保信访投诉处理率”、“空气质量达标程度”、“大气污染、水污染巡查频次”、“巡查情况上报及时性”等与项目产出相关的指标；新增“督办整改率”、“中央环保督察整改落实”、“空气质量提升度”、“水环境质量改善情况”等与项目效益相关的指标。

②评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“第三方巡察工作经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的资料和实地观察，了解“第三方巡察工作经费”项目实际情况，与申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

- 统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“第三方巡察工作经费”项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，分析评价绩效目标的实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合“第三方巡察工作经费”项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

- 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“第三方巡察工作经费”项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

- 1、绩效分析

- （1）投入（16分）

投入指标主要评价项目立项及资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究、现场访谈的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了相关工作方案、财政资金拨付凭证，了解项目立项过程、项目资金来源，对项目投入涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为14分，评价等级为良（B）。

①项目立项（8分）

项目立项主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两方面具体评价。反映出项目的申请、设立过程是否符合相关要求；项目实施方案是否明确项目目标，所设定的目标是否符合实际。该项指标评价得分为6分，评价等级为中（C）。

- 项目立项规范性（5分），是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目属于新增项目，根据2017年《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》文件中“加强大气污染问题现场巡查，重点对煤炭污染、各类扬尘污染等问题开展巡查，并交由工商、城管等相关部门进行查处”等要求，特开设此项目，项目立项依据充分，并对该项目资金进行明细测算，但未提交绩效目标申报表，扣0.5分。项目执行时在内容和资金使用上未发生重大调整。该项指标得分为4.5分。

- 绩效目标合理性（3分），是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。武昌区环保局未编制绩效目标申报表，未针对本项目设立长期目标、年度目标和绩效指标，故无法考核绩效目标和指标设立的合理性、可衡量性及与预算资金的匹配度，但在《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》中明确了工作任务，严格关注污染源、调整重点行业产业结构以及相应整改措施，区环保局以此为目的开展工作，酌情扣1.5分。该项指标得分为1.5分。

②资金落实（8分）

资金落实主要从资金到位率和到位及时率两方面具体评价。用以反映和考查资金落实情况对项目实施的保障程度。该项指标评价得分为8分，评价结果为优（A）。

- 资金到位率（4分），是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况和对项目实施的总体保障程度。武昌区环保局申报项目预算95.40万元，根据武昌区财政局预算批复文件，区财政局批复项目预算资金95.40万元，项目资金到位率100%。该项指标得分为4分。

- 到位及时率（4分），是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。武昌区财政局于2018年1月16日下达了单位部门预算批复文件，其中“第三方巡察工作经费”项目预算为95.40万元，资金到位及时率达100%。该项指标得分为4分。

- （2）过程（24分）

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目具体实施单位的业务管理制度、财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为22分，评价等级为优（A）。

①项目管理（12分）

项目管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，项目管理制度的有效执行情况及单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优（A）。

- 管理制度健全性（4分），是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目单位参照上级单位印发的《武昌污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》（武大气办﹝2017﹞356号）等文件开展工作，以上文件对第三方巡查工作提供了具体的工作要求，项目管理制度较为健全且合法合规。该项指标得分为4分。

- 制度执行有效性（4分），是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。通过查看相关资料了解到，项目实施过程中符合相关法律法规和项目管理规定要求，且项目执行时未发生调整，项目合同均附于记账凭证后，整改情况的资料由具体负责的科室各自保管；项目单位委托第三方单位武汉智汇元环保科技有限公司每天不定时进行巡察并将相关情况及时反馈到微信工作群，项目实施过程中人员充足、信息支持落实到位。该项指标得分为4分。

- 项目质量可控性（4分），是指项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。项目单位将第三方巡察工作委托给第三方武汉智汇元环保科技有限公司，第三方单位按照武汉市人民政府关于印发《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》文件，每天不定时对武昌区大气污染现象进行巡察，并及时反馈给项目单位，由项目单位将巡查情况上报给相关部门进行整改；第三方单位及时将巡察情况反馈给项目单位，并每个月向项目提交第三方督查工作月报，但项目单位未对第三方单位进行考核，仅武汉市改善空气质量工作领导小组在对全市改善空气质量状况进行考核，扣1分。该项指标得分为3分。

②财务管理（12分）

财务管理主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个方面具体评价，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优（A）。

- 财务制度健全性（4分），是指项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目单位结合本单位实际情况制定了财务管理制度、国有资产管理制度以及预算业务管理等相关管理制度，明确规定了支出业务管理流程、国有资产评估管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。该项指标得分为4分。

- 资金使用合规性（4分），是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅记账凭证了解到该项目委托给第三方单位，项目支出主要用于支付第三方单位的落实中央环保督察整改情况巡查及环保信访回访第三方服务以及武昌区大气、水污染防治第三方巡察服务的合同款，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；且支付第三方巡察工作经费由经办人申请，部门负责人以及分管领导审批，交由局单位负责人签批，报批手续齐全；经查阅凭证及相关支付项目资金的会议记录了解到该项目资金支出均符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分为4分。

- 财务监控有效性（4分），是指项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。项目单位制定了财务管理制度和预算业务管理制度，并设置了“第三方巡察工作经费”专账，做到了专款专用；项目单位在项目开展过程中，开展过本单位局长三年任期专项检查与接受财政部门决算使用合规性检查，但项目单位未单独聘请第三方机构对本项目开展专项审计，酌情扣1分。该项指标得分为3分。

- （3）产出（32分）

产出指标主要从水污染巡查类型范围覆盖率，环保信访投诉处理率，空气质量达标程度，大气污染、水污染巡查频次，巡查情况上报及时性，资金使用率这六个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单位的资料汇编、记账凭证、工作情况汇报等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为28分，评价等级为良（B）。

①水污染巡查类型范围覆盖率（6分），是指第三方巡查公司是否对辖区内河流湖泊入河、入湖、入江排水管道、排水渠等进行巡查，对重点区域武昌紫阳公园国控点三公里范围水域进行巡查，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅武昌区大气、水污染防治第三方巡查服务委托合同、武昌区第三方督察工作月报等资料，了解到第三方巡查公司的巡查范围主要集中于辖区内饮用水源保护区、所有湖泊巡查、黑臭水体巡查以及武昌段长江和湖泊排口四个类型范围，与计划巡查的类型范围保持一致，水污染巡查类型范围覆盖率达到100%。该项指标得分为6分。

②环保信访投诉处理率（6分），是指项目单位是否对中央、省级环保信访投诉事件进行回访和处理，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅迎接中央环保督察“回头看”督办通知书（武昌环委办【2018】12号）、中央生态环境保护督察进驻期间信访交办件办结情况统计表等资料，了解到项目单位2018年中央环保督察期间交办信访共计49件，中央环保督察“回头看”期间交办信访共计41件，省级环保督察信访共计33件，共计123件均进行了处理，环保信访投诉处理率为100%。该项指标得分为6分。

③空气质量达标程度（5分），是指辖区内全年的空气质量是否达到了上级下达的目标任务，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅武昌区第三方督查工作年报、武昌区第三方督查工作月报等资料，了解到2018 年 1-12 月武昌区全区空气质量优良率为 70.4%，PM 10 平均浓度为 73μg/m 3 ，PM 2.5 平均浓度为 47μg/m 3 ，二氧化氮（NO2 ）平均浓度为 52μg/m 3 ，臭氧（O3 ）超标天数为 32 天，空气质量优良率、PM2.5以及臭氧（O3 ）超标天数这三项未达到目标值，根据评分标准，扣3分。该项指标得分为2分。

④大气污染、水污染巡查频次（5分），是指第三方巡查公司是否按照规定的频次对辖区内河流湖泊、工地、周边道路等进行巡查，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅武昌区第三方督察工作月报、武昌区巡查记录表等资料以及现场访谈，了解到第三方巡查公司按规定对大气污染实现每天不间断巡查，每月对饮用水源保护区巡查2次，每月对辖区内所有湖泊、黑臭水体巡查、武昌段长江和湖泊排口巡查1次，符合约定的巡查频次。该项指标得分为5分。

⑤巡查情况上报及时性（6分），是指第三方巡查公司是否及时上报在巡查过程中发现的影响大气、水质量的情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅武昌区第三方督察工作月报、日常巡查情况微信记录等资料以及现场访谈，了解到第三方巡查公司在日常巡查过程中对发现扬尘、餐饮油烟、露天喷涂、露天焚烧以及施工机器冒黑烟等影响大气、水质量环境因素的情况及时通过工作微信群向项目单位进行反馈，并每月向项目单位上交督查工作月报同时按合约规定提交督查工作年报。该项指标得分为6分。

⑥资金使用率（4分），是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况的实现程度。评价小组通过2018年预算批复文件、支出明细账等资料，了解到第三方巡察工作经费项目实际到位资金为95.40万元，由于项目单位与第三方巡查公司签订的合同约定本年度先支付巡查工作启动经费，待第三方巡查公司完成整个巡查工作后支付尾款，本年度项目实际支出59.66万元，资金使用率为62.54%，根据评分标准，扣3分。该项指标得分为1分。

- （4）效果（28分）

效果方面主要评价项目实施所产生的社会效益，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了武昌区第三方督查工作年报、武昌区第三方环保督察及突出环境问题巡查月报等相关资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目社会效益及可持续影响，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为25分，评价等级为良（B）。

①督办整改率（6分），是指项目单位是否对辖区内巡查出需要整改的环境问题进行整改，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅督办通知以及督办通知的回复等资料，了解到项目单位2018年共计有325件需要督办整改的案件，实际整改完成的有325件，督办整改率为100%。该项指标得分为6分。

②中央环保督察整改落实（6分），是指项目单位是否对2017年中央督查整改情况进行巡查和回访，确保2018年及以后需整改任务达到进度要求，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅迎接中央环保督察“回头看”督办通知书（武昌环委办【2018】12号）、中央生态环境保护督察进驻期间信访交办件办结情况统计表等资料以及现场访谈，了解到中央环保督察期间交办信访共计49件，中央环保督察“回头看”期间交办信访共计41件，项目单位对这90件中央督察整改情况进行了巡查和回访，确保了2018年及以后需整改的任务达到进度要求。该项指标得分为6分。

③空气质量提升度（6分），是指项目实施后，辖区内本年的空气质量程度，用以反映和考核项目的环境效益。评价小组通过查阅武昌区第三方督查工作年报以及武昌区第三方督查工作月报，了解到武昌区2018年空气质量优良率为70.4%，与上年的空气质量优良率持平；PM 10 平均浓度为 73μg/m 3 、PM 2.5 平均浓度为 47μg/m 3 、二氧化氮（NO 2 ）平均浓度为 52μg/m 3 ，这三项均低于2017年的年平均数（82μg/m 3、 49μg/m 3 、 56μg/m 3）；但臭氧（O 3 ）超标天数为 32 天，比上年臭氧超标天数多17天，有一项未达到低于2017年指标的标准，根据评分标准，扣1分；武昌区2018年在全市15个区中空气质量考核排名为14名，根据评分标准，扣1分。该项指标得分为4分。

④水环境质量改善情况（6分），是指项目实施后，辖区内饮用水保护区、湖泊、黑水体以及武昌段长江和湖泊排口未见异常情况，水环境质量整体得到好转，用以反映和考核项目的环境效益。评价小组通过查阅武昌区第三方环保督察及突出环境问题巡查月报、武昌区湖泊巡查记录表等资料以及现场访谈，了解到第三方巡查公司在对饮水保护区、湖泊以及武昌段长江和湖泊排口整改情况巡查时，未发现明显的排污行为，黑臭水体目前正处于整治阶段，但在巡查过程中，仍然发现湖面漂浮垃圾、水体浑浊的现象，根据评分标准，扣1分。该项指标得分为5分。

⑤可持续影响（4分），是指项目单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续影响。评价小组通过查阅市人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知（武政规【2018】10号）以及现场访谈，了解到第三方巡察工作主要由武昌区环境监察大队负责，环境监察大队配置了9人负责本项目，由党书记汪火应带头实施，机构人员充足，且项目聘请了第三方巡查公司进行巡查，第三方对发现污染大气和水环境质量的行为及时记录并上报给项目单位督办相关机构进行整改，提高了工作的专业性和效率性，项目的可持续性较高。该项指标得分为4分。

- 2、评价结论

（1）评分结果

项目绩效评价综合得分为87分，评价等级为良（B）。其中投入得分14分，过程得分22分，产出得分26分，效果得分25分。下图为各指标得分情况：

（2）主要结论：

①项目投入（16分），评价得分为14分，评价等级为良（B）。单位按照规定的程序申请设立本项目，预算申报前经过了会议讨论，项目执行时未发生重大调整；但项目未编制绩效目标申报表，未针对本项目设立长期目标、年度目标和绩效指标，故无法考核绩效目标和指标设立的合理、可衡量性及与预算资金的匹配度；项目预算95.40万元均于2018年1月16日拨付到位，资金到位及时。

②项目过程（24分），评价得分为22分，评价等级为优（A）。在项目管理方面，单位主要沿用武汉市人民政府关于印发《武汉市2018年拥抱蓝天行动方案》以及《关于加强我市夏秋季空气污染治理管控工作的通知》的方案来执行本项目，管理制度健全并合规合法；项目合同书、整改情况等资料均已齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等均落实到位；第三方单位巡查公司对巡查情况及时上报给项目单位并进行督办，但项目单位未对第三方单位进行考核；在财务管理方面，项目单位制定了财务管理、国有资产管理以及预算业务管理等相关管理制度，财务制度健全，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但本单位未未单独聘请第三方机构对本项目开展专项审计。

③项目产出（32分），评价得分为26分，评价等级为良（B）。第三方巡查公司根据与项目单位签订的合约，每月完成了对辖区内的大气污染、饮用水源保护区、所有湖泊巡查、黑臭水体巡查以及武昌段长江和湖泊排口的巡查工作，并对发现的问题及时向项目单位反馈，并每月向项目单位上交督查工作月报并按合约规定提交督查工作年报；项目单位已处理完成中央、省级环保督察期间的信访工作，并及时对相关机构进行督促整改，武昌区本年度空气质量优良率为 70.4%，二氧化氮（NO2 ）平均浓度为 52μg/m 3 ，臭氧（O3 ）超标天数为 32 天，这几项的空气质量指标未达到上级下达的目标任务；项目实际到位资金为95.40万元，实际支出59.66万元，资金使用率为62.54%，资金使用率有待提高。

④项目效果（28分），评价得分为25分，评价等级为良（B）。项目单位本年度完成了325件督办整改工作，对中央环保督察期间的交办信访以及“回头看”期间交办信访的整改情况进行了巡查和回访，确保了2018年及以后需整改的任务达到了进度要求；第三方巡查公司在对饮水保护区、湖泊以及武昌段长江和湖泊排口整改情况巡查时，未发现明显的排污行为，黑臭水体也处于整改阶段，整体水质量环境得到改善，本年度的空气质量也较上年度有很大的提升，但在空气质量在全区排名还是处于较低的位置。

## （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1、主要经验及做法

（1）巡查工作落实到位，项目的可持续性较好。项目单位聘请了第三方巡查公司对辖区内建筑工地、道路车辆、餐饮油烟、饮用水源保护区以及湖泊等进行日常的巡查工作，对发现影响大气和水环境的现象及时上报给项目单位，并出具巡查工作月报和年报，对各项影响大气和水环境质量的因素进行科学分析，增加了专业性，对项目单位后续的督办工作有很大的指导意义。
   （2）职责分工明确，督办工作落到实处。项目单位明确了岗位职责，对第三方巡查公司发现的环境问题，及时通知单位相关责任人，2018年项目单位完成了本年度全部的督办工作，对中央环保督察期间的交办信访、“回头看”期间交办信访以及省级督察期间的交办信件进行了巡查和回访，确保了整改的任务达到了进度要求。

- 2、存在的问题及原因分析

（1）未设立绩效目标及绩效指标。“第三方巡查工作经费”项目属于环保局2018年的新增项目，尚未编制本项目的申报表及绩效目标表，也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标，不利于工作完成情况的考核，也不便于项目实施完成后的绩效分析。
    （2）项目的质量监管和财务监控有待进一步加强。项目单位与第三方巡查公司签订巡查协议后，仅在合同内容中约定巡查范围、要点等事项，但未对第三方公司的巡查工作进行考核；项目单位也未单独对“第三方询查工作经费”项目资金开展专项检查或审计工作。
    （3）预算编制缺乏准确性，资金使用率有待提高。项目预算资金为95.40万元，截至2018年年底，项目实际支出为59.66万元，资金使用率为62.54%，由于项目单位与第三方巡查公司签订的合同约定本年度先支付巡查工作启动经费，待第三方巡查公司完成整个巡查工作后支付尾款，导致实际执行金额与预算偏差较大，结转资金较多，影响预算执行进度。

- 3、建议

1、制定合理的绩效目标和绩效指标。环保局要加强绩效目标和指标的设立工作，健全单位绩效目标与指标体系，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标；根据资金支出方向，建议在完成情况方面设置指标，例如“水污染巡查类型范围覆盖率”，同时在做好预算资金测算的基础上，根据预算资金投入方向设置指标，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。

2、加强项目质量监管和财务的监控。对第三方巡查公司的日常巡查工作，项目单位要派专人进行监督，及时收集巡查公司的日常工作台账，了解巡查公司的日常巡查范围，并对第三方巡查公司进行月度或年度工作内容的考核，确保巡查工作落实到位；定期开展对项目资金的专项审计工作，及时了解项目资金的支出情况。

（3）结合合同支付条款，提高预算编制准确性。项目单位在申报2020年及以后年度预算资金时，可结合往年合同签订情况、合同款项支付情况进行申报，对于跨年度合同及跨期款项，建议将尾款留至下一年度申报，本年度仅申报合同约定需支付资金，避免大量项目资金结余，提高财政资金使用效益。

## （五）其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## 附件

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：基础数据表

附件3：访谈记录

附件4：评价现场照片

附件5：评价依据目录

武汉市武昌区环境保护局

2019年10月17日