## 项目支出绩效自评表 (城管)
附件4
武昌区财政项目支出绩效自评表 （2020年度）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 社区惠民资金
主管部门 | 武汉市武昌区积玉桥街道办事处 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区积玉桥街公共服务办公室
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 | [5 empty] | 社区惠民项目，是根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按一比一的比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。着力解决重难点问题，改善城市管理薄弱环节，力争形成运转流畅、反应快捷、监管有力、管理高效的城市精细化管理体系。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | [5 empty] | 主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。
预算执行情况评价
项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 165 | 165 |  | 100% |  | 无
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 165 | 165 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 | 项目产出 | 社区建设工作 | 通过查看社区建设工作方案以及实地查看社区建设成果，了解项目实施是否真正提升社区服务质量。 | 社区党员群众中心提档升级、打造社区“幸福驿站”。 | 新建康乐里社区党员群众服务中心，计划引进安康通居家养老服务机构联合打造“互联网+”居家养老中心社区嵌入式服务网点。牢牢把握“幸福”关键词，做实基础工作，做亮特色工作，打造让居民群众信得过、想得起、靠得住的幸福驿站。尚隆苑、金都蓝湾、汉成里三个社区承担“幸福驿站”创建任务，根据社区建设情况，围绕居民群众的差异需求开展各有特色的社区幸福驿站的建设。 | 无 |  | 该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
|  | 红色物业工作 | 通过实地调查、查阅凭证的方式，了解项目实施是否完成老旧小区红色物业覆盖面积。 | 持续推进老旧小区环境整治，完成物业服务全覆盖。 | 目前53个老旧小区中，已完成物业服务全覆盖，1个小区（河校小区）实现市场化物业服务企业接管，1个小区（电厂宿舍）已引入区属红色物业企业托管，1个小区（船院小区）拟引入区属红色物业企业托管，20个小区为自治管理，30个小区为共管。 | 无 |  | 绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核。建议增加覆盖面等数量化指标。
|  | 为老服务工作 | 通过查看为老服务建设工作方案、实施过程记录以及成果检验等资料了解社区为老服务工作的完成情况。 | 积极推进为老服务场所建设，全面落实老年人优待政策。 | 新建尚隆苑、金都蓝湾两个老年人服务中心，目前全街共10个社区老年人服务中心，其中8个实施社会化运营。10个老年人服务中心除服务本社区老年人外，同时辐射周边社区，实现辖区老年人服务全覆盖。依托武汉市养老服务信息平台，实现了数据自动采集，主动推送服务，优化办理流程等改革创新。截至目前累计发放高龄津贴7174人，金额234.65万元。办理344张老年证，年审充值537人次。 | 无 |  | 绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
效果指标 | 项目效果 | 惠民服务覆盖率 | 通过实地走访的形式，了解项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。 | 80% | 通过查看《积玉桥街2020年度惠民项目资金实施情况汇报》，积玉桥街办事处辖区内共有12个社区，其中有12个提供了惠民服务，惠民服务覆盖程度达到100%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。
|  | 社区居民满意度 | 通过问卷调查的方式，了解社区居民对项目实施效果的满意程度。 | 90% | 对辖区附近的社区发放40份调查问卷，抽取了各社区内40名社区居民进行了问卷调查，经统计得知，对惠民资金项目的实施，28人表示满意，12人表示比较满意。设定满意权重3分，比较满意权重2分，不太满意权重1分，不满意权重0分，加权计算社区居民满意度为90%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。