## 项目支出绩效自评表 (城管)
附件4
武昌区财政项目支出绩效自评表 （2021年度）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 城市综合管理工作经费
主管部门 | 武汉市武昌区积玉桥街道办事处 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区积玉桥街道公共管理办公室
项目类别 | 1、项目支出 □ 2、专项业务费 √
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 | [5 empty] | 依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》及《武汉市城市管理发展“十三五”规划》等文件精神，街道为区政府的派出机构,承担着城市管理工作。 城市管理工作是社会管理工作的重要内容，是城市文明的题中之义。当前，城镇化进程加快，不断加强城市管理效率和管理水平，整合城市管理资源，创新城市管理体制机制，提升城市形象、改善城市环境，对于提高城市发展质量、提升城市社会建设水平，具有十分重要的意义。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | [5 empty] | 主要用于用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。
预算执行情况评价
项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 90 | 90 |  | 100% |  | 无
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 90 | 90 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 | 项目产出 | 爱国卫生及厕所革命 | 通过专项整治工作方案了解单位重点整治辖区4条主次干道、背街小巷、社区及相关单位和部门的“十乱”现象工作情况。 | 开展专项整治工作，每次整治持续1-2月，安排专人每日对对辖区主次干道，背街小巷及社区进行巡查，及时清除“十乱”整治，做到发现一起，取证一起，清除一起。 | ①督促12个社区更新健康教育宣传专栏（2021年第1-6期）；②检查并指导辖区外环境灭害工作，为社区、环卫所发放春秋季灭害药品，组织爱卫月宣传活动4次、社区周末义务劳动及除害活动40次；③对接环卫所组织专班协助社区清理乱堆乱放670吨，完成社区环境卫生问题的整改。 | 无 |  | 该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
|  | 军运会专项整治 | 通过查看工作记录、统计表、工作总结等资料获取数据，了解是否加大巡查、控管力度。 | 按照相关要求，从1月份开始持续深入对全辖区主次干道、背街小巷、学校周边沿线平面、立面、空间开展市容环境综合整治。 | 1-10月份，共清除和整治“渣子”（乱堆放、三乱） 5550 处，规范和清理“车子”（共享单车乱堆放）20570余辆，整改“牌子”（违规户外广告及招牌）1382余处，拆除违规招牌 264 处，整治电子屏83处，拆除铁路违规招牌1处，“摊子”（占道经营、出店经营）3263余处，拆除违规棚子（违规亭棚）3处.整改亭棚1处。整治地铁占道110处、违规晾晒33处、撬除旧小区地锁60处、清除违规种菜26处、毁绿30处、整治非机动占道经营142余处。 | 无 |  | 指标设置分别从存量违法建设和现行违法建设两个方面进行考核，绩效指标比较合理、清晰、可量化。
|  | 燃气安全管理 | 坚持燃气安全重在管理常态化，定期排查、整治辖区内无证经营液化气经营，规范有证经营点的安全生产，定期对其进行安全检查，完善巡查工作记录，做到辖区内无瓶装液化气违规经营行为发生，所有餐饮点均设置责任牌并填写完整、明确责任人。 | 规范共享单车管理 | 集中整治，规范秩序。加强了对辖区151家用气餐饮点的日常巡查，在辖区所有液化气餐饮店张贴安全责任牌共计151块，确保一周至少1次日常例检，并对安全隐患督促整改。还多次组织了专项整治行动，1-10月全辖区共整改安全隐62处，整改隐患59处，3处隐患正在整改中。 | 无 |  | 绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核。建议增加立面整治范围，覆盖面等数量化指标。
效果指标 | 项目效果 | 安全隐患防范力度 | 通过查看城管执法人员巡查记录、安全隐患分析报告、工作总结等资料了解单位安全防范工作力度。 | 防管并重，加深燃气安全与餐饮管理常态化运行成效 | 截至2021年10月，积玉桥街已组织多次专项整治行动，全辖区共整改安全隐患42处，整改隐患40处，2处隐患正在整改中。 | 无 |  | 绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核。建议从辖区用气餐饮点的数量、张贴安全责任牌的覆盖范围及日常巡查次数设置量化指标。
|  | 社会矛盾解决有效性 | 查看街道排查矛盾纠纷的频次记录及工作档案记录了解项目实施后对社会矛盾解决的有效性。 | 100% | 办理市区110指挥中心、街指智慧中心平台、群众来电来访等各类聚到转来的各项投诉629件，投诉件办结率及回告率均为100%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与城管工作产生的社会效益相关。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。