## 项目支出绩效自评表 (城管)
附件4
武昌区财政项目支出绩效自评表 （2019年度）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 协税工作经费
主管部门 | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处区域发展办
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 | [5 empty] | 协税工作经费项目，是根据《深化国税、地税征管体制改革方案》中指出，要营造良好税收工作还境为重点，统筹税务部门与涉税各方力量，构建税收共治格局，形成全社会协税护税、综合治税的强大合力。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | [5 empty] | 主要用于街税务服务站房租、协税人员工资、宣传等项目。
预算执行情况评价
项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 40 | 40 |  | 100% |  | 无
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 40 | 40 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 | 项目产出 | 税收完成率 | 通过指标计算方法，了解项目实施单位全口径税收总额占计划总额的百分比 | 100% | 2019年1-12月全口径税收完成1.6亿元，完成全年目标75.66%； | 南湖街属于比较成熟的居住生活社区，以服务居民为主，辖区没有大的商圈和商务楼宇，较大规模企业的较少，年纳税百万企业也只有10几家，辖区纳税大户南国置业今年因无房地产开发项目，税收也是大幅下降，与去年同期相比下降了58%，对全口径税收等经济指标的完成有一定影响。 |  | 该项指标清晰明了，且与协税工作项目相关。
|  | 协税工作人员到岗率 | 通过访谈记录的方式，了解协税工作人员是否按时到岗完成协税工作和人员工资支出是否一致。 | 100% | 项目实施过程中协税人员考勤由街道统一管理，到岗率基本能达到100%。 | 无 |  | 该项指标清晰明了，且与协税工作项目相关。
|  | 税源户信息完整度 | 通过街道楼宇统计表、商住和纯写字楼基本情况表、楼宇纳税信息等资料，了解税源户信息的完整度。 | / | 19年1-12月税源信息平台新注册企业共253家，注册资金1000万以上21家（其中20家不在地，1家豪客来在地经营）。在地经营36家，不在地158家，无此地址56家，3家企业注册地非南湖街辖区。 | 无 |  | 绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
效果指标 | 项目效果 | 涉税政策业务指导 | 通过对相关精准服务资料的研究，了解项目实施单位是否为辖区企业提供政策宣传、业务咨询等服务。 | / | 开展了企业精准服务工作，成功举办“新政税法解读”、“强产品质量，铸品牌之魂”等五场企业沙龙活动；为纳税人提供业务咨询、税务办理和政策宣传服务。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与协税工作产生的社会效益相关。
|  | 服务对象满意度 | 通过问卷调查的方式，了解社区居民对项目实施效果的满意程度。 | 90% | 对辖区的企业发放71份调查问卷，服务对象基本满意，满意度90%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与协税工作产生的社会效益相关。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。