武昌区档案馆2019年度档案保护费

项目绩效自评报告

# 一、项目立项背景和依据

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中华人民共和国预算法》、《档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》立项。

# 二、绩效目标

武昌区档案馆档案保护费2019年度预算资金为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要用于档案馆存量馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作；档案馆纸质档案的修复修裱工作；对接收进馆的新增档案进行鉴定、整理编目、数字化加工、装盒上架；通过开发档案资源，开展档案编研，举办档案专题展览、制作视频资料等；办公设施设备的购置和更新，外包服务费用等。

## 1.产出指标

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。包括对数字档案馆原有系统数据无损转换、迁移导入；对存量及新增纸质档案进行整理、扫描、图像处理、建库、挂接等；维护档案安全和完整；完成市区两级绩效目标任务。

## 2.效益指标

效益指标主要是指项目实施后所能带来的经济效益、社会效益和可持续影响。确保为党政机关的决策服务，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”

## 3.满意度指标

档案查询人员满意度为90%。

# 三、经费来源和使用情况

武昌区档案馆-档案保护费2019年年度决算资金为130万元，全部来自于区级财政拨款。

# 四、项目实施情况

武昌区档案馆档案保护费2019年度预算资金为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要用于：

1.完成2019年度馆藏档案数字化加工，包括新标准著录36576条，原文扫描197770幅，完成率100％；全年接收部分档案9061卷（件），图书资料4612册；馆藏档案扫描、清理数量16万幅/4万条，馆藏珍贵档案修复数量40 卷（件）。

2. 2019年接待查阅利用3075人，利用档案9850卷（件），复印3538张，出具证明1202份，网上办件14人次，接收17个区直各单位政府公开信息（现行文件）共436件。群众满意度95%以上。

3.为武汉大学卓尔体育馆、洪山体育馆、区军运会保障工作指挥部等单位指导档案收集整理工作。对3家单位开展省级和市级重点建设项目档案登记，对中标2019年区教育系统档案整理项目的6家公司从业人员，共计20余人进行业务培训。

# 五、绩效评价目的

为了进一步规范和加强对武昌区档案保护费专项资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，为合理分配资金、优化支出提供参考。

# 六、评价结论

通过对武昌区档案保护费专项资金项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的进行了自评，自评结论为：优。

# 七、存在的问题

1.项目绩效指标予待完善：《项目申报表》中目标不明确，无具体考核指标，不能量化，预算绩效管理予待加强。

2.实体档案保护方式单一：受场地、馆所条件限制，实体档案应未及时转化为电子档案，档案查询以复印为主；实体档案保护未达到预期效果。

# 八、问题分析

 1.项目绩效指标主要是单位没有专业的财务人员，工作重点在数字档案馆的建设，重档案专业，不重绩效管理。

2.实体档案保护受场地、馆所条件限制，人员不足，实体档案保护转化工作滞后。

# 九、改进措施

1.项目绩效指标仍予待完善。预算绩效管理予待加强，领导对预算绩效管理加以重视，做好项目申报工作，细化指标。

2.实体档案保护方式单一。受场地、馆所条件限制，实体档案应未及时转化为电子档案，档案查询以复印为主；实体档案保护未全部达到预期效果。