武昌区档案馆2020年度

项目支出绩效自评报告

# 一、项目立项背景和依据

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中华人民共和国预算法》、《档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》立项。

# 二、绩效目标

档案保护费项目绩效目标：2020年度预算资金为300万元，执行数为214.68万元，完成预算的71.56%。主要用于：档案馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作，馆藏档案数字化加工，档案馆纸质档案的修复修裱工作，通过开发档案资源，开展档案编研，举办档案专题展览，制作视频资料等。

史料编研费项目绩效目标：完成《中国共产党武昌历史》（1978—2002）编修稿；完成《2019年武昌党史大事》文本稿；完成《武昌年鉴（2020年）》印刷出版和《2020年武昌区情手册》发行；完成4条街道的“街道志”出版。

## 1.产出指标

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

档案保护费项目包括用于档案馆新馆搬迁；对馆藏档案按要求进行著录，扫描、清理等数字化处理;对已数字化的馆藏档案进行抽查质检；对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复；档案安全防护设施与设备的更新；面向社会，接收征集珍贵档案、史志资料；根据时间节点，开展党史、国史、档案的宣传展览工作。档案编研成果得到有效开发利用，接收全区应进馆全宗档案，馆藏数量逐年增长，做好档案史志宣传，无档案违法违纪案件。

史料编研费项目包括：完成了《武昌故事——武鄂双城记》《武昌故事——火种》2部短视频的拍摄并推送上省市两级学习强国平台，视频内容获市委主要领导关注。完成微党课《武昌追寻》短视频的前期制作，宣传普及我区地方党史和历史文化知识。完成市馆《武汉城市史》中《武昌史》编纂任务的初稿，上报市馆。完成了《中共武昌区委党史大事记（2019）》《武汉战疫》武昌综述部分（初稿）的编纂工作。完成了《2020武昌区情手册》和《武昌区要览》的发放工作。《武昌年鉴（2020年卷）》已进入“三校三审”程序。继续推进街道志协调指导工作，目前送出版社审稿3部，送专家审稿7部，修改完善审稿3部。

## 2.效益指标

效益指标主要是指项目实施后所能带来的经济效益、社会效益和可持续影响。确保为党政机关的决策服务，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。

档案保护费项目实施后实现数字档案管理，实现对档案实体及数字档案及时收集、进馆，提高文件时效性。利用数字档案，实体档案原则上封存保管，减少档案保护成本，产生的经济和社会效益；促进档案数字化成果运用，推进档案工作转型升级、提质增效。

史料编研费项目组织编辑出版全区地方党史资料和组织史资料编纂工作。组织编纂出版本行政区地方志书、地方综合年鉴。通过开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

## 3.满意度指标

档案查询人员满意度为95%。

# 三、经费来源和使用情况

武昌区档案馆-档案保护费2020年年度决算资金为214.68万元，史料编研费项目76万元，全部来自于区级财政拨款。

# 四、项目实施情况

（一）武昌区档案馆档案保护费2020年度预算资金为300万元，执行数为214.68万元，完成预算的71.56%。主要用于：

1. 完成1983-1995年度7个全宗的发文汇集目录输入7006条，数字化年度项目扫描149638幅、著录12607条。
2. 完成3批27卷的档案修复工作，完成45个全宗4138卷71531条档案质检验收工作。
3. 制发《关于接收档案进馆工作的通知》（武昌档馆字〔2020〕1号），布置2020年、2021年接收档案工作安排，制定一系列档案接收相关制度和表格。完成疫情防控等重大事件档案的接收进馆工作。接收区交通局档案524卷、件，滨江商务区拆迁征收档案16284卷；整理、清点图书资料，新增图书资料383册及相应电子目录；接收民间捐赠《66天战“疫”记忆》图书、百乐牌手风琴（含皮箱）、1949年段华山支前奖状共3件。
4. 2020年全年线下查档利用人数665人，1700卷、件。复印1172张，出具证明340份。向大数据中心上报政务资源目录新类“政府公开信息”上传数据2015-2019年390条。整合公共服务事项，调整即办件的占比率达70%以上。
5. 史料编研费2020年度预算资金为100万元，执行数为76万元，完成预算的76.00%。主要用于：
6. 完成了《武昌故事——武鄂双城记》《武昌故事——火种》2部短视频的拍摄并推送上省市两级学习强国平台，视频内容获市委主要领导关注。完成微党课《武昌追寻》短视频的前期制作，宣传普及我区地方党史和历史文化知识。完成市馆《武汉城市史》中《武昌史》编纂任务的初稿，上报市馆。
7. 完成了《中共武昌区委党史大事记（2019）》《武汉战疫》武昌综述部分（初稿）的编纂工作。
8. 完成了《2020武昌区情手册》和《武昌区要览》的发放工作。《武昌年鉴（2020年卷）》已进入“三校三审”程序。继续推进街道志协调指导工作，目前送出版社审稿3部，送专家审稿7部，修改完善审稿3部。

群众满意度95%以上。

# 五、绩效评价目的

为了进一步规范和加强对武昌区档案保护费专项资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，为合理分配资金、优化支出提供参考。

# 六、评价结论

通过对武昌区档案保护费专项资金项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的进行了自评，自评结论为：优。

# 七、存在的问题

1.项目绩效指标予待完善：《项目申报表》中考核指标不能全部量化，预算绩效管理予待加强。

2.实体档案保护方式单一：受场地、馆所条件限制，实体档案应未及时转化为电子档案，档案查询以复印为主；实体档案保护未达到预期效果。

# 八、问题分析

1.项目绩效指标主要是单位没有专业的财务人员，工作重点在数字档案馆的建设，重档案专业，不重绩效管理。

2.实体档案保护受场地、馆所条件限制，人员不足，实体档案保护转化工作滞后。

# 九、改进措施

1.项目绩效指标仍予待完善。预算绩效管理予待加强，领导对预算绩效管理加以重视，做好项目绩效指标量化工作。

2.实体档案保护方式单一。受场地、馆所条件限制，实体档案应未及时转化为电子档案，档案查询以复印为主；实体档案保护未全部达到预期效果。

附：项目支出绩效自评表