武昌区工商联

2018年度项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中华人民共和国预算法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）的要求，区工商联依据“服务企业商会经费”项目预算批复文件、资金使用情况、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，开展了绩效自评工作。

- 项目基本情况

（一）绩效目标

### 1、数量指标

根据工商联的部门职能，项目实施期间实施“领军企业家培育”工程，组织企业家及高管人员培训100人次；组织考察调研、政企交流、精准扶贫、年轻一代特色沙龙等主题活动4次；围绕“培育壮大 ‘新四军’，大力推动武昌新民营经济发展”“打造楼宇经济升级版，助力产业转型升级”等内容，开展课题调研，形成调研报告4篇；推动基层商会按照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”要求，全面提升整体建设水平，指导3家基层商会创建全市“四好”商会；开展非公企业党组织“星级争创”活动，进一步加强基层党组织建设，强化党员队伍教育管理，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用、党员在员工中的先锋模范作用。

数量质量指标均达标，且在时限内完成，无项目超支情况。

- 效益指标

社会效益指标：2018年度财政项目资金施行后，武昌区工商联发挥工商联联系服务企业的桥梁和纽带作用，一是强化思想引导，努力促进非公经济人士健康成长。在民营企业中深入宣传党和国家大政方针政策，结合区人才建设工作目标，组织企业家及高管人员的培训，认真开展助力非公经济人士“年轻一代”成长、精准扶贫等特色主题活动；二是提升服务能力，认真贯彻落实习近平总书记在民营经济座谈会上讲话精神，努力促进民营经济健康发展。围绕深化改革、破解难题，广泛深入开展调研，撰写了多篇报告；三是认真贯彻落实上级党委关于非公党建工作的具体要求，推进全面从严治党向非公党组织延伸，重点抓好党组织书记的教育培训，指导党组织的设立、党员发展、活动开展等，进一步提升非公企业党组织的政治引领能力，提升党组织书记围绕中心促进发展的能力。

通过实施2018年度财政项目资金，进一步增加企业发展信心，促进非公经济健康发展，提高非公经济人士投身我区经济社会发展的积极性；进一步强化了非公党组织的影响力和作用力。

3、满意度指标

项目服务对象满意度应达到95%。

| “2018年武昌区工商联服务企业商会经费”绩效目标完成情况对比表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2018年武昌区工商联服务企业商会经费 |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  | 武昌区工商联 |  | 项目执行单位 |  | 武昌区工商联 |  |
| 项目属性 |  | 1.部门预算类项目 ▇ 2.区直专项和省对下转移支付类项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  | 48 |  | 项目当年预算 |  | 48 |  |
| 项目资金来源 |  | 来源项目 |  |  |  | 金额 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 48 |  |
|  |  | 公共预算财政拨款 |  |  |  | 48 |  |
|  |  | 其中：区级资金 |  |  |  | 48 |  |
|  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央资金 |  |  |  |  |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出 |  |  |  | 44.9 |  |
|  | 测算依据及说明 | 根据工商联的部门职责，进一步优化六大服务平台作用，积极协调解决企业困难；对外联系重点企业、商会，同时积极开展招商引资以及联系服务企业工作；按章程的规定，召开执委会、常委会、会长会；落实会员企业党委职责，强化管理、指导基层非公党组织开展党建工作。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 目标 |  | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |
|  |  | 围绕“四个全面”战略布局，牢牢把握“两个健康”工作主题，聚焦打造经济、城市、民生三个“升级版” |  |  | 发挥工商联联系服务企业的桥梁和纽带作用，及时协调企业的困难和问题；主动发挥政协界别优势，做好课题研究，开展专题协商活动，丰富政企对话交流形式，增加企业发展信心，促进非公经济健康发展，提高非公经济人士投身我区经济社会发展的积极性；扎实抓好非公党建工作，深入实施“红色引擎”工程，做好党组织组建管理和党员发展工作。 |  |  |
|  | 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 计划值 | 完成情况 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 实施“领军企业家培育”工程，组织企业家及高管人员培训100人次 |  | 100人次 | 100% |
|  |  |  |  | 组织考察调研、政企交流、精准扶贫、年轻一代特色沙龙等主题活动 |  | 4次 | 100% |
|  |  |  |  | 开展社会调研，形成调研报告 |  | 4篇 | 100% |
|  |  |  |  | 四好商会创建 |  | 3个 | 100% |
|  |  |  | 质量指标 | 开展新民营经济企业驻点服务活动，收集整理情况，反映企业诉求，协调解决困难和问题 |  | 完成 | 完成目标 |
|  |  |  |  | 积极推进六大服务平台建设 |  | 完成 | 完成目标 |
|  |  |  | 时效指标 | 按时完成 |  | 完成 | 完成目标 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 社会影响、正面报道 |  | 完成 | 完成目标 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 进一步加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；进一步推动从严治党向基层延伸 |  | 完成 | 完成目标 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用人员满意度 |  | 95% | 95% |

（二）经费使用情况

开展2018年度武昌区工商联服务企业商会经费项目预算资金共计48万元，全部来源于区级拨款，实际使用44.9万元，节余3.1万元。

武昌区工商联服务企业商会经费主要用于教育非公经济人士、服务民营企业、基层商会和非公党组织，主要做好以下工作：

1、采取主题报告会、走进企业（商会）宣讲等多种方式，组织非公经济人士学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，参学参训600余人次。在苏州新加坡新华国际教育集团（新加坡国立大学苏州研究院）举办理想信念教育和素质能力提升专题培训班，50余名民营企业家、政协委员以及民主党派和新的社会阶层人士代表参加了培训。

2、先后组织企业家赴格力智能装备制造、光谷软件园、东湖高新生物城、“汉阳造”文创产业园等企业和园区参观考察学习。组织年轻一代企业家赴苏州、北京、深圳等地学习培训，积极推荐他们参加上级工商联赴法德、新加坡等国培训班，引导年轻企业家踊跃参与精准扶贫，帮扶慰问，培养社会责任感。在武昌区非公有制经济人士庆祝改革开放四十周年文艺汇演上，近400名民营企业家和非公企业员工同台献技，共同讴歌改革开放伟大成就，共同展望新时代发展光明前景。

3、全年完成市委统战部、市工商联、区政协下达的调研课题4个。通过召开座谈会、问卷调查、实地考察等方式，发动企业家积极参与，同时加强与辖区大专院校合作，借脑借智，先后完成了《培育新“四军”，推动新民营经济发展的建议与思考》、《打造楼宇经济升级版，助力产业转型升级》、《关于招才引智与招商引资互促互动的思考》和《关于加强和改进政协民主监督工作》等质量较高的调研报告。

4、指导麻城商会、枣阳商会、团风商会3家商会积极创建全市“四好商会”，以点带面，全面提升我区商会建设水平。

5、深入开展“双培双推”活动，切实推动“两学一做”学习教育常态化制度化，全面提升会员企业党委党建工作水平。新建非公党组织4家，发展党员51名，组织积极分子培训51人次；全面落实所属基层党组织换届整改工作要求，确保应换尽换、应改尽改。指导基层党组织结合实际，聚焦问题，加强制度建设，灵活运用“5+N”工作法，进一步提升活动实效，体现了非公经济组织党建的鲜明特色。

- 绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.项目情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2018年度武昌区工商联针对服务企业商会经费项目预算资金共计48万，到位48万，资金到位率100%。

| 2018年度武昌区工商联服务企业商会经费项目预算资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 预算来源 | 预算金额（万元） |
| 1 | 中央资金 | 0 |
| 2 | 省级资金 | 0 |
| 3 | 区级资金 | 48 |
|  | 小计 | 48 |

（2）项目资金执行情况分析

2018年度武昌区工商联服务企业商会经费项目:

（3）项目资金管理情况分析

2018年度武昌区工商联项目预算资金共计48万，实际使用44.9万，节余3.1万。节余主要原因：开展活动时，厉行节约原则，确保经费合理合规使用。

项目资金由各部门申请，主管领导审批，项目工作制定相关资金审核管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配全面、合理。资金管理符合相关规定。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入指标完成情况分析

根据评价原则，项目投入评价结果为优。

（1）项目立项

1.1.项目立项规范性:项目严格按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。

1.2.绩效目标合理性：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；是促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平

1.3.绩效指标明确性：未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）资金落实

2.1.资金到位率： 预算资金48万，资金全部到位。

2.2.到位及时率： 预算资金48万，及时到位，到位及时率100%。

2、过程指标完成情况分析

根据评价原则，项目过程评价结果为优。

（1）业务管理

1.1.制度执行有效性：项目实施有专门的实施制度，但执行过程中未严格按照制度执行，执行不到位。

1.2.项目质量可控性:具有相应的项目质量要求或者标准，区工商联已组织监察人员对服务经费的使用进行定期追踪核实。

1.3.管理制度健全性：无本单位的资金管理办法，业务管理不够完善。

（2）财务管理

2.1.管理制度健全性：项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2.2.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

2.3.财务监控有效性:项目执行过程中，严格按照管理办法执行，资金的使用均经办公会研究同意。

3、产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目产出评价结果为优。

（1）实际完成率：绩效目标实际产出数大于等于计划产出数，确定全部完成。

（2）完成及时率：计划完成时间2018年底，实际完成时间在2018年底前完成，及时完成目标。

（3）质量达标率：符合既定目标。

（4）成本节约率：预算资金48万，实际使用44.9万，节余3.1万。

### 4、效果指标完成情况分析

根据评价原则，项目产出评价结果为优。

（1）经济效益

完成考核目标，产生间接经济效益。

（2）社会效益

进一步促进了“两个健康”发展，夯实了党在两新组织中的基础。

（3）可持续影响

进一步增强非公有制经济人士对党和政府的信任，对企业发展的信心，以更大的工作热情，创造更多的价值回馈企业，回馈社会，有利于企业持续发展，社会长治久安。

- 服务对象满意度

调查结果满意度95%。

## （三）评价结论

截止到2018年12月31日，2018年度武昌区工商联服务企业商会经费项目年初预算为48万，实际使用44.9万，节余3.1万。

通过对2018年度财政项目资金在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价结论为优。

三、经验总结

### 1.完善制度提升服务水平

进一步发挥六大服务平台作用，及时协调企业的困难和问题；进一步完善了联系服务企业商会制度，建立了涉企问题的定期收集解决反馈机制；持续走访会员企业和基层商会，广泛征求意见建议，服务企业满意度高；进一步强化对基层党组织的工作指导，不断强化对基层党组织书记的教育和培训，推动全面从严治党在基层组织中的落实落地。

- 优化民营经济发展环境

发挥工商联优势，围绕服务主题筹备开展专题协商活动，丰富政企对话交流形式；配合市工商联开展我市民间投资第三方评估工作，大力优化民营经济发展环境。

四、问题

## （一）存在的问题

1、服务民营经济转型升级工作载体有待进一步创新。

2、服务民营企业的能力还有待进一步增强。

3、非公党建活动方式创新不够。

（二）问题分析

1、项目绩效指标主要是单位没有专业的财务人员，对经费管理专业能力上存在一定的欠缺。

2、民营企业发展水平和非公党组织的党建工作水平不一，服务企业商会、服务基层党组织上要进一步创新思路。

五、建议

## （一）政策性建议

1、财政部门建立健全项目指标库，指导各单位编制绩效目标，细化指标体系，或通过购买第三方服务方式，逐年完善指标库。

2、加大非公党建工作投入力度，服务指导非公党组织发展。

## （二）改进措施

1、强化部门联动，充分调动职能部门的作用，不断提高服务能力和服务水平。新形势下，经济下行压力较大，民营经济发展面临的问题及困难较多。工商联尽管在服务手段、服务方式上都在不断完善和改进。要在如何调动职能部门，不断提高服务水平，更好地为民营企业提供优质的服务上不断下功夫。

2、继续从严治党，严格按照要求开展非公党建工作，不断丰富非公党建活动载体，切实将党的工作真正落实到非公企业党组织的各个支部中。

## （三）绩效目标改进建议

1、产出指标：定量指标要细化，成本指标根据项目申报表中预算开支；

2、效益指标：经济效益增加工作效能，节约社会成本；可持续影响是围绕中心工作发挥工商联“团结、教育、引导、服务”的职能作用，为全区民营经济持续健康发展作出新的更大的贡献。

3、满意度指标：优化民营经济发展环境，提高服务能力和企业满意度。

武汉市武昌区工商业联合会

2019年5月30日