## Sheet1
武昌区教育局财政支出项目绩效评价自评表 （2020年度）
填报单位（盖章） | [8 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 采购配置红外测温设备补助专项经费
项目单位负责人 | 易振波 |  |  |  |  | 项目负责人 | 张进华
项目类别 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■ |  |  |  |  | 项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □
资金投入（万元） | 513.77 |  | 项目当年预算数 （万元） | 513.77 |  | 全年执行数 （万元） | 513.77 |  | 预决算偏离原因分析
项目概况 （政策依据、现实意义等） | 项目根据《市教育局 市财政局关于配备红外测温设备有关事项的通知》申请设立。
项目绩效目标 （主要投向及工作任务） | 根据疫情形势需要，为扎实做好开学各项准备，确保开学安全，为中小学、幼儿园采购红外测温设备，红外测温设备降低了人工测量体温的劳动强度，有效缓解学校的测温压力，较好地避免了聚集性疫情和交叉感染的风险。
预算执行情况评价
一级指标 | 二级指标 |  | 评分标准 |  | 分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况 | 预算资金执行比例 |  | 按预算执行率分档评价，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%，预算执行率分档标准为执行率达到100%计5分、80%≤执行率＜100%计2分、60%≤执行率＜80%计1分、执行率＜60%不得分 |  | 5 | 100%
| 资金使用合规性 |  | ①查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分；②有审批签字不全的现象，扣2分；③有超范围和超标准支出的情况扣2分④无以上现象则“合规” |  | 10 | 合规 | 合规 | 10
项目资金管理情况 | 财务制度健全性及其执行情况 |  | ①已制定相应财务制度得2分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣0.5分 |  | 10 | 合规 | 合规 | 10
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施
产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 按照补助名单，拨付给82所学校奖补经费。足数拨付计满分，否则每发现一例，扣1分，扣完为止。 |  | 6 | 82 | 82 | 6
|  | 补助测温设备数量 | 按照补助名单，共补助137台测温设备。足数拨付计满分，否则每发现一例，扣1分，扣完为止。 |  | 6 | 137 | 137 | 6
| 质量指标 | 测温设备产品质量合格率 | 采购配置的红外测温设备验收质量合格率 |  | 8 | 合格 | 合格 | 8
| 成本指标 | 红外测温设备单价合理性 | 采购的红外测温设备单价在3.84万元上下浮动5%，得满分，采购的红外测温设备单价在3.84万元上下浮动10%，得5分，采购的红外测温设备单价在3.84万元上下浮动15%，得3分，采购的红外测温设备单价在3.84万元上下浮动20%，得1分，采购的红外测温设备单价在3.84万元上下浮动超过20%，不得分。 |  | 8 | 上下浮动≤5% | 3% | 8
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率=补助资金实际发放时间/补助资金计划发放时间×100%。及时率达到100%计8分、95%≤及时率＜100%计6分、90%≤及时率＜95%计4分、85%≤及时率＜90%计2分、及时率＜85%不得分。 |  | 8 | 100% | 93% | 4 | 供应商开发票时间较晚
|  | 设备安装及时率 | 复学前安装完毕，得满分，否则不得分 |  | 7 | 复学前安装到位 | 复学前安装到位 | 7
效果指标 | 社会效益 | 减轻人工测温负担 | 根据问卷调查，90%以上学校表示项目实施后，减轻学校人工测温负担得满分，每降低10%扣2分，扣完为止。 |  | 8 | 减轻人工测温负担 | 减轻人工测温负担 | 8
|  | 学生入校通道畅通，不拥堵，降低聚集性感染风险 | 根据问卷调查，90%以上学校表示项目实施后，学生测温通道畅通，校园不拥堵得满分，每降低10%扣2分，扣完为止。 |  | 8 | 降低聚集性感染风险 | 降低聚集性感染风险 | 8
|  | 提升校园防疫效率 | 根据问卷调查，90%以上学校表示项目实施后，校园防疫效率提升，每降低10%扣2分，扣完为止。 |  | 8 | 提升 | 提升 | 8
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意率≥95%计8分、80%≤满意率＜95%计6分、60%≤满意率＜80%计4分、满意率＜60%不得分。 |  | 8 | 90% | 93% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
综合评价情况和评价结论 | 采购配置红外测温设备补助专项经费的综合评价结果是优。
项目实施的主要成效 | 项目实施后，降低了人工测量体温的劳动强度，有效缓解学校的测温压力，较好地避免了聚集性疫情和交叉感染的风险。。
存在的问题 | 补助资金拨付时已近年底，资金拨付效率有待提高。
进一步改进措施 | 提前收集报销资料。