2017年度武昌区电梯安全监管费用项目

绩效自评报告

项目名称：武昌区电梯安全监管费用项目

项目单位：武昌区工商行政管理和质量技术监督局

评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司

二O一八年六月

目    录

摘  要	2

一、概述	2

二、评价结论和绩效分析	2

三、经验、不足和建议	3

（一）取得的工作经验	3

（二）存在的问题	3

（三）解决方法及建议	3

一、基本情况	5

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况	5

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况	5

二、绩效自评工作开展情况	5

（一）绩效评价前期准备	5

（二）绩效评价组织过程	7

1、本次绩效评价的实施过程如下图所示	7

2、绩效评价依据	7

3、绩效评价等级标准	7

三、综合评价结论	8

四、绩效目标实现情况分析	9

（一）项目情况分析	9

1、项目资金到位情况分析	9

2、项目资金执行情况分析	9

3.项目资金管理情况分析	11

（二）项目绩效指标完成情况分析	11

1、投入指标完成情况分析（15分）	11

2、 过程指标完成情况分析（25分）	12

3、 产出指标完成情况分析（25分）	13

4、效果指标完成情况分析（35分）	13

（三）评价结论	14

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施	14

（一）未完成原因分析与改进措施：	14

（二）下一步改进措施	14

六、绩效自评结果拟应用和公开情况	15

（一） 绩效自评结果拟应用	15

（二） 绩效自评结果拟公开情况	15

七、绩效自评工作的经验、问题和建议	15

（一）取得的工作经验	15

（二）存在的问题	15

（三）解决方法及建议	15

八、其他需说明的问题	16

附件：	16

摘  要

一、概述

为了进一步规范和加强对武昌区电梯安全监管费用项目专项资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。根据《区政府办公室关于加强居民住宅电梯安全综合管理意见》、《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》（武昌财预[2017]52号）、《关于印发《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》的通知》（昌工商质监〔2017〕15号）、和《省财政厅关于做好2017年度中省财政支出绩效自评工作的通知》（2018年）等文件要求，武昌区工商质监局组织开展了“武昌区电梯安全监管费用项目”的绩效评价工作。

该项目主要分为居民住宅电梯安全评估和安全隐患整治两方面，其中电梯安全评估由区工商质监局负责组织落实，电梯安全隐患整治由各街道办事处统筹落实。

武昌区工商质监局财政部门负责将武昌区居民住宅安全隐患整改专项资金按使用方案下拨至各个街道、小区。

我们在评价过程中，要对各种形式的资金的筹集、管理和使用情况，以及政策措施的执行落实情况开展评价，涉及到对武昌区居民住宅安全隐患整改专项资金使用情况进行核查和评价，对资金项目整体实施情况进行全面评价。

按照绩效评价工作方案，此次评价分动员布置、项目单位撰写绩效自评报告、填报绩效指标自评得分表和基础数据表、召开绩效评价座谈会、实地核查项目单位情况、审阅项目单位绩效申报材料、评价工作小组分析评价并撰写报告等几个阶段，依次完成评价工作。

本次评价重点是对照项目任务书，考察项目资金到位与支出情况、项目进展情况等，从项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四个方面综合评价项目资金使用绩效，剖析项目资金投入及使用中存在的问题，分析原因并提出相应对策。

二、评价结论和绩效分析

根据《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》（2017年），武昌区全区电梯安全监管费用200万元，共涉及全区25个居民小区内的199台电梯。

居民住宅安全隐患整改专项资金使用范围为：为无住房维修资金的住宅电梯进行维修、改造、更新，以及进行电梯安全评估和电梯安全隐患整治等工作。

通过对武昌区电梯安全监管费用项目专项资金在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：

最后采用加权平均法得出综合绩效评分为：92.4分

评价结果级别为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区电梯安全监管费用项目进行绩效评价。项目投入权重15%，项目过程权重25%，项目产出权重25%，项目效果权重35%。

三、经验、不足和建议

（一）取得的工作经验

武昌区工商质检局制定了《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》，明确了资金的使用范围和申报程序，以及安全评估的条件和程序，提高了资金使用效益。

（二）存在的问题

（1）电梯安全评估：委托第三方机构进行辖区电梯安全评估， 采购项目合同过于简化；未提供更多的服务内容，明确双方义务；如：提交电梯安全评估电子档案；老旧电梯管理制度不全，当安全评估电梯无法继续使用，后续如何处理，是报废更新，还是维修继续使用，第三方并未给出相应解决方案，仅提出停止使用的鉴定结果较为粗象。

（2）电梯维修：专项资金缺乏监管，老旧电梯由财政部门经工商质监局审核后，直接拨付给街道办事处，但资金使用是否有节余超支，电梯维修后是否验收，并没有完善的跟踪监管制度，无法明确资金的使用情况。

（三）解决方法及建议

（1）电梯安全评估：委托第三方机构建立老旧电梯的电子档案，如同“体检卡”“病历”，随时可查阅；对超龄使用的电梯，安全评估报告中要提出电梯使用建议，如：维护续用，报废更新设备等建议，并划分相应的标准。

（2）电梯维修：采用“以奖代补”方式，弥补各街道对电梯维护，有的老旧电梯可能经维修更换易损部件就可以继续使用，有的老旧电梯需要更新整套设备才能使用，通过安全评估后，确定老旧电梯整改方式，发放奖补资金较为合理。

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中华人民共和国预算法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）的要求，中央财政部颁布了 《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预〔2018〕29号）的文件。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

武昌区电梯安全监管费用项目专项资金为200万元，截止到2017年12月31日，区工商质监局已组织落实了25个居民小区共计199台电梯的安全评估工作。其中由财政局直接拨付支出为140万，工商局下拨各街道办事处59.7万，共计199.7万，节约0.3万；

二、绩效自评工作开展情况

## （一）绩效评价前期准备

这次绩效评价工作按照严格的程序和规范。具体实施步骤如下：

1．准备阶段

（1）成立绩效评价工作组

本项目评价以湖北中天诚资产评估有限公司为主体，由熟悉财政、财务、评价分析的专业人员，并聘请了相关的专业人士共同组成绩效评价工作小组。

- 制定绩效评价工作方案

查询武昌区电梯安全监管费用项目专项资金的有关资料，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，经与评价领导小组商讨，形成项目绩效评价工作方案。

（3）绩效指标初步设计

了解武昌区电梯安全监管费用项目专项资金的使用情况、管理体系等项目概况，并向评价领导小组提交初步绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

武昌区工商质监局、评估师、有关专家，经与评价领导小组商榷，确定项目绩效评价指标。

2．现场工作阶段

（1）基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方案的申报资料是否齐全。

（2）资料的整理及分析

根据2017年度武昌区电梯安全监管费用项目专项资金的筹集和拨付资料，进行整理分析。

（3）现场考评

确定核查单位名单，评价工作小组成员深入项目实施单位，对2017年度武昌区电梯安全监管费用项目开展现场考评工作，分别进行综合访谈、核查财务，听取项目实施单位对该项目的详细介绍，完成现场考评工作各类表格，并抽查项目相关档案资料等。

（4）其他信息和资料的采集

由武昌区工商质监局提供各项评价材料。同时，评价工作小组通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。

3．评价分析

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对武昌区电梯安全监管费用项目管理制度与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

4．报告阶段

（1）撰写初评报告

撰写2017年度武昌区电梯安全监管费用项目专项资金绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给武昌区工商质监局审阅，根据工商质监局的反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

（3）报告审核及提交

将修改后的报告提交有关专家组进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。通过专家组评审后，向武昌区工商质监局提交正式绩效评价报告。

5．归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

（二）绩效评价组织过程

### 1、本次绩效评价的实施过程如下图所示

前期准备

*熟悉相关政策制度，了解委托方需求，确定评价方案（6月15-16日）

*根据评价方案收集所需资料6月15日-18日 ）

*分组分工案卷研析，整合理论与实践资料，确定评价方法（6月16-18日）

*现场评价（6月15-18日）

开发绩效评价框架

*初步设计项目绩效评价指标体系及基础数据表（6月15-16日）

*与项目承担单位进行多次沟通，优化并确定指标体系及基础表（6月16-17日）

*项目单位填报基础表，提供评价依据（6月15-17日）

*社会调研：对项目、单位或负责人开展实地调研、电话访谈、问卷调查（6月15-18日）

*开始绩效报告撰写（5月19-20日）

*邀请专家对项目及指标体系进行评审（6月20-22日）

*专家审稿、多方沟通与提交报告（6月23）日）

完成评价方案

前期准备

*熟悉相关政策制度，了解委托方需求，确定评价方案（6月15-16日）

*根据评价方案收集所需资料6月15日-18日 ）

*分组分工案卷研析，整合理论与实践资料，确定评价方法（6月16-18日）

*现场评价（6月15-18日）

开发绩效评价框架

*初步设计项目绩效评价指标体系及基础数据表（6月15-16日）

*与项目承担单位进行多次沟通，优化并确定指标体系及基础表（6月16-17日）

*项目单位填报基础表，提供评价依据（6月15-17日）

*社会调研：对项目、单位或负责人开展实地调研、电话访谈、问卷调查（6月15-18日）

*开始绩效报告撰写（5月19-20日）

*邀请专家对项目及指标体系进行评审（6月20-22日）

*专家审稿、多方沟通与提交报告（6月23）日）

完成评价方案

2、绩效评价依据

（1）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

（2） 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协[2014]70号）；

（4）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

（5）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

（6） 财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及补充规定。

### 3、绩效评价等级标准

依据《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》，将评分结果级别类型分为如下档次：

表2   评分结果级别评定对照表

| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

三、综合评价结论

根据《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》（2017年），武昌区全区电梯安全监管费用200万元，共涉及全区25个居民小区内的199台电梯。

通过对武昌区电梯安全监管费用项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，得出如下结论：

最后采用加权平均法得出综合绩效评分为：92.4分

评价结果级别为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区电梯安全监管费用项目进行绩效评价。项目投入权重15%，项目过程权重25%，项目产出权重25%，项目效果权重35%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目情况分析

1、项目资金到位情况分析

武昌区财政局和武昌区工商质监局针对武昌区2017年度居民住宅安全隐患整改专项资金200万元，定向用于武昌区全区电梯安全监管，根据全区电梯安全监管实绩考核，其中预算资金200万元，实到资金200万元，资金及时到位。

2017年度武昌区电梯安全监管费用专项资金来源:

根据《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》，武昌区2017年度电梯安全监管费用项目专项资金年初预算为200万元。全部来源于区级财政拨款。

2、项目资金执行情况分析

武昌区2017年度电梯安全监管费用项目专项资金使用:

武昌区2017年度电梯安全监管费用项目专项资金主要用于为无住房维修资金的住宅电梯进行维修、改造、更新，以及进行电梯安全评估和电梯安全隐患整治等工作。

各乡镇街道资金分配如下：

附件2：武昌区2017年度电梯安全监管费用项目专项资金支出明细

附件3：2016年武昌区各街道关于居民住宅小区电梯安全评估的报告统计（下半年）

附件4：2017年武昌区各街道关于居民住宅小区电梯安全评估的报告统计

3.项目资金管理情况分析

项目资金分配为：紫阳街道10万元，珞珈山街道20万元，中华路街道50万元，徐家棚街道30万元，粮道街道30万元，由武昌区财政局直接拨付，其余资金通过各街道小区自行申请，由武昌区工商质监局账上支付。

项目资金由财政分配给各街道；各街道落实到各小区，财政所予以加强监控；部分落实不及时。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入指标完成情况分析（15分）

根据评价原则，项目投入评价得分14分，评价结果为高。

（1）项目立项（6分）

1.1.项目立项规范性:项目严格按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。满分2分，得分2分。

1.2.绩效目标合理性：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；是促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。满分2分，得分2分。

1.3.绩效指标明确性：满分2分，得分1分。

未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满分2分，得分1分。

（2）资金落实（9分）

2.1.资金到位率：实际预算资金200万，到位200万，资金到位率100%。满分4分，得分4分。

2.2.到位及时率：及时到位资金200万，其中140.3万由财政直接拨付至街道；59.7万用于学校、单位等电梯评估，费用及时到位。满分5分，得分5分。

2.3.管理制度健全性：制定了《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》，但未对居民住宅电梯的安全评估条件以及安全评估程序进行具体规定。满分4分，得分2分。

- 过程指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目过程评价得分为24分，评价结果为优。

（1）业务管理（15分）

1.1.制度执行有效性：项目实施按照《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》执行，没有合理的安全评估程序依据。满分5分，得分4分。

1.2.项目质量可控性:具有相应的项目质量要求或者标准，区工商质检局已组织监察人员定期进行电梯安全排查工作。满分6分，得分6分。

（2）财务管理(10分)

2.1.管理制度健全性：已制定项目资金管理办法，而且《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》对电梯安全隐患整改专项资金申报程序进行了规定，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。满分3分，得分3分。

2.2.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。满分4分，得分4分。

2.3.财务监控有效性:项目执行过程中，严格按照管理办法执行，资金的使用均经办公会研究同意。满分3分，得分3分。

- 产出指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目产出评价得分为23.4分，评价结果为优。

（1）实际完成率：满分6分，得分6分。

实际完成了203台电梯的检查和安全评估。比计划数199台多4台；资金少付0.3万元；完成7个小区共44台老旧电梯改造；满分6分，得分6分。

（2）完成及时率：满分6分，得分6分。

计划完成时间2017年底，实际完成时间在2017年底前完成，及时完成目标。满分6分，得分6分。

（3）质量达标率：满分8分，得分6.4分。

电梯运行期间执行质量良好，并且举办的大型电梯安全宣传知识和应急救援活动，获得了媒体报道和群众的肯定，取得了良好的社会反响。满分8分，得分6.4分。

（4）成本节约率：满分5分，得分5分。

计划资金200万，实际成本199.7万，成本节约率0.15%。满分5分，得分5分。

### 4、效果指标完成情况分析（35分）

根据评价原则，项目产出评价得分为33分，评价结果为优。

（1）经济效益（5分）

完成考核目标，产生间接经济效益。满分5分，得分5分。

（2）社会效益（10分）

各小区加强电梯安全管理，产生良好的社会综合效益。满分10分，得分10分。

（3）可持续影响（10分）

加强了电梯安全监督工作，为市民提供了舒适便利的工作、生活环境，完善了社区安全的建设，使社会和谐发展。满分10分，得分10分。

- 服务对象满意度（10分）

向社会公众进行问卷调查，调查结果满意度80%。满分10分，得分8分。

（三）评价结论

项目投入14分，项目过程24分，项目产出23.4分，项目结果33分，总分92.4分，评价结果为优。

附件1：武昌区2017年度电梯安全监管费用项目绩效评价指标体系

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因分析与改进措施：

- 质量指标：该项目目标系电梯安全评估和电梯安全隐患整治，加强住宅电梯安全监管工作，该项目明确，但却未将项目目标细化及量化，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且将电梯维修资金下放到各街道小区后，并没有完善的跟踪监管制度，无法明确资金的使用情况，应加强巡查，奖罚结合；

- 成本指标：委托第三方机构进行辖区电梯安全评估时，采购合同较为简单，并未明确规定双方责任和义务，对于经评估后剩余价值低于维修成本的老旧电梯未给予明确处置建议，第三方仅提出停止使用的鉴定结果较为粗象，对老旧电梯的安全监管缺乏完善的管理制度。

（二）下一步改进措施

1.加强巡查，奖罚结合：对老旧电梯的监管加大以奖代补的力度。街道成立了监查小组，每月上报监查结果；及时反映各辖区内电梯的使用情况。建议区政府对电梯安全示范小区加大“以奖代补”的力度，提高物业和街道办事处等的积极性。

2.财政加强资金监管。通过财政下拨的电梯安全监管费用专项资金，建议财政部门与审计部门对此专项专户资金的使用情况负责监督管理和审计。

3.需设立专门电梯简历卡。建议区政府为辖区内每台电梯设立专门的简历卡，以及时追踪每台电梯的使用情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果拟应用

绩效自评结果将提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

- 绩效自评结果拟公开情况

我区将通过“武昌区政府网站”，把该专项资金使用情况的有关内容向社会公布。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）取得的工作经验

武昌区工商质检局制定了《武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金使用管理办法》，明确了资金的使用范围和申报程序，以及安全评估的条件和程序，提高了资金使用效益。

（二）存在的问题

（1）电梯安全评估：委托第三方机构进行辖区电梯安全评估，采购项目合同过于简化；未提供更多的服务内容，明确双方义务；如：提交电梯安全评估电子档案；老旧电梯管理制度不全，当安全评估电梯无法继续使用，后续如何处理，是报废更新，还是维修继续使用，第三方并未给出相应解决方案，仅提出停止使用的鉴定结果较为粗象。

（2）电梯维修：专项资金缺乏监管，老旧电梯资金由财政部门经工商质监局审核后，直接拨付给街道办事处，但资金使用是否有节余超支，电梯维修后是否验收，并没有完善的跟踪监管制度，无法明确资金的使用情况。

（三）解决方法及建议

（1）电梯安全评估：委托第三方机构建立老旧电梯的电子档案，如同“体检卡”“病历”，随时可查阅；对超龄使用的电梯，安全评估报告中要提出电梯使用建议，如：维护续用，报废更新设备等建议，并划分相应的标准。

（2）电梯维修：采用“以奖代补”方式，弥补各街道对电梯维护，有的老旧电梯可能经维修更换易损部件就可以继续使用，有的老旧电梯需要更新整套设备才能使用，通过安全评估后，确定老旧电梯整改方式，发放奖补资金较为合理。

八、其他需说明的问题

1、本次评价工作是在评价领导小组的指导和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

2、本次评价中，评价小组仅对项目资金预算及使用情况进行了审核，项目评价中运行及结果数据未能做到全面核实（仅对大额拨款项目单位运行及结果数据进行了抽样调查），数据的真实性和相关性由项目实施单位负责。

3、受评单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，大部分在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

4、本公司与委托评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

项目负责人：李怡民

评价成员：  李怡民

杜秀兰

湖北中天诚资产评估有限公司

2018年6月23日

# 附件：

1.绩效评价指标体系及评分说明

2.专项资金项目绩效目标自评表

3.基础数据表

4.现场调研和访谈相关资料

5.调查问卷及汇总信息

6.评价现场照片

7.其他支持评价结论的相关资料

8.评价机构营业执照及资质证书