2017年度武昌区聘用人员经费项目

绩效自评报告

项目名称：2017年度武昌区聘用人员经费项目

项目单位：武昌区工商行政管理和质量技术监督局

评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司

二O一八年六月

目    录

摘  要	3

一、项目基本情况	3

二、 绩效评价工作情况	3

三、 综合得分及等级	3

四、 问题	4

五、 解决方法及建议	4

一、 项目基本情况	5

（一）项目立项背景和依据	5

（二）绩效目标	5

1、产出指标	5

2、 效益指标	5

3、满意度指标	5

（三） 项目实施情况	5

二、 绩效评价工作情况	6

（一） 绩效评价目的	6

（二） 绩效评价框架	6

1.绩效评价前期准备	6

2.绩效评价组织过程	8

三、 绩效分析及评价结论	9

（一）绩效分析	9

1.项目情况分析	9

2.项目绩效指标完成情况分析	10

1、投入指标完成情况分析（15分）	10

2、 过程指标完成情况分析（25分）	11

3、 产出指标完成情况分析（25分）	12

4、效果指标完成情况分析（35分）	12

（二）评价结论	12

四、经验总结	13

五、问题	13

六、解决方法及建议	13

附件：	15

摘  要

一、项目基本情况

为了进一步规范和加强对2017年度武昌区聘用人员经费项目资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。根据《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》（试行）、《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》（武昌财预[2017]52号）和《省财政厅关于做好2017年度中省财政支出绩效自评工作的通知》（2018年）等文件要求，武昌区工商质监局组织开展了“武昌区聘用人员经费项目”的绩效评价工作。

武昌区工商质监局领导小组组织评审工作，报区人民政府审核；局主管领导审批，财务直接支付给企业的对公账户，再由企业授权支付。

武昌区财政部门负责将聘用人员经费项目资金按使用方案下拨至各个企业、员工。

- 绩效评价工作情况

我们在评价过程中，要对各种形式的资金的筹集、管理和使用情况，以及政策措施的执行落实情况开展评价，涉及到对武昌区聘用人员经费项目资金使用情况进行核查和评价，对资金项目整体实施情况进行全面评价。

按照绩效评价工作方案，此次评价分动员布置、项目单位撰写绩效自评报告、填报绩效指标自评得分表和基础数据表、召开绩效评价座谈会、实地核查项目单位情况、审阅项目单位绩效申报材料、评价工作小组分析评价并撰写报告等几个阶段，依次完成评价工作。

本次评价重点是对照项目任务书，考察项目资金到位与支出情况、项目进展情况等，从项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四个方面综合评价项目资金使用绩效，剖析项目资金投入及使用中存在的问题，分析原因并提出相应对策。

- 综合得分及等级

截止到2017年12月31日，武昌区2017年度聘用人员经费项目年初预算为328万，其中第三方支付为276万，财政直接拨付52万，共计328万。

- 聘用人员经费资金使用范围为：招聘人才、支付员工薪酬福利等相关工作，规范聘用人员的进出、岗位、考核待遇等事项，更好的发挥聘用人员对局工作的辅助作用。经费发放由各企业部门申请，局主管领导审批，财务直接支付给企业的对公账户，再由企业授权支付。部分由财政直接拨付。

通过对武昌区2017年度聘用人员经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：

采用加权平均法得出综合绩效评分为：93分

评价等级结论为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区2017年度聘用人员经费项目进行绩效评价。项目投入权重15%，项目过程权重25%，项目产出权重25%，项目效果权重35%。

- 问题

（1）1）无绩效目标考核：该单位无《项目申报表》， 绩效目标不够清晰、细化,绩效指标不能量化，难以考核。不利于项目整体产出、效益的监督，也不利于聘用人员考核。第三方机构聘用人员缺乏职业技能，造成人员流动性大，薪资低，对第三方无考核指标。

（2）临聘人员次数多：《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》，根据单位各科室事项，自聘人员较为随意，造成工作人员怠性，依赖临聘人员处理工作事务。

- 解决方法及建议

（1）年初制订《绩效目标项目申报表》，设置绩效目标考核指标体系，并对相关指标进行细化、量化，建立对第三方机构绩效考核指标，建立内部职工绩效考核指标。

（2）采用事项外包形式：各科室的事项，分为常年性事项，可采用年初外包形式。对临时性事项，采用年初年末一次聘用，年度不再调整外聘人员。

- 项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任、提高资金使用效率的意识，根据《中华人民共和国预算法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）的要求，中央财政部颁布了 《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预〔2018〕29号）的文件。

## （二）绩效目标

- 1、产出指标

产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，武昌区工商质监局成立领导小组，对聘用人员经费的分配进行监管；经费发放由武昌区质量强区工作领导小组组织评审工作，报区人民政府审核；局主管领导审批，财务直接支付给企业的对公账户，再由企业授权支付，数量质量均达标，且在时限内完成，无超支情况。

- 效益指标

效益指标主要是指项目实施后所能带来的经济效益、社会效益和可持续影响。武昌区2017年度聘用人员经费项目施行后，武昌区工商质监局成立领导小组加紧对职工薪酬福利的发放，激励了职工的工作积极性、增强了职工的生活满意度，使公司创造力和凝聚力更为提升。使社会资源更会优化，并使人员更好的发挥自身价值以反馈社会，使社会生产力更为提高，生产结构更为优化，产生良好的社会效益和经济效益。

3、满意度指标

项目所在地人员满意度达到95%。

- 经费来源和使用情况

- 武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算共计853万元，其中武昌区2017年度聘用人员经费项目资金328万，全部来源于区级财政拨款。 根据2017年度武昌区人员经费财政拨款明细表，武昌区聘用人员经费项目资金预算328万，实到328万，资金使用情况为第三方支付276万，财政直接拨付52万。

- 项目实施情况

- 《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》（试行）及《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》（武昌财预[2017]52号）文件发布后，武昌区工商质监局根据省市部门相关文件精神，认真组织实施武昌区聘用人员经费项目，按照总体规划、分步实施的原则，最大限度地提高资金使用效益。武昌区工商质监局针对2017年度聘用人员经费项目资金328万元，定向用于武昌区工商质监局招聘人才、支付员工薪酬福利等相关工作，规范聘用人员的进出、岗位、考核待遇等事项，更好的发挥聘用人员对局工作的辅助作用。

- 绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

- 为了进一步规范和加强对武昌区2017年度聘用人员经费项目资金的分配和使用管理，提高财政资金的使用效率，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。

- 绩效评价框架

### 1.绩效评价前期准备

这次绩效评价工作按照严格的程序和规范。具体实施步骤如下：

（1）准备阶段

①成立绩效评价工作组

本项目评价以湖北中天诚资产评估有限公司为主体，由熟悉财政、财务、评价分析的专业人员，并聘请了相关的专业人士共同组成绩效评价工作小组。

- ②制定绩效评价工作方案

- 查询武昌区2017年度聘用人员经费项目的有关资料，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，经与评价领导小组商讨，形成项目绩效评价工作方案。

③绩效指标初步设计

武昌区2017年度聘用人员经费项目的使用情况、管理体系等项目概况，并向评价领导小组提交初步绩效评价指标。

④指标研讨与修订

武昌区工商质监局、评估师、有关专家，经与评价领导小组商榷，确定项目绩效评价指标。

（2）现场工作阶段

①基础数据与资料的收集

根据申报资料清单，核对项目实施方案的申报资料是否齐全。

②资料的整理及分析

根据武昌区2017年度聘用人员经费项目的筹集和拨付资料，进行整理分析。

③现场考评

确定核查单位名单，评价工作小组成员深入项目实施单位，对武昌区2017年度聘用人员经费项目开展现场考评工作，分别进行综合访谈、核查财务，听取项目实施单位对该项目的详细介绍，完成现场考评工作各类表格，并抽查项目相关档案资料等。

④其他信息和资料的采集

由武昌区工商质监局提供各项评价材料。同时，评价工作小组通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。

（3）评价分析

①基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

②项目决策分析、管理分析、绩效分析

对武昌区2017年度聘用人员经费项目管理制度与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

③评价指标体系确定

评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

④评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

⑤形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

（4）报告阶段

①撰写初评报告

撰写武昌区2017年度聘用人员经费项目绩效评价报告初稿。

②反馈并修改报告

将初评报告发送给武昌区工商质监局审阅，根据武昌区工商质监局的反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

③报告审核及提交

将修改后的报告提交有关专家组进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。通过专家组评审后，向武昌区工商质监局提交正式绩效评价报告。

（5）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 2.绩效评价组织过程

（1）本次绩效评价的实施过程如下图所示

前期准备

*熟悉相关政策制度，了解委托方需求，确定评价方案（6月15-16日）

*根据评价方案收集所需资料6月15日-18日 ）

*分组分工案卷研析，整合理论与实践资料，确定评价方法（6月16-18日）

*现场评价（6月15-18日）

开发绩效评价框架

*初步设计项目绩效评价指标体系及基础数据表（6月15-16日）

*与项目承担单位进行多次沟通，优化并确定指标体系及基础表（6月16-17日）

*项目单位填报基础表，提供评价依据（6月15-17日）

*社会调研：对项目、单位或负责人开展实地调研、电话访谈、问卷调查（6月15-18日）

*开始绩效报告撰写（6月19-20日）

*邀请专家对项目及指标体系进行评审（6月20-22日）

*专家审稿、多方沟通与提交报告（6月23）日）

完成评价方案

（2）绩效评价依据

①《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

② 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

③《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协[2014]70号）；

④《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

⑤《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑥ 财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及补充规定。

（3）绩效评价等级标准

依据《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》，将评分结果级别类型分为如下档次：

表2   评分结果级别评定对照表

| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

- 绩效分析及评价结论

- （一）绩效分析

### 1.项目情况分析

（1）项目资金到位情况分析

《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》文件发布后，武昌区工商质监局根据省市部门相关文件精神，认真组织实施武昌区聘用人员经费项目，按照总体规划、分步实施的原则，最大限度地提高资金使用效益。武昌区工商质监局针对2017年度武昌区聘用人员经费项目资金328万元，实到328万，资金及时到位。用于支付员薪酬福利及相关开支费用，武昌区2017年度聘用人员经费项目年初预算为328万，其中第三方支付为276万，财政直接拨付52万，共计328万。

2017年度武昌区聘用人员经费项目资金来源:

根据武昌区工商质监局《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》，2017年度武昌区聘用人员经费项目支付资金安排拨付328万元。全部来源于区级财政拨款。

| 2017年度武昌区聘用人员经费项目预算资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 预算来源 | 预算金额（万元） |
| 1 | 中央资金 | 0 |
| 2 | 省级资金 | 0 |
| 3 | 区级资金 | 328 |
|  | 小计 | 328 |

（2）项目资金执行情况分析

2017年度武昌区聘用人员经费项目资金使用:

- 武昌区工商质监局针对2017年度聘用人员经费项目资金328万元，定向用于武昌区工商质监局招聘人才、支付员工薪酬福利等相关工作，规范聘用人员的进出、岗位、考核待遇等事项，更好的发挥聘用人员对局工作的辅助作用。

项目支出明细如下：

| 2017年度聘用人员经费项目支出明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：元 |
| 月份 | 开支事项 | 第三方支付 | 直接支付 | 合计 |
| 1 |  | 188,739.99 | 80,688.32 | 269,428.31 |
| 2 |  | 218,366.55 | 12,124.00 | 230,490.55 |
| 3 |  | 189,309.69 | 48,983.56 | 238,293.25 |
| 4 |  | 241,543.06 | 35,183.56 | 276,726.62 |
| 5 |  | 212,983.08 | 40,543.56 | 253,526.64 |
| 6 |  | 203,621.67 | 58,584.52 | 262,206.19 |
| 7 |  | 264,180.62 | 47,370.76 | 311,551.38 |
| 8 |  | 290,822.97 | 50,803.56 | 341,626.53 |
| 9 |  | 263,024.50 | 72,050.12 | 335,074.62 |
| 10 |  | 251,630.30 | 13,547.00 | 265,177.30 |
| 11 |  | 263,848.20 | 31,063.56 | 294,911.76 |
| 12 |  | 179,823.29 | 21,163.56 | 200,986.85 |
| 合计 |  | 2,767,893.92 | 512,106.08 | 3,280,000.00 |

（3）项目资金管理情况分析

武昌区2017年度聘用人员经费项目年初预算为328万，其中由第三方支付为276万，财政直接拨付52万，共计328万。

项目资金由各部门申请，局主管领导审批，财务直接支付给企业的对公账户，再由企业授权支付。部分由财政直接拨付。

### 2.项目绩效指标完成情况分析

1、投入指标完成情况分析（15分）

根据评价原则，项目投入评价得分13分，评价结果为高。

（1）项目立项（6分）

1.1.项目立项规范性:出具了《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》。虽无行政主管部门的立项批复，但有《武昌区财政局关于武昌区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门预算的批复》。 项目严格按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。满分2分，得分2分。

1.2.绩效目标合理性：根据《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；是促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。满分2分，得分2分。

1.3.绩效指标明确性：未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满分2分，得分0分。

（2）资金落实（9分）

2.1.资金到位率：预算资金328万，其中：第三方支付276.79万，局机关使用51.21万，资金全部到位；满分4分，得分4分。

2.2.到位及时率：预算资金328万，全部到位，到位及时率100%。满分5分，得分5分。

- 过程指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目过程评价得分为24分，评价结果为优。

（1）业务管理（15分）

1.1.制度执行有效性：项目实施按照《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》执行，没有合理的安全评估程序依据。满分5分，得分4分。

1.2.项目质量可控性:执行《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》的质量要求。满分6分，得分6分。

1.3.管理制度健全性：《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》，业务管理与财务管理合一处理了；满分4分，得分4分。

（2）财务管理(10分)

2.1.管理制度健全性：《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》，业务管理与财务管理合一处理了；满分3分，得分3分。

2.3.资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，符合项目预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。满分4分，得分4分。

2.4.财务监控有效性:项目执行过程中，严格按照管理办法执行，资金的使用均经办公会研究同意。满分3分，得分3分。

- 产出指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目产出评价得分为25分，评价结果为优。

（1）实际完成率：满分6分，得分6分。

第三方派遣人员，年度聘用共72人次。满分6分，得分6分。

（2）完成及时率：满分6分，得分6分。

计划完成时间2017年底，实际完成时间在2017年底前完成，及时完成目标。满分6分，得分6分。

（3）质量达标率：满分8分，得分8分。

通过第三方派遣人才，为公司引进大批人才，激发了公司活力和员工创造力，取得了良好的社会反响。满分8分，得分8分。

（4）成本节约率：满分5分，得分5分。

预算资金328万，无节余。其中：第三方支付276.79万，局机关使用51.21万；满分5分，得分5分。

- 4、效果指标完成情况分析（35分）

根据评价原则，项目产出评价得分为31分，评价结果为优。

（1）经济效益（5分）

完成考核目标，产生间接经济效益。满分5分，得分5分。

（2）社会效益（10分）

加强人才流通，增强公司活力，产生良好的社会综合效益。满分10分，得分10分。

（3）可持续影响（10分）

激发人员工作热情，创造更多的价值回馈企业，回馈社会，有利于企业持续发展，社会长治久安。满分10分，得分10分。

- 服务对象满意度（10分）

向社会公众进行问卷调查，调查结果满意度80%。满分10分，得分6分。

## （二）评价结论

截止到2017年12月31日，武昌区2017年度聘用人员经费项目年初预算为328万，其中第三方支付为276万，财政直接拨付52万，共计328万。

- 聘用人员经费资金使用范围为：招聘人才、支付员工薪酬福利等相关工作，规范聘用人员的进出、岗位、考核待遇等事项，更好的发挥聘用人员对局工作的辅助作用。经费发放由各企业部门申请，局主管领导审批，财务直接支付给企业的对公账户，再由企业授权支付。部分由财政直接拨付。

通过对武昌区2017年度聘用人员经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：

采用加权平均法得出综合绩效评分为：93分

评价等级结论为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区2017年度聘用人员经费项目进行绩效评价。项目投入权重15%，项目过程权重25%，项目产出权重25%，项目效果权重35%。

# 四、经验总结

本年度财政预算328万元，其中：第三方支付276.79万，局机关使用51.21万。第三方派遣人员年度聘用72人次。吸纳新员工并鼓励员工工作积极性，提高企业生产能力和创造能力，使企业更更具活力与竞争力，利于企业持续发展，目符合“人才强国”战略。

通过实施武昌区2017年度聘用人员经费项目，使社会资源更会优化，并使人员更好的发挥自身价值以反馈社会，使社会生产力更为提高，生产结构更为优化。

# 五、问题

（1）无绩效目标考核：该单位无《项目申报表》， 绩效目标不够清晰、细化,绩效指标不能量化，难以考核。不利于项目整体产出、效益的监督，也不利于聘用人员考核。第三方机构聘用人员缺乏职业技能，造成人员流动性大，薪资低，对第三方无考核指标。

（2）临聘人员次数多：《武昌区工商行政管理和质量技术监督局关于对人员进行清理规范的通知》，根据单位各科室事项，自聘人员较为随意，造成工作人员怠性，依赖临聘人员处理工作事务。

# 六、解决方法及建议

（1）确定年度绩效目标：年初制订《绩效目标项目申报表》，设置绩效目标考核指标体系，并对相关指标进行细化、量化，建立对第三方机构绩效考核指标，建立内部职工绩效考核指标。

（2）采用事项外包形式：各科室的事项，分为常年性事项，可采用年初外包形式。对临时性事项，采用年初年末一次聘用，年度不再调整外聘人员。

项目负责人：李怡民

评价成员：  李怡民   杜秀兰

湖北中天诚资产评估有限公司

2018年6月23日

# 附件：

- 绩效评价评分明细表（分项目评分明细表和样本点评分明细汇总表）

- 绩效目标完成情况对比表

- 基础数据汇总表

- 访谈提纲及主要信息记录汇总

- 调查问卷主要信息汇总表

- 评价依据目录