## 项目支出绩效自评表1 (hidden)
附件4
武昌区水务局人大议题案及社区排水零星改造项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日
项目名称 | 人大议题案及社区排水零星改造
主管部门 | 武汉市武昌区水务和湖泊局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武昌区水务局排水管理所
项目类别 | 1、项目支出 □ 2、专项业务费 √
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 依据文件：项目是依据《十二五武昌水务规划》和《武汉市城市总体规划，进一步完善（2010-2020）》的要求，加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，坚持水务与经济社会协调发展的原则，不断加快排水等基础设施建设。 现实意义：排水管网不够完善，排水管道老化严重破损堵塞。诸多地方“晴天路不干，雨天淹成片”局部路面也因为经常浸泡而受到损坏，严重影响居民生活和环境卫生。因此，在城市建设步伐日益加快的今天，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障，无疑会增强城市的硬性投资条件，从而促进城市经济的可持续性发展。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 武昌区各社区零星维护改造、解决人大政协提议案、“110”及市民投诉等排水改造
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 200 | 200 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 200 | 200 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （ 分） | 改造社区街道量 | 社区申请维修改造报告 | 14 | 14 |  | 针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，改造排水干管设施的配套建设，解决了14个社区街道的排渍问题。 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2018年目标值保持达标
|  | 武昌区零星项目工程完成率 | 项目实际完工数量与计划完工数量的比率，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 工程造价咨询报告、招标文件、合同 | 100% | 100% |  | 按照项目合同内容要求，截止2018年12月31日，已全部完成。
|  | 修缮后年服务群众人数 | 项目建设后年服务群众人数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 武昌区政府网 | 126.37万 | 126.37万
| 质量指标 | 验收合格率 | 指项目竣工质量合格数量与项目竣工的数量的比率 竣工验收报告 | 98% | 100% |  | 保证合同验收范围及主要工程量合格。
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率=按期完成的项目数量（工程进度量）/全部施工项目的数量（全部工程量） 竣工验收报告、工程进度表 | 90% | 100% |  | 项目工程自2018年5月21日正式开工，至2018年11月20日全部竣工。项目工程完工及时。
| 成本指标 | 总成本 | 支出明细表、会计凭证、预算批复 | 200万元 | 200万元 |  | 项目预算资金为200万元，实际使用200万元，项目成本控制在合理范围内。
| 社会效益 | 排水通畅 | 指重点易渍地区的排渍问题解决后，排水通畅程度，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 具有 | 具有 |  | 在保证武昌区排水通畅，及时处置渍水，保证雨天行人交通安全等方面取得较好的社会效益，对保持和改善全区的生产、生活环境具有积极作用。
|  | 居民出行便捷 | 项目更新管网，新建检查井后，对群众日常出行是否带来了便利，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 具有 | 具有 |  | 项目实施后，更新管网，新建检查井，每逢雨天，路段渍水明显减少，对群众日常出行带来了便利，提高了出行舒适度。
| 经济效益 | 经济效益 | 现场访谈记录 | 本项目实施对实施单位产生直接经济效益或间接经济效益。 | 本项目的实施对实施单位来说没有产生直接经济效益，但在一定程度上保障了水资源利用率，产生了间接经济效益
| 环境效益 | 水资源保护 | 此项目实施后是否产生直接或间接环境效益，用以反映和考核项目实施后的环境效益。 现场施工照片 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 |  | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。
| 可持续性影响 | 项目可持续性 | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 人员名册，部门预算批复 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 |  | 项目资金来源于区财政资金，有足够的资金及人力保证项目的可持续性
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 92% |  | 通过问卷调查统计，社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度为92%。

## 项目支出绩效自评表
附件4
武昌区水务局人大议题案及社区排水零星改造项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：98分
项目名称 | 人大议题案及社区排水零星改造
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局排水管理所
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 依据文件：项目是依据《十二五武昌水务规划》和《武汉市城市总体规划，进一步完善（2010-2020）》的要求，加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，坚持水务与经济社会协调发展的原则，不断加快排水等基础设施建设。 现实意义：排水管网不够完善，排水管道老化严重破损堵塞。诸多地方“晴天路不干，雨天淹成片”局部路面也因为经常浸泡而受到损坏，严重影响居民生活和环境卫生。因此，在城市建设步伐日益加快的今天，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障，无疑会增强城市的硬性投资条件，从而促进城市经济的可持续性发展。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 武昌区各社区零星维护改造、解决人大政协提议案、“110”及市民投诉等排水改造
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 200 | 200 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 200 | 200 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （21分） | 改造社区街道量（7分） | 用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。 社区申请维修改造报告 | 14 | 14 | 7 | 项目实际改造保望堤社区、新河社区、民主路社区等14个街道社区。
|  | 武昌区零星项目工程完成率（7分） | 项目实际完工数量与计划完工数量的比率，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 工程造价咨询报告、招标文件、合同 | 100% | 100% | 7 | 按照项目合同内容要求，截止2018年12月31日，项目已全部完成。
|  | 修缮后年服务群众人数（7分） | 项目建设后年服务群众人数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 武昌区政府网 | 126.37万 | 126.37万 | 7 | 项目实施后，保障了水管道完好畅通，实现了晴天无渍水，雨天无漫溢。为武昌区126.37万人解决了城市排水问题。
| 质量指标（7分） | 验收合格率（7分） | 指项目竣工质量合格数量与项目竣工的数量的比率 竣工验收报告 | 98% | 100% | 7 | 项目已按合同约定完成全部内容，符合施工规范要求，满足使用功能，经自检该工程合格。
| 时效指标（6分） | 项目按期完成率（6分） | 项目按期完成率=按期完成的项目数量（工程进度量）/全部施工项目的数量（全部工程量） 竣工验收报告、工程进度表 | 90% | 100% | 6 | 项目自2018年5月21日正式开工，至2018年11月20日全部竣工，历时184天。项目完工及时。
| 成本指标（6分） | 总成本（6分） | 支出明细表、会计凭证、预算批复 | 200万元 | 200万元 | 6 | 项目预算资金为200万元，实际使用200万元，项目成本控制在合理范围内。
效果指标 （40分） | 社会效益（12分） | 排水通畅率（6分） | 指重点易渍地区的排渍问题解决后，排水通畅程度，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 90% | 90% | 6 | 在保证武昌区排水通畅，及时处置渍水，保证雨天行人交通安全等方面取得较好的社会效益，对保持和改善全区的生产、生活环境具有积极作用。
|  | 居民出行便捷（6分） | 项目更新管网，新建检查井后，对群众日常出行是否带来了便利，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 具有 | 具有 | 6 | 项目实施后，更新管网，新建检查井，每逢雨天，路段渍水明显减少，对群众日常出行带来了便利，提高了居民出行舒适度。
| 经济效益（6分） | 经济效益（6分） | 项目实施后是否产生直接或间接经济效益，用以反映和考核项目实施后的经济效益。 现场访谈记录 | 本项目实施对实施单位产生直接经济效益或间接经济效益。 | 本项目的实施对实施单位来说没有产生直接经济效益，但在一定程度上保障了水资源利用率，产生了间接经济效益 | 4 | 本项目的实施对实施单位来说没有产生直接经济效益，但在一定程度上保障了水资源利用率，产生了间接经济效益。
| 环境效益（12分） | 水资源保护（6分） | 此项目实施后是否产生直接或间接环境效益，用以反映和考核项目实施后的环境效益。 现场施工照片 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 | 6 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。
|  | 环境卫生改善情况（6分） | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对项目实施后，路面因为经常浸泡而受到损坏造成的周边环境卫生得到改善的情况。 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | 通过问卷调查统计，90%的社会公众认为项目实施后，环境有明显改善，10%的社会公共认为有一定改善。
| 可持续性影响（5分） | 项目可持续性（5分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 人员名册，部门预算批复 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 5 | 项目资金来源于区财政资金，有足够的资金及人力保证项目的可持续性。
| 服务对象满意度（5分） | 社会公众满意度（5分） | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 5 | 通过问卷调查统计，社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度为90%。

## 项目支出绩效自评表 2 (hidden)
附件4
武昌区水务局人大议题案及社区排水零星改造项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：96分
项目名称 | 人大议题案及社区排水零星改造
主管部门 | 武汉市武昌区水务和湖泊局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武昌区水务局排水管理所
项目类别 | 1、项目支出 □ 2、专项业务费 √
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 依据文件：项目是依据《十二五武昌水务规划》和《武汉市城市总体规划，进一步完善（2010-2020）》的要求，加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，坚持水务与经济社会协调发展的原则，不断加快排水等基础设施建设。 现实意义：排水管网不够完善，排水管道老化严重破损堵塞。诸多地方“晴天路不干，雨天淹成片”局部路面也因为经常浸泡而受到损坏，严重影响居民生活和环境卫生。因此，在城市建设步伐日益加快的今天，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障，无疑会增强城市的硬性投资条件，从而促进城市经济的可持续性发展。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 武昌区各社区零星维护改造、解决人大政协提议案、“110”及市民投诉等排水改造
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 200 | 200 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 200 | 200 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议 |  | 证据
产出指标 （40分） | 数量指标 （21分） | 改造社区街道量（7分） | 用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成情况。 社区申请维修改造报告 | 14 | 14 | 7 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2018年目标值保持达标 |  | 针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，改造排水干管设施的配套建设，解决了14个社区街道的排渍问题。
|  | 武昌区零星项目工程完成率（7分） | 项目实际完工数量与计划完工数量的比率，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 工程造价咨询报告、招标文件、合同 | 100% | 100% | 7 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 按照项目合同内容要求，截止2018年12月31日，项目已全部完成。
|  | 修缮后年服务群众人数（7分） | 项目建设后年服务群众人数，用以反映和考核项目实施单位产出数量指标的完成程度。 武昌区政府网 | 126.37万 | 126.37万 | 7 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。
| 质量指标（7分） | 验收合格率（7分） | 指项目竣工质量合格数量与项目竣工的数量的比率 竣工验收报告 | 98% | 100% | 7 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 保证合同验收范围及主要工程量合格。
| 时效指标（6分） | 项目按期完成率（6分） | 项目按期完成率=按期完成的项目数量（工程进度量）/全部施工项目的数量（全部工程量） 竣工验收报告、工程进度表 | 90% | 100% | 6 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 项目工程自2018年5月21日正式开工，至2018年11月20日全部竣工。项目工程完工及时。
| 成本指标（6分） | 总成本（6分） | 支出明细表、会计凭证、预算批复 | 200万元 | 200万元 | 6 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 项目预算资金为200万元，实际使用200万元，项目成本控制在合理范围内。
| 社会效益（12分） | 排水通畅率（6分） | 指重点易渍地区的排渍问题解决后，排水通畅程度，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 90% | 90% | 6 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。力争排水通畅力度加大。 |  | 在保证武昌区排水通畅，及时处置渍水，保证雨天行人交通安全等方面取得较好的社会效益，对保持和改善全区的生产、生活环境具有积极作用。
|  | 居民出行便捷（6分） | 项目更新管网，新建检查井后，对群众日常出行是否带来了便利，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 具有 | 具有 | 6 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 项目实施后，更新管网，新建检查井，每逢雨天，路段渍水明显减少，对群众日常出行带来了便利，提高了出行舒适度。
| 经济效益（6分） | 经济效益（6分） | 项目实施后是否产生直接或间接经济效益，用以反映和考核项目实施后的经济效益。 现场访谈记录 | 本项目实施对实施单位产生直接经济效益或间接经济效益。 | 本项目的实施对实施单位来说没有产生直接经济效益，但在一定程度上保障了水资源利用率，产生了间接经济效益 | 4 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状，力争产生直接经济效益。 |  | 本项目的实施对实施单位来说没有产生直接经济效益，但在一定程度上保障了水资源利用率，产生了间接经济效益
| 环境效益（12分） | 水资源保护（6分） | 此项目实施后是否产生直接或间接环境效益，用以反映和考核项目实施后的环境效益。 现场施工照片 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。 | 6 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍体系，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障。
|  | 环境卫生改善情况（6分） | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对项目实施后，路面因为经常浸泡而受到损坏造成的周边环境卫生得到改善的情况。 | 明显改善 | 有一定改善 | 4 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状，力争环境卫生得到明显改善。
| 可持续性影响（5分） | 项目可持续性（5分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 人员名册，部门预算批复 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 5 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状。 |  | 项目资金来源于区财政资金，有足够的资金及人力保证项目的可持续性
| 服务对象满意度（5分） | 社会公众满意度（5分） | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 5 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状，力争社会公众满意度有所提高。 |  | 通过问卷调查统计，社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度为90%。

## Sheet1 (hidden)
检查井 | 28 | 10 | 58 | 96 |  |  |  |  | 56
方井 | 30 | 23 | 15 | 68 | 25 | 18 | 4 |  | 4
进水井 | 63 | 11 | 88 | 162 |  |  |  | 检查井 | 84
| 121 | 44 | 161 | 326