## 项目支出绩效自评表
附件4
武昌区水务局社区化粪池维护经费项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：97分
项目名称 | 社区化粪池维护经费
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局排水管理所
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 项目符合经济社会发展规划的要求和2018年工作计划。本单位关于申请政府采购化粪池疏捞的报告，计划利用预算100万元的资金对400座化粪池进行疏捞，已批复确定本项目实施。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 对400座化粪池进行疏捞
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 100 | 100 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （ 10分） | 化粪池疏捞数量 （ 10分） | 招标文件，合同，验收报告 | 400座化粪池 | 400座化粪池 | 10 | 2018年对武昌区各社区老旧化类池进行琉通 清淤工作共400座
| 质量指标 （ 10分） | 项目质量要求（ 5分） | 本项目质量标准:优良。质量标准四个方面:国家、地方、行业标准及企业标准:施工质量要求，设备工艺特性，技术服务质量要求等，具体包括:A.现场对化类池内污物进行分离、归类处理。B.对污水进行净化处理后排入市政管网。C.处理过程和运输过程中无明显异味、无明显噪音、无二次污染、设备无跑冒滴漏现象。D.清理后化类池内水面无漂浮物、池底无沉积物。 招标文件，合同，验收资料 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 本项目验收服务质量评价结果为：项目已按合同约定完成全部内容， 符合建设单位要求，满足施工功能，验收评价为合格。
|  | 人身安全保障程度（ 5分） | 指化粪池疏涝时是否采取了相应的人员安全防护措施，是否存在安全隐患，用以反映和考核项目实施过程中的安全保障程度。 证据来源：清淤方案、施工现场照片 | 不断对池内排风换气，应具备防毒措施，池内照明时不能使用220伏交流电，只能使用直流电照明进行施工，以防沼气爆炸燃烧。 | 不断对池内排风换气，具备防毒措施，池内照明时只能使用直流电照明进行施工，以防沼气爆炸燃烧。 | 5 | 本项目是在对施工人员的管理下进行施工的，实施了人员安全保护措施，主要措施为不断对池内排风换气，实施防毒措施，池内照明时不使用220伏交流电，只能使用直流电照明进行施工，以防沼气爆炸燃烧
| 时效指标 （ 10分） | 疏捞工作完成及时性 （ 5分） | 是否能按照计划及时完成化粪池疏捞工作并保障池内畅通 | 及时 | 及时 | 5 | 能按照计划及时完成化粪池疏捞工作并保障池内畅通。每次疏捞工作结束后有社区居委会在疏捞工作单的社区意见处填写意见并盖章确认
|  | 付款及时性 （ 5分） | 招标文件，合同，财务明细账 | 按照合同约定付款 | 2018年12月28日已累计全额支付全部工程款 | 4 | 合同约定5%质保金待质保期满后支付，2018年12月28日已累计全额支付全部工程款
| 成本指标 （ 10分） | 成本节约率 （ 10分） | 成本节约率=实际节约成本与计划成本的比率 财务明细账 | ≤3% | 0% | 10 | 本项目实际成本与计划成本一致
效果指标 （40分） | 社会效益指标（12分） | 疏捞工作覆盖率（4分） | 疏捞工作覆盖率指标是指项目实际覆盖的街道数量与总辖街道数量的比值，用以反应和考核项目实施的社会效益，验收资料 | ≥80% | 71.43%（共14条街道，疏捞10条街道） | 2 | 武昌区共14条街道，2018年疏捞10条街道，疏捞工作覆盖率71.43%，扣2分。
|  | 下水道通畅度（4分） | 指项目实施后对下水道通畅的改善情况，用以反映和考核项目实施的社会效益，通过调查问卷方式统计。 | 98% | 100% | 4 | 该项目已对400座化粪池完成清理工作，且完工后化粪池全部畅通。
|  | 安全隐患降低程度（4分） | 指项目实施后安全隐患的减少情况，用以反映和考核项目实施的社会效益 | 疏捞后能使化粪池内排气通畅，火灾隐患有所降低 | 疏捞后能使化粪池内排气通畅，火灾隐患有所降低 | 4 | 通过大规模的化粪池疏捞，火灾隐患有所降低。
| 环境指标（10分） | 二次污染程度（5分） | 指项目实施后是否产生二次污染，用以反映和考核项目实施后的环境效益 | 处理淤泥方式合理，所有疏捞出来的淤泥、垃圾等不得随意排放，必须送至采购人指定处理地点 | 处理淤泥方式合理，所有疏捞出来的淤泥、垃圾等未随意排放，已送至采购人指定处理地点 | 5 | 本项目泵站前池清通出来的污泥采用密封运泥车运至白沙洲三环线外淤泥堆场进行自然干化，干化后的淤泥运至长山口垃圾填埋场安全处理，不会造成二次污染。
|  | 空气质量有所善度（5分） | 指项目实施后对周边环境及空气质量的改善情况，用以反映和考核项目实施的环境效益，通过调查问卷方式取得资料 | 项目实施后对周边环境及空气质量有改善 | 项目实施后对周边环境及空气质量有改善 | 5 | 项目实施过程中注重降低对环境的负面影响，主要是减少扬尘，工程实施时对路面渣土和污泥及时清运，同时安排专人对施工路面进行清扫和保洁社区化粪池疏捞工作能防止池内散发恶臭气味，防止污水外溢，改善居民生活环境
| 可持续发展影响指标（8分） | 项目可持续性（8分） | 项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 8 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响
| 社会公众满意度指标（10分） | 社会公众满意度（10分） | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 10 | 通过问卷调查统计，社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意度90%。
Note on F22: 查看支付明细，应为0

## Sheet1
很满意 | 1 | 8 | 8
较满意 | 0.8 | 2 | 1.6
一般满意 | 0.6 |  | 0
不满意 | 0 |  | 0
合计 |  | 10 | 9.6 | 0.96