## 项目支出绩效自评表
附件4
武昌区水务局井盖更换项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月25日 | [7 empty] | 总分：96.6
项目名称 | 井盖更换项目
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局排水管理所
项目类别 | 1、项目支出 R 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 为了巩固文明城市创建成果，提升城市管理水平，提高武昌区整体形象，确保道路完好和平整，确保行人和车辆通行更加通畅，按照市城管委要求，对武昌区道路井盖进行维护，需申请资金120万元。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 对辖区内丢失或破损的井盖进行更换或维修。
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 120 | 120 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 120 | 120 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （ 6分） | 破损井盖更换率 | 《2018年武昌区井盖维护项目结算资料》 | 100% | 100% | 6 | 破损井盖及时更换，更换率100%
| 数量指标 （6分） | 负面报道处置率 | 《2018年井盖维修记录汇总表》 | 100% | 100% | 6 | 对于接到的负面报道及投诉做到100%及时妥善有效解决
| 数量指标 （ 7分） | 井盖完好率 | 《2018年井盖维修记录汇总表》 | 100% | 100% | 7 | 根据《2018年井盖维修记录汇总表》，保证新换井盖100%完好
| 质量指标 (7分） | 井盖更换合格率 | 《2018年武昌区井盖维护项目结算资料》 | 95% | 95% | 7 | 确保更换的井盖质量合格
| 成本指标 （7分） | 项目维护总成本 | 项目财务明细账及原始凭证 | ≤100万 | 120万 | 5.6 | 井盖更换项目维护总成本控制在100万以内，成本指标得分：[1-（120-100）/100]*7分=5.6
| 时效指标 （7分） | 井盖更换及时率 | 《2018年井盖维修记录汇总表》 | 90% | 90% | 7 | 对接到井盖破损及缺失的投诉，及时更换
效果指标 （40分） | 社会效益指标 （8分） | 道路通畅度 |  | 90% | 90% | 8 | 因井盖更换维护及时提升道路通畅程度
| 社会效益指标 (8分） | 道路安全事故率 | 因井盖破损未及时更换造成道路安全事故发生 | 0 | 0 | 8 | 因井盖破损未及时更换造成道路安全事故发生
| 环境效益指标 （8分） | 更换井盖过程无污染 |  | 更换井盖过程无污染 | 更换井盖过程基本无污染 | 6 | 更换井盖过程中，作业人员按照操作指南规范操作，确保地下淤泥未污染路面，实际更换过程中存在地下淤泥裸露路面情况，扣2分
| 可持续发展影响指标 （8分） | 项目具有可持续性 | 项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 8 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响
| 社会公众满意度指标 （8分） | 社会公众满意度 | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局排水管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 8 | 通过问卷调查汇总，辖区内居民对井盖更换项目工作社会公众满意度为90%
76.6
[5 empty] | 总分 | 96.6