## 项目支出绩效自评表
附件4
武昌区水务局泵站前池清淤项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：96分
项目名称 | 泵站前池清淤
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局泵站管理所
项目类别 | 1、项目支出 R 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 我所计划2018年期间对下属16座泵站进行前池清淤工作，以保障泵站正常运行。期间预计将对各泵站进行三次全面清淤，此项工作需经费40万元
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 对16座泵站进行全面清淤，保障泵站正常运行
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分
| 年度资金总额： | 40 | 40 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 40 | 40 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （ 6分） | 泵站前池淤泥清理量 | 2018年泵站清淤工程产值报表 评分标准：（实际完成值/年初目标值）*100%*6分 | 2300㎡ | 1913㎡ | 5 | 2018年4-6月16个泵站累计清理淤泥量946㎡，2018年9-11月16个泵站累计清理淤泥量967㎡。
| 数量指标 （6分） | 池内通畅率 | 2018年泵站清淤工程产值报表 | 98% | 98% | 6 | 泵站前池保持通畅
| 数量指标 （ 6分） | 泵站正常开机率 | 2018年泵站清淤工程产值报表 | 100% | 100% | 6 | 泵站正常开机，保证前池泵正常抽排
| 质量指标 (6分） | 工程合格 | 竣工验收报告 | 合格 | 合格 | 6 | 16座泵站清淤项目通过验收，并出具竣工验收报告，工程合格
| 质量指标 (6分） | 前池泵正常抽排 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | 前池泵正常抽排 | 前池泵正常抽排 | 6 | 16座泵站前池泵正常抽排
| 质量指标 (5分） | 剩余淤泥平均深度 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | ≤40㎝ | ≤40㎝ | 5 | 辖区内16座泵站前池淤泥全面清理，保证剩余淤泥厚度不超过40㎝
| 时效指标 （5分） | 完成及时率 | 2018年泵站清淤工程产值报表 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 项目在规定的时间内及时完成
效果指标 （40分） | 经济效益指标 （7分） | 及时可靠排除渍水 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | 及时可靠排除渍水 | 及时可靠排除渍水 | 4 | 泵站清淤工程及时可靠的排除了辖区内生活污水和雨水，方便居民工作生活，产生了间接的经济效益，得4分
| 社会效益指标 （7分） | 蓄水能力 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | 增强 | 增强 | 7 | 辖区内16座泵站前池淤泥全面清理，减少道路路面积水，增强蓄水能力
| 社会效益指标 (7分） | 安全事故率 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | 0 | 0 | 7 | 全面清理期间未发生安全事故，安全事故率为0
| 环境效益指标 （7分） | 污泥未造成环境污染 | 泵站前池清淤工程造价咨询报告 | 污泥未造成环境污染 | 污泥未造成环境污染 | 7 | 清理人员将泵站前池清通出来的污泥采用密封运泥车运至白沙洲三环线外淤泥堆场，进行自然干化，干化后的淤泥运至长山口垃圾填埋场安全处理
| 可持续发展影响指标 （5分） | 项目具有可持续性 | 项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响 | 项目具有可持续性 | 项目具有可持续性 | 5 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响
| 社会公众满意度指标 （7分） | 社会公众满意度 | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局泵站管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 7 | 通过问卷调查汇总，辖区内居民对泵站前池清淤工程工作社会公众满意度为90%
76
[5 empty] | 总分 | 96