## 项目支出绩效自评表 (已评分)
附件4
武昌区水务和湖泊局白沙所堤防维护经费项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：92.46分
项目名称 | 白沙所堤防维护经费
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局白沙洲河道堤防管理所
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 根据《中华人民共和国防洪法》《武汉市河道堤防管理条例》的有关规定，我所针对管辖堤防范围（市区堤3.781公里，八铺防水墙4.02公里，武金堤4.8公里）及中小型涵闸等防洪设施及进行常年维护管理，达到武汉市堤防管理要求。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 堤防设施维护管养，防汛抗洪抢险
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分 | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 142 | 124 |  | 87.32% |  | 17.4648 | 2018年存在跨期到2019年合同，在2018年11月27日增加预算20万元，18万元申请结余转为2019年支付
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 142 | 124 |  | 87.32% |  | 17.4648 | 2018年存在跨期到2019年合同，在2018年11月27日增加预算20万元，18万元申请结余转为2019年支付
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （14分） | 年度维修计划完成率 | 招标文件，合同、审计结算工程项目完工程度说 明、现场取证照片等 | 11项年度计划维修工作 | 完成12项维修工作，9项维修工程达到竣工验收标准，八铺防水墙和武金堤草坪和花木修整工程跨期至2019年 | 13 | 完成12项维修工作，9项维修工程达到竣工验收标准，八铺防水墙和武金堤草坪和花木修整工程跨期至2019年
| 质量指标 （12分） | 水利部千分制考核标准 | 考核评价表 | 考核达标（650分以上） | 考核达标 | 6 | 考核达标，建议继续保持
|  | 堤防工程整治除险加固 | 合同、竣工验收资料 | 达到验收标准 | 达到验收标准 | 5 | 质量符合验收标准和设计要求，质量合格
| 时效指标 （9分） | 维修计划完及时性 | 合同、项目经费明细账、付款审批表 | 2018年1月1日-12月31日 | 2018年1月1日-12月31日 | 8 | 项目规划进程时间掌握不够充分，造成八铺防水墙和五金堤草坪和花木修整工作从2018年中开始，跨期至2019年
| 成本指标 （5分） | 项目资金使用率 | 项目资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100% 项目支出明细表 | 90% | 截至评价基准日，项目实际支出金额91万元，33万元用于一般行政管理类事务，资金使用率为73%。 | 3 | 年初预算考虑不够周全，2018年新增了其他突出问题，实际实施的项目和预算计划的中所列项目存在差异，最终造成实际支出为124.03万元，超过了年初预算
效果指标（40分） | 社会效益指标（12分） | 堤防设施维护程度 | 年内无重大安全度汛责任事故和重大财产损失事故发生 | 加强堤防设施安全维护设施完整美观，确保安全度汛 | 安全度汛 | 12 | 加强堤防设施安全维护设施完整美观，确保安全度汛
| 环境效益 （12分） | 堤防绿化质量 | 指项目实施后所辖堤段绿化改善，环境美化明显，用以反映和考核项目实施的环境效益，通过调查问卷方式取得资料 | 八铺防水墙和武金堤周边草坪和花木修整 | 八铺防水墙和武金堤周边草坪和花木修整完成 | 6 | 武金堤堤坡环境整治完成
|  | 堤段公共卫生管理程度 | 指项目实施后所辖管段卫生情况良好，用以反映和考核项目实施的环境效益，通过调查问卷方式取得资料 | 江面漂浮物及油污，长江沿岸环境清理 | 江面漂浮物及油污，长江沿岸环境清理完成 | 6 | 巡司河入江口及武泰闸水面保洁完成
| 可持续发展影响指标 （6分） | 项目可持续性 | 项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响，安全情况说明 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 6 | 项目实施具有持续性影响
| 社会公众满意度指标 （10分） | 社会公众满意度 | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区水务局白沙洲河道堤防管理所履职效果的满意程度。 | ≥85% | 90% | 10 | 绩效目标与项目相关，指标值可获取、设置合理，2019年目标值维持现状，力争社会公众满意度有所提高