## 项目支出绩效自评表
附件4
武昌区水务局杨园所堤防维护经费项目绩效自评表 （2018年度）
填报日期：2019年10月24日 | [7 empty] | 总分：98.00分
项目名称 | 武昌区水务局杨园所堤防维护经费项目
主管部门 | 武汉市武昌区水务局 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区水务局杨园河道堤防管理所
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 |  |  |  |  | 申请的资金用于对杨园所管辖堤段全长10.136公里堤防设施进行日常管理维护，对因水毁和人为等因素造成的堤防设施损坏进行修缮，加固恢复原貌。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 |  |  |  |  | 杨园河道堤防管理所堤段内的堤防设施修缮、养护等
预算执行情况评价
项目总预算（万元）（20分） | 项目当年预算 | 预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 76 | 76 |  | 100% |  | 20
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 76 | 76 |  | 100% |  | 20
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 绩效指标分析与建议
产出指标 （40分） | 数量指标 （14分） | 年度维修计划完成率 | 政府采购计划表，合同、造价审核报告、请款报告、现场取证照片等 | 7项年度计划维修工程 | 7项年度计划维修工程全部完成 | 14 | 根据造价审核报告内容得知7项年度计划维修工程全部完成
| 质量指标 （12分） | 堤防工程整治除险加固 | 合同、竣工验收资料、造价审核报告 | 达到验收标准 | 达到验收标准 | 12 | 根据《工程竣工验收报告》：质量符合验收标准和设计要求，质量合格
| 时效指标 （9分） | 维修计划及时性 | 合同、项目经费明细账、付款审批表 | 2018年1月1日-12月31日 | 已完成 | 9 | 根据建设工程造价编审确认表内容得知7项年度计划维修工程全部按时完成
| 资金使用率 （5分） | 资金使用率 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100% 财务明细账 | 76万元 | 截至评价基准日，项目实际支出金额76万元，27万元用于一般行政管理类事务，资金使用率为61.51%。 | 3 | 建议建立专项项目资金管理办法，采取财务检查等必要的监控手段进行财务监控，以保障项目资金使用合理、规范运行
效果指标 （40分） | 社会效益指标 （12分） | 安全隐患降低 | 本着“防汛是天大的事防汛设施的安全无小事主导思想，按绩效目标和年度计划，逐一实施，确保汛期万无一失，安全度汛” | 年内无重大安全度汛责任事故和重大财产损失事故发生 | 无发生安全生产事故 | 12 | 2018年内无重大安全度汛责任事故和重大财产损失事故发生，社会效益优
| 环境效益 （12分） | 自然环境、人为环境改善 | 保障堤防设施安全，维护设施完整美观 | 长江水域岸线环境立面整治、长江岸线武昌段滩地整治等工程项目、岸坡水毁维修工程等顺利完工 | 本项目的实施维护了堤防环境，加强了堤防设施安全、确保了安全度汛 | 12 | 7个项目的实施维护了环境的美观，加强了堤防设施的安全，环境效益优
| 可持续发展影响指标 （6分） | 项目可持续性 | 项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响，安全情况说明 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响 | 6 | 河道作为城市的基础设施，既要防洪抗涝，又要改善城市生态，满足城市景观的需要。本项目的实施将这三者有机结合，对于建设环境优美、生态和谐的新型城市，实现人与水、经济与环保和谐发展具有长远意义
| 社会公众满意度指标 （10分） | 社会公众满意度 | 通过问卷调查的方式，统计社会公众对武昌区杨园河道管理所履职效果的满意程度 | ≥85% | 90% | 10 | 群众满意度90%，2019年目标值维持现状，力争社会公众满意度更高