2017年基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

项目名称：武昌区基本公共卫生服务项目

项目单位：武昌区卫计委

评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司

二O一八年六月

目    录

摘   要	3

一、项目基本情况	6

（一）项目立项背景和依据	6

（二）绩效目标	6

（三） 经费来源和使用情况	7

（四） 项目实施情况	7

二、 绩效评价工作情况	8

（一） 绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作过程	8

（三）绩效评价框架	8

（四）证据收集方式	10

三、 绩效分析及评价结论	10

（一）绩效分析	10

1.项目情况分析	10

2.项目绩效指标完成情况分析	13

（二）评价结论	14

四、经验总结	14

五、问题	15

六、建议	15

附件：	16

# 摘   要

- 一、项目名称：2017年度基本公共卫生服务项目

- 二、项目金额：区级公共预算1736万元，省市公共预算5084万元，共计6820万元

三、绩效评价结果

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 20分 | 20.00分 |  |
| 项目过程 | 20分 | 17.80分 |  |
| 项目产出 | 25分 | 21.68分 |  |
| 项目效果 | 35分 | 31.05分 |  |
| 合计 | 100分 | 90.53分 | 优 |

- 四、评价工作组组成名单

- 李怡民      项目负责人  资产评估师

杜秀兰      评价人员    资产评估师

- 肖玲芳      助理人员

- 李 稳       助理人员

五、主要评价方法概述

- 本次绩效评价方法采用绩效综合评分法；                                              （1）综合评价结果计算方法：综合评价得分=∑（单位指标评分值×指标权重）

（2）单项指标评分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①简单评分法：对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：

指标实际值≥指标标准值×100

指标实际值≤指标标准值×100

实际值/标准值×100

指标评分值 =

实际值/标准值×100

②因素分析法：对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评分值。

六、综合得分及等级

根据现场了解并检查资金使用情况，该项目支出用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的需方补助、工作经费和能力建设等支出，该项目支出预算6820万元，2017年度实际使用2962.1万元。

通过对武昌区档案保护费专项资金项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，最后得出如下结论：

采用加权平均法得出综合绩效评分为：90.53分

评价结果类型为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区基本公共卫生服务项目进行绩效评价。绩效评价体系中，项目决策权重20%，项目管理权重20%，项目绩效60%。

七、问题

1、预算结余较多：根据现场了解并检查资金使用情况，该项目支出预算6820万元，2017年度实际使用2962.1万元。结余金额3857.9万元。主要原因是：预算是按照武昌辖区人口数乘以45.5元/人，应服务人口149.89万人，实际可服务人员不足67.47万人，服务人员比例45%。实际可服务人员减少的原因是房屋征收补偿后，大量人口不在辖区购房，服务对象遗失。老城区大型企事业有自己卫生服务点，居民根本不到社区卫生服务中心诊治。

2、传统的考核方式落后：各卫生服务中心上报数据中，卫计委按《武汉市基本公共卫生服务项目补助标准（2017年版）》绩效考核方案，电话抽查，剔除不合格数据。基本公共卫生服务经费只能拿到约70%金额。电话抽查方式落后，有很多不确定因素影响抽样调查结果准确性，也制约了卫生服务人员积极性。

3、基层卫生人员身兼数职：各卫生服务中心受基本公共卫生服务项目补助不足的影响，

基层人员多数身兼数职，不能适应基本公共卫生服务项目发展的需要；一方面基本公共卫生年度结余多，一方面卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助不足，恶性循环。

八、建议

1、改变传统的考核方式：电话抽查方式落后，有很多不确定因素影响抽样调查结果准确性，也制约了卫生服务人员积极性。参照妇幼保健APP方式，或交警APP方式及时将服务记录照片上传，电子化信息管理，考核数据准确。

2、创新服务方式，提高工作数量：因房屋征收补偿后，人口流动，服务对象迁出，当然也有迁入。各中心要创新服务方式，通过主动搜索、支付宝家庭医生签约服务、免费体检等方式提高工作数量。老城区大型企事业有自己卫生服务点，实行合营，纳入基本公共卫生管理。

3、规范利用档案：进一步完善档案规范和使用，及时更新档案信息并一定要录入到区域信息化系统内，同时留好基础台账。加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》学习，及时掌握相关政策的调整和考核标准的变化，按照规范要求开展各项基本卫生服务项目，不断提高服务质量。

4、依托基本医疗，公私分营，做好公卫服务：基本公共卫生服务的开展以基本医疗服务为主，各中心实行标准化管理，完善质控考核机制，加强对私营卫生服务中心管理，切实提高医疗服务质量。兼顾可服务人数比率，实行奖补政策。

- 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

根据《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目绩效考核办法2014年版的通知》（武卫生计生【2014】52号）、《区卫生计生委关于转发2017年全市基本公共卫生服务均等化工作实施方案的通知》（武昌卫计[2017]32号）等文件，武昌区基本公共卫生服务项目系用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目，是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。

基本公共卫生服务项目工作内容包括（1）城乡居民健康档案管理、（2）健康教育、（3）预防接种、（4）0～6岁儿童健康管理、（5）孕产妇健康管理、（6）老年人健康管理、（7）高血压患者健康管理、（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理、（9）重性精神疾病患者管理、（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理、（11）卫生监督协管服务、（12）中医药健康管理、（13）结核患者健康管理、（14）艾滋病患者健康管理。

## （二）绩效目标

2017年武汉市基本公共卫生服务项目绩效考核目标主要有：

（1）居民健康档案新系统电子建档率、电子健康档案合格率均达到75%的要求，健康档案使用率达到55%。

（2）健康教育工作中，健康知识知晓率达到80%，健康行为形成率达到70%。

（3）预防接种建证率达到98%，疫苗接种率达到90%，安全接种率达到100%，接种满意率达到100%。

（4）儿童保健新生儿访视率达到90%，健康管理率达到95%，系统管理率达到90%。

（5）孕产妇管理早孕建册率达到85%，健康管理率达到95%，产后访视率达到90%，产妇满意率达到90%。

（6）老年人健康管理率达到65%，体检表完整率达到85%。

（7）高血压病人健康管理率达到40%，规范管理率达到65%，血压控制率达到45%。

（8）糖尿病人健康管理率达到30%、规范管理率达到65%，血糖管理率达到40%。

（9）重性精神障碍患者应管尽管，规范管理率达到65%，稳定率达到50%的要求。

（10）传染病管理登记报告率达到98%，报告及时率达到100%，报告准确率达到100%。

（11）肺结核患者管理率达到90%，肺结核患者规则服药率达到90%。

（12）艾滋病外展服务娱乐场所目标人群检测率达到90%，求询者、性病就诊者和有艾滋病疑似症状的就诊者艾滋病快速检测咨询率达到85%，样本采集任务完成率达到100%，宣教随访率达到100%。

（13）开展卫生监督协管的机构比例达到100%，信息报告率达到100%，巡查登记合格率达到90%，业务知识掌握率达到90%。

（14）中医药健康管理方面，老年人体制辨识覆盖率达到45%，老年人中医服务记录表规范率达到85%，0至36个月儿童中医调养覆盖率达到45%，儿童家长中医调养知识掌握率达到85%，高血压患者中医健康管理率达到30%，糖尿病患者中医健康管理率达到30%，孕产妇中医健康管理率达到30%。

（15）居民享受服务的满意率达到90%。

- 经费来源和使用情况

武昌区基本公共卫生服务项目2017年年度预算为6820万元，其中一般公共预算拨款-省市级5084万元；一般公共预算拨款—区级1736万元，

公共卫生服务项目实际使用2962.1万元。用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。

附表2    公共卫生服务项目支出明细表

项目实施周期为2017年度；

项目实施地点为基层医疗卫生机构。

- 项目实施情况

根据《武昌区财政局关于武昌区卫计委2017年部门预算的批复》文件后，武昌区财政局和武昌区卫计委针对2017年度武昌区基本公共卫生服务项目年度预算为6820万元，定向用于用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。

2017年区卫计委对8个区属卫生服务中心，11个地区卫生服务中心，10个卫生独立服务站全年基本公共卫生服务项目绩效考核，根据《武汉市基本公共卫生服务项目补助标准（2017年版）》考核质量发放补助。2017年基本公共卫生服务项目发放补助2962.1万元。

- 绩效评价工作情况

- 绩效评价目的

- 通过绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性，总结项目实施和管理的经验，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题。加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，为合理分配资金、优化支出提供参考。

- （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备工作内容。

本公司接到绩效评价工作任务后，立即组织相关人员认真学习绩效评价有关文件，并与武昌区卫生和计划生育委员会就项目组织实施计划进行沟通协调，包括进点时间、需要提供的资料清单等。2017年5月20日本公司进点，按绩效评价方案具体实施绩效评价。

2. 组织实施过程内容。

（1）组建由本公司相关财务审计和绩效评价专家构成的绩效评价项目组，项目组对本次绩效评价实施方案、评价项目的抽查、项目绩效评价指标和评价标准的制定进行集体确认。

（2）本项目组赴卫计委相关单位及科室实地调查，采取听取相关人员的介绍、查阅资料与实地考察相结合的方式进行，对有关情况的真实性、可靠性、可行性进行考察论证，主要包括:项目资金到位情况及资金使用情况；项目实施、项目总结情况等。

3. 分析评价工作内容。

项目组以项目实施单位提供的工作总结、资金使用记录、与项目管理相关的文件等为主要依据，结合实地检查情况，对各评价项目进行综合分析和评价，并撰写绩效评价报告。

- （三）绩效评价框架

1. 评价原则

科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定的程序对卫计委2017年度财政支出项目进行客观、公正的评价。

独立公正原则。绩效自评价委托中介机构评价，并积极为中介机构营造良好氛围，保证绩效评价过程的独立性与公正性。

突出重点原则。根据项目实际情况，这次项目资金从从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行评价。

系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目支出所产生的社会效益和经济效益等。

2. 评价依据

①《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

② 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

③《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》（中评协[2014]70号）；

④《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

⑤《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

⑥ 财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及补充规定。

绩效评价等级标准

依据《武昌区财政局关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》，将评分结果级别类型分为如下档次：

评分结果级别评定对照表

| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

3. 评价指标体系

根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，以及《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》，结合本项目的具体情况，设计了项目评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，对项目资金进行综合评价。

各级指标及权重、标准、指标要素说明等详见指标体系表。

4. 评价方法

根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》，以及《湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架》，结合本项目的具体情况，设计了项目评价指标体系，采取定性和定量相结合的方法。权重确定方面，一级指标项目决策、项目管理、项目绩效的权重分别占20%，20%，60%。对项目资金进行综合评价。

- （四）证据收集方式

本次绩效评价的信息、资料、证据收集主要采用以下方法：

1．项目实施单位提交项目实施总结，基本信息表及相关材料；

2．到项目实施单位实地核查相关信息资料；

3．询问相关人员，现场观察等核实相关事项；

4．审阅在项目组织管理过程中形成的有关管理制度、规定及资料。

- 绩效分析及评价结论

- （一）绩效分析

### 1.项目情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2017年度武昌区基本公共卫生服务项目年度预算为6820万元，资金全部到位。定向用于用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。

根据武昌区财政局《武昌区财政局关于武昌区卫计委2017年部门预算的批复》，武昌区基本公共卫生服务项目支出全部为财政预算拨款。2017年度一般公共预算拨款-省市级共5084万元；2017年度一般公共预算拨款—区级共1736万元。

| 武昌区2017年度公共卫生服务项目资金来源明细表 金额：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 来源渠道 | 预算金额（万元） | 到位金额（万元） | 到位率 | 预算比例 |
| 1 | 中央财政资金 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 2 | 省级财政资金 | 5084 | 5084 | 100.00% | 74.55% |
| 3 | 区级财政资金 | 1736 | 1736 | 100.00% | 25.45% |
|  | 小计 | 6820 | 6820 |  |  |

（2）项目资金执行情况分析

该项目支出用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的需方补助、工作经费和能力建设等支出，该项目支出预算6820万元，2017年度实际使用2962.1万元。项目主要内容为各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。

资金使用明细：

附表2  2017年武昌区基本公共卫生服务项目支出明细表

（3）项目资金管理情况分析

项目支出预算6820万元，2017年度实际使用2962.1万元。

2017年武昌区居民健康档案新系统电子建档累计840345份，武昌区新系统电子建档率78.3%，电子健康档案建档率已达到75%的要求。

2017年武昌区健康教育工作整体基本达到考核要求，均制定了2017年工作计划，并按计划全面开展健康教育管理与健康、促进工作。

2017年预防接种管理工作存在不少问题，主要表现为：一是未种通知和主动搜索落实不规范；二是疫苗消耗和批号更新不及时；三是疫苗接种知情签字不规范；四是流动儿童建证和针次录入不规范；五是冰箱温度设置和监测不规范。

2017年武昌区儿童健康管理率100%（标准要求100%），3岁以下儿童系统管理率93%（标准要求＞90%），新生儿访视率100%（标准要求＞90%），儿童建册率168%（标准要求＞95%），听力、视力筛查率68%（标准要求＞40%），贫血筛查率52%（标准要求＞50%），DDST筛查率49%（标准要求＞50%），孕妇建册率165%（标准要求＞95%），早孕建册率97%（标准要求＞85%），产前健康管理率99%（标准要求＞95%），产后访视率99%（标准要求＞90%）。

2017年武昌区老年人理论人数82569人，已管理人数48831人，健康管理率59.1%，全区整体健康管理率未达到65%的指标要求。

2017年武昌区管理高血压病人62339例，按患病率18.8%来算，管理率43.9%，达到40%的要求；管理糖尿病人22180例，按患病率9.7%来算，管理率30.2%，达到30%的要求。

2017年武昌区发现严重精神障碍患者3694例，检出率3.96‰，管理3405例，管理率92.2%，规范管理3143例，规范管理率为92.3%，达到65%的要求。

2017年法定传染病报告情况较好，检查未发现迟报、漏报情况，但部分中心医务人员对传染病诊断标准掌握不到位，如杨园二中心部分诊断为“细菌性痢疾”的病例检验结果未达到报告标准；查看传染病纸质报卡，大部分填写正确、完整，个别中心填写不规范或不完善。

2017年武昌区各中心健康管理相关工作均正常有序进行，中心结核病疫情报告率100%。各社区中心辖区内非住院结核病患者建档率均达100%。

2017年艾滋病防治工作较去年相比，大部分中心在开展外展干预、资料管理方面有较大的提高。但由于工作人员流动、部分社区领导不重视等导致部分中心艾滋病防治工作出现滑坡现象，甚至无专人开展此项工作。

2017年各社区卫生服务中心结合65岁以上老年人体检和儿童预防接种等相关工作，开展了65岁以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童的中医调养项目，工作推进有力，落实比较到位，但少数中心老年人、儿童体质辨识人数未达绩效目标，文件未归档，表格填写有空项情况。大部分中心也开展高血压、糖尿病和孕产妇中医健康管理，但指导记录内容单一，没有针对性。个别中心工作进度较慢，甚至未开展。

### 2.项目绩效指标完成情况分析

A、投入指标完成情况分析（20分）

根据评价原则，项目决策评价得分20分，评价结果为优。

（1）项目目标明确性: 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标明确，数额清晰。满分4分，得分4分。

（2）决策过程合理性 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；是促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。满分8分，得分8分。

（3）资金分配合理性性：根据需要制定了相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；资金分配符合相关管理办法；分配结果合理。满分8分，得分8分。

B、管理指标完成情况分析（20分）

根据评价原则，项目过程评价得分为17.8分，评价结果为优。

（1）资金到位率：预算资金6820万，实际使用2962.1万。满分3分，得分1.3分。

（2）到位及时率：资金按需分批到位，平均半年到位一次。满分2分，得分1.5分。

（3）资金管理合规性：支出依据合规、无虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全，会计核算合乎规范。满分10分，得分10分。

（4）项目实施有效性：建立健全了项目管理制度；严格执行相关项目管理制度。满分5分，得分5分。

C、产出指标完成情况分析（25分）

根据评价原则，项目产出评价得分为21.68分，评价结果为优。

（1）产出数量：根据14个基本项目的完成情况，分别打分并汇总，满分14分，得分11.48分。

（2）产出质量：根据《区社区卫生绩效考核情况评分表》中考核内容确定完成情况，80%达标；满分4分，得分3.2分。

（3）产出时效：及时完成，获得了广大社区群众的肯定，取得了良好的社会反响。满分4分，得分4分。

（4）产出成本：项目产出在预算成本内；满分3分，得分3分。

D、效益指标完成情况分析（35分）

根据评价原则，项目产出评价得分为31.05分，评价结果为优。

（1）经济效益：完成考核目标，产生间接经济效益。满分5分，得分5分。

（2）社会效益：完成了14个基本项目的实施，提供便民服务，对社区群众的健康管理有极大的帮助，产生良好的社会综合效益。满分14分，得分12分。

（3）可持续影响：为市民提供了查阅档案便利的工作、生活环境，使社会和谐发展。满分10分，得分10分。

- 服务对象满意度：向社会公众进行问卷调查，调查结果为服务对象满意度80%，医务人员满意度85%。满分11分，得分9.05分。

## （二）评价结论

通过对武昌区基本公共卫生服务项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，最后得出如下结论：

采用加权平均法得出综合绩效评分为：90.53分

评价结果类型为：优

本次绩效评价力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，采用指标打分法对武昌区基本公共卫生服务项目进行绩效评价。绩效评价体系中，项目决策权重20%，项目管理权重20%，项目绩效60%。

- 四、经验总结

根据市卫计委对基本公共卫生服务项目考核工作要求，区卫计委对8个区属卫生服务中心，11个地区卫生服务中心，10个卫生独立服务站；开展了2017年全年基本公共卫生服务项目绩效考核工作。取得主要经验：

1、各卫生服务中心、站遵守《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》进行公卫服务。卫生人员的服务意识、服务水平显著提高。

2、妇幼保健工作意度较高，加强信息化管理：各机构能使用产后访视移动终端进行产后访视，并利用移动终端及时、准确将访视信息输入产后访视APP。产后访视、儿童体检等工作也得到了大部分居民的信任和认可，服务对象满意率98%。

- 五、问题

1、预算结余较多：根据现场了解并检查资金使用情况，该项目支出预算6820万元，2017年度实际使用2962.1万元。结余金额3857.9万元。主要原因是：预算是按照武昌辖区人口数乘以45.5元/人，应服务人口149.89万人，实际可服务人员不足67.47万人，服务人员比例45%。实际可服务人员减少的原因是房屋征收补偿后，大量人口不在辖区购房，服务对象遗失。老城区大型企事业有自己卫生服务点，居民根本不到社区卫生服务中心诊治。

2、传统的考核方式落后：各卫生服务中心上报数据中，卫计委按《武汉市基本公共卫生服务项目补助标准（2017年版）》绩效考核方案，电话抽查，剔除不合格数据。基本公共卫生服务经费只能拿到约70%金额。电话抽查方式落后，有很多不确定因素影响抽样调查结果准确性，也制约了卫生服务人员积极性。

3、基层卫生人员身兼数职：各卫生服务中心受基本公共卫生服务项目补助不足的影响，

基层人员多数身兼数职，不能适应基本公共卫生服务项目发展的需要；一方面基本公共卫生年度结余多，一方面卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助不足，恶性循环。

- 六、建议

1、改变传统的考核方式：电话抽查方式落后，有很多不确定因素影响抽样调查结果准确性，也制约了卫生服务人员积极性。参照妇幼保健APP方式，或交警APP方式及时将服务记录照片上传，电子化信息管理，考核数据准确。

2、创新服务方式，提高工作数量：因房屋征收补偿后，人口流动，服务对象迁出，当然也有迁入。各中心要创新服务方式，通过主动搜索、支付宝家庭医生签约服务、免费体检等方式提高工作数量。老城区大型企事业有自己卫生服务点，实行合营，纳入基本公共卫生管理。

3、规范利用档案：进一步完善档案规范和使用，及时更新档案信息并一定要录入到区域信息化系统内，同时留好基础台账。加强《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》学习，及时掌握相关政策的调整和考核标准的变化，按照规范要求开展各项基本卫生服务项目，不断提高服务质量。

4、依托基本医疗，公私分营，做好公卫服务：基本公共卫生服务的开展以基本医疗服务为主，各中心实行标准化管理，完善质控考核机制，加强对私营卫生服务中心管理，切实提高医疗服务质量。兼顾可服务人数比率，实行奖补政策。

项目负责人：李怡民

评价成员： 李怡民

杜秀兰

湖北中天诚资产评估有限公司

2018年6月23日

# 附件：

- 绩效评价评分明细表（分项目评分明细表和样本点评分明细汇总表）

- 绩效目标完成情况对比表

- 基础数据汇总表

- 访谈提纲及主要信息记录汇总

- 调查问卷主要信息汇总表

- 评价依据目录