中共武昌区委区直机关工作委员会

2018年度“文化体育活动经费”项目

绩效评价报告

项目名称：文化体育活动经费

项目单位：中共武昌区委区直机关工作委员会

主管部门：中共武昌区委区直机关工作委员会

二〇一八年五月

摘   要

- 项目名称：文化体育活动经费

- 项目金额：18.00万元

三、绩效评价结果

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 15分 | 14分 | 优 |
| 项目过程 | 25分 | 23分 | 优 |
| 项目产出 | 25分 | 24分 | 优 |
| 项目效果 | 35分 | 35分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 96分 | 优 |

四、主要评价方法概述

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

五、存在的主要问题概述

1、区直机关工委年初制订了活动计划，并在计划中制订了活动内容，但没有制订项目的质量和标准。

2、区直机关工委制定了《财务管理制度》和“区直机关工委关于财务管理制度执行情况的说明”，但未在财务管理制度中明确“文化体育活动经费”资金分配办法。

六、管理建议概述

1、“年度文化体育活动计划”在年初应制订详细的针对性的活动场次及质量标准，便于考核预算完成情况。

2、根据“文化体育活动经费”项目的内容和性质制定项目具体的资金管理制度及项目资金的分配办法，有利于今后项目的管理和执行。

目  录

前  言	1

一、项目基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价工作过程	6

（三）绩效评价框架	7

（四）证据收集方式	13

三、绩效分析	13

（一）项目投入（15分）	13

（二）项目过程（25分）	14

（三）项目产出（25分）	15

（四）项目效果（35分）	16

四、评价结论	17

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题	18

（三）建议	18

六、其他需说明的问题	18

（一）关于评价责任的说明	18

（二）关于本项目评价中存在的局限性的说明	18

# 前言

开展绩效评价的背景

财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，财政部出台了《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函[2014]376号）、市政府印发《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)、市财政局印发《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩[2014]218号）等有关法律法规和制度办法。武昌区财政局印发的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》为此次绩效评价的具体实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1. 项目立项背景

根据区直机关工委的主要职责和年度工作安排，区财政局在机关工委部门年度预算安排中设立文体活动经费专项业务费，主要用于组织开展区直机关文化体育活动。根据省总工会出台的《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见》（鄂工发【2015】2号）文件的批示，设立该项目。

2. 基准日及评价历时

(1) 评价基准日：2018年12月31日

(2) 本次评价从2019年5月13日——2019年5月24日，历时10个工作日

3.项目实施情况

3.1项目实施单位

中共武昌区委区直机关工作委员会是区委的派出机构，代表区委领导区直机关党的工作。其主要职责是：

（一）负责制定区直机关党的建设规划，指导区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理、监督和党员发展工作。

（二）指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；协助区委有关部门加强对区直部委办局领导班子民主生活会的管理，以及协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查，并及时向区委报告贯彻执行情况。

（三）指导区直各机关党组织加强基层组织建设；依据党章和有关规定，指导基层党组织按期换届改选，按权限审批党组织；负责区直各机关党组织组成人员及书记的考核、任免和培训。

（四）指导区直各机关党组织对广大党员干部进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的教育以及党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学习科学文化知识和业务知识；指导区直机关党组织配合行政领导开展法制宣传教育和依法治理工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

（六）协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

（七）负责区直机关党建工作的调查研究。

（八）指导区直各机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督和检查工作；协助区纪委审查区直机关党员领导干部违反党纪的案件。

（九）领导区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会等群众组织的工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

根据武昌党办字[2002]24号文件（即区直机关工委“三定”方案）的规定和要求，本单位设有2个职能科室：办公室、组织宣传科。另外，按照党章和有关规定，设置有区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会。本单位有行政编制5名，其中：书记1名，副书记1名，科级领导职数3名。现有在职人员6人，退休人员8人，聘用人员1人。

3.2项目主要内容

一季度组织迎春趣味运动会；

二季度组织羽毛球赛；

三季度组织健步行比赛；

四季度组织羽毛球邀请赛。

3.3项目完成概况

(1)1月份组织迎春趣味运动会1次；

（2）3月份组织机关干部职工健步行竞走比赛活动1次；

（3）5月份组织区直机关羽毛球比赛活动1次；

（4）11月份组织区直机关羽毛球联谊赛1次；

（5）12月份组织制作军运会知识宣传用品1次。

4．项目经费来源和使用情况

4.1项目资金来源

根据《武昌区财政局关于中共武昌区委区直机关工作委员会2018年部门预算的批复》（武昌财预[2018]14号）,区直机关工委2018年度“文化体育活动经费”项目预算批复的年初数为18.00万元，均系财政拨款。

4.2项目资金使用概况

区直机关工委2018年度“文化体育活动经费”项目资金使用情况详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 迎春趣味活动 | 6717.49 |
| 2 | 健步行 | 4910.00 |
| 3 | 羽毛球比赛 | 62436.00 |
| 4 | 羽毛球联谊赛 | 19930.00 |
| 5 | 军运会知识宣传用品 | 86000.00 |
| 合计 |  | 179993.49 |

## 注：2018年度区直机关工委预算执行率为100%，财政作为全年的工作经费来源划拨18.00万，区直机关工委按“文化体育活动经费”来核算绩效。

## （二）项目绩效目标

1.项目绩效目标

1.1项目立项设定绩效目标

一季度组织迎春趣味运动会；

二季度组织羽毛球赛；

三季度组织健步行比赛；

四季度组织羽毛球邀请赛。

1.2绩效目标完成情况

(1)1月份组织迎春趣味运动会1次；

（2）3月份组织机关干部职工健步行竞走比赛活动1次；

（3）5月份组织区直机关羽毛球比赛活动1次；

（4）11月份组织区直机关羽毛球联谊赛1次；

（5）12月份组织制作军运会知识宣传用品1次。

2018年度区直机关工委已达到了“文化体育活动经费”项目的绩效目标。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由区直机关工委承担的2018年度“文化体育活动经费”项目专项支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

## （二）绩效评价工作过程

1. 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

2. 绩效评价实施阶段

（1）拟定评价工作方案；

（2）资料审核；

（3）撰写绩效报告；

（4）实施绩效评价。

3. 绩效评价总结阶段

（1）撰写报告；

（2）提交报告。

## （三）绩效评价框架

1.评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2.评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

3.《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

4.《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）；

5.《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)；

6.《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》；

7.《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》；

8.《武昌区财政局关于中共武昌区委区直机关工作委员会2018年部门预算的批复》（武昌财预[2018]14号）；

9.项目资金使用明细表、与项目相关的财务账等资料；

10.其他与项目评价相关的资料。

- 评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 3% | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 3% | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 5% | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
|  |  | 到位及时率 | 4% | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 过 程 | 项目 管理 | 管理制度健全性 | 5% | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整； 具体项目： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5% | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： 总项目： ①是否按项目管理制度进行管理； 具体项目： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等（针对具体项目对应评价）； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 5% | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 4% | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3% | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 3% | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目 产出 | 实际完成率 | 8% | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 完成及时率 | 5% | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 质量达标率 | 8% | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 资金使用率 | 4% | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 5% | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | “文化体育活动经费”项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | 社会效益 | 10% | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | “文化体育活动经费”项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | 可持续影响 | 10% | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | “文化体育活动经费”项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10% | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

4.评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）证据收集方式

“文体体育活动经费”项目绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从上级主管部门及各基层部门获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关人员进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

# 三、绩效分析

## （一）项目投入（15分）

根据评价原则，项目投入评价得分为14分，评价结果为优。

- 项目立项（6分）

- 项目立项规范性：满分3分，得分3分。

项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，单位制定了年度实施计划；项目是根据《武昌区财政局关于中共武昌区委区直机关工作委员会2018年部门预算的批复》（武昌财预[2018]14号）设立，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；制定了“区直属机关工会联合会2018年度文化体育活动计划”和“2018年度文体活动经费预算”，并在计划中明确资金分配办法。得分3分。

- 绩效目标合理性：满分3分，得分2分。

绩效目标：一季度组织迎春趣味运动会；二季度组织羽毛球赛；三季度组织健步行比赛；四季度组织羽毛球邀请赛。绩效目标没有量化，但可测性强，扣1分，得2分。

2、资金落实（9分）

（1）资金到位率：满分5分，得分5分。

项目预算资金实际到位数和预算数一致，得5分。

（2）到位及时率：满分4分，得分4分。

资金及时到位，得4分。

## （二）项目过程（25分）

根据评价原则，项目过程评价得分为23分，评价结果为优。

1、项目管理（15分）

（1）管理制度健全性：满分5分，得5分。

单位制定了《区直属机关工会联合会2018年度文化体育活动计划》，得2.5分；项目管理制度合法、合规，并在各期间开展的活动制度中制订项目的质量要求和标准，得2.5分。得5分。

（2）制度执行有效性：满分5分，得5分。

项目规范、严格按照制度执行；项目相关资料齐全且归档。得5分。

- 项目质量可控性：满分5分，得4分。

项目在实施前均制定质量要求或标准，但未在年初计划时制订质量要求或标准，扣1分。项目实施有上级领导的检查和监管。得4分。

2、财务管理（10分）

（1）管理制度健全性：满分4分，得3分。

单位制定了《财务管理制度》，但没在财务管理制度中制订资金使用明细，扣1分。得3分。

（2）资金使用合规性：满分3分，得分3分。

项目不存在支出不合规、虚列支出情况，以及其他超标准等情况。支出合规、合理，支出有相应的票据、凭证，不存在超标准情况。得3分。

- 财务监控有效性：满分3分，得分3分。

项目经费专户管理，资金拨付一律转账结算，由区机关运行保障中心监管，得3分。

## （三）项目产出（25分）

根据评价原则，项目产出评价得分为24分，评价结果为优。

- 实际完成率：满分8分，得分8分。

1）1月份组织迎春趣味运动会1次；2）3月份组织机关干部职工健步行竞走比赛活动1次；3）5月份组织区直机关羽毛球比赛活动1次；4）11月份组织区直机关羽毛球联谊赛1次；5）12月份组织制作军运会知识宣传用品1次。产出数量高，得8分。

（2）完成及时率：满分5分，得分4分。

绩效目标中，三季度组织健步行比赛，但实际在3月份举办，没有按要求完成目标，扣1分，得4分。

（3）质量达标率：满分8分，得8分。

1）1月份组织迎春趣味运动会1次；2）3月份组织机关干部职工健步行竞走比赛活动1次；3）5月份组织区直机关羽毛球比赛活动1次；4）11月份组织区直机关羽毛球联谊赛1次；5）12月份组织制作军运会知识宣传用品1次。项目产出质量比较高，得分8分。

- 资金使用率：满分4分，得4分。

项目本年度开支1万元，产出成本控制在预算内，资金使用率100%，资金使用率高，得4分。

## （四）项目效果（35分）

## 根据评价原则，项目效果评价得分为35分，评价结果为优。

1、项目效益（35分）

（1）经济效益：满分5分，得分5分。

区直机关工委文体活动经费，用于开展区直属机关思想政治工作和精神文明创建工作事宜，维护社会稳定和谐，产生间接的经济效益，得5分。

（2）社会效益：满分10分，得分10分。

区直机关工委丰富了机关文化体育生活，培养干部职工的健康生活情趣，促进了和谐机关建设，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围，社会效益好，得10分。

（3）可持续影响：满分10分，得10分。

区直机关工委工作丰富机关文化体育生活，培养干部职工健康生活情趣，提高干部职工整体健康水平，促进和谐机关建设，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围，能对社会发展带来可持续影响，得10分。

（4）服务对象满意度：满分10分，得10分。

# 区直机关工委保障了各直属机关文体体育活动的合法权益，服务对象满意度高，得10分。

# 四、评价结论

1、评分结果

区直机关工委“文化体育活动经费”项目绩效评价综合得分为96分，评价结果为优。

- 主要结论

区直机关工委承担的2018年度“文化体育活动经费”项目，项目管理规范，项目计划执行情况良好，财政资金使用规范。区直机关工委2018年度组织举办1月份组织迎春趣味运动会；3月份组织机关干部职工健步行竞走比赛活动；5月份组织区直机关羽毛球比赛活动； 11月份组织区直机关羽毛球联谊赛；12月份组织制作军运会知识宣传用品。达到了项目的绩效目标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

2018年区直机关工委精心组织开展5次群众性文体活动，通过羽毛球、健步行、趣味运动会等机关干部喜闻乐见的集中性文体活动，锻炼干部职工的体魄，凝聚团队精神，扩大机关党群工作的影响力和辐射力，营造和谐机关的良好氛围。

- 存在的问题

1、区直机关工委年初制订了活动计划，并在计划中制订了活动内容，但没有制订项目的质量和标准。

2、区直机关工委制定了《财务管理制度》和“区直机关工委关于财务管理制度执行情况的说明”，但未在财务管理制度中明确“文化体育活动经费”资金分配办法。

（三）建议

1、“年度文化体育活动计划”在年初应制订详细的针对性的活动场次及质量标准，便于考核预算完成情况。

2、根据“文化体育活动经费”项目的内容和性质制定项目具体的资金管理制度及项目资金的分配办法，有利于今后项目的管理和执行。

# 六、其他需说明的问题

## （一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## （二）关于本项目评价中存在的局限性的说明

1、鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

2、本项目是经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性可能存在一定的局限性。