武昌区2020年度基层党建工作经费支出项目绩效评价报告

项目名称：基层党建工作经费

项目单位：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

主管部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

二〇二一年五月

目  录

摘要	第1页

前言	第3页

一、项目基本情况	第4页

(一) 项目概况	第4页

(二) 项目绩效目标	第5页

二、绩效评价工作情况	第6页

(一) 绩效评价目的	第6页

(二) 绩效评价工作过程	第6页

(三) 绩效评价框架	第7页

(四) 证据收集方式	第12页

三、绩效分析	第13页

(一) 项目决策	第13页

(二) 项目管理	第14页

(三) 项目绩效	第14页

四、评价结论	第15页

(一) 评分结果	第15页

(二) 主要结论	第16页

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	第16页

(一) 主要经验及做法	第16页

(二) 存在的问题	第17页

(三) 建议	第17页

附件	第19页

摘   要

一、项目名称：基层党建工作经费

二、项目金额：15820911元

三、绩效评价结果

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目管理 | 25分 | 24分 | 优 |
| 项目绩效 | 55分 | 53分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |

四、主要评价方法概述

本次绩效评价采取非现场自评方式，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。“基层党建工作经费”绩效评价根据项目特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价分析。

1.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。项目小组通过收集有关项目实施单位项目期内支出和效益的资料，并进行核实，然后通过对比分析，得出科学的分析结论。

2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将收集有关项目实际产出的佐证资料，核实项目实际产出情况；同时对基层干部采用问卷调查的方式，收集项目具体实施效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

五、存在的主要问题概述

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费主要有两个问题，一是党务工作者2020年度考核安排在2021年实施，导致部分预算经费未在年内执行。二是全区党建项目示范点创建推进不均衡，示范点建设补贴发放使用不明确不积极。间接导致本项目资金结余，资金利用率未实现100%。

六、管理建议概述

1. 建议在预算申报前即编制具体的项目实施方案，根据项目实施方案内容合理预计项目实施所需经费，然后再申报预算。这样不仅可以提高预算编制的准确性，而且绩效目标的设定将更加有征对性。

2. 在编制申报表时，加强申报明细金额的测算依据，能够更加清晰的了解项目资金的使用方向，同时在评价绩效时预算执行情况一目了然，更使下一年度预算总投入编制得依据更充分。建议同步建立项目预算台账，加强对各个预算项目的预算监管，提高资金的使用效率。

3. 加强宣传，提高部门领导对预算绩效评价的重要性认识。让各岗位的人都充分认识到加强预算绩效管理是强化财政资金管理、提升财政资金使用效益的需要。

前  言

为全面了解武昌区委组织部2020年度基层党建工作经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部组织了2020年度基层党建工作经费项目支出绩效评价工作。遵循客观、公平、公正原则，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而做出了比较客观、公允的评价结论，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

根据《关于完善社区治理体系的实施意见》、《关于拨付社区和农村基层党建工作经费的函》等文件要求，按每名党员每年200元、每个社区每年不低于3万元、每个村每年不低于2万元的标准，由市、区财政按1：1比例核拨社区和农村基层党建工作经费。社区、村党组织数和党员人数以上年底党内统计年报数据为准。根据《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104号）文件要求，区级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。

市委组织部《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》确定经费拨付方式，社区（村）按“每名党员每年200元、每个社区每年不低于3万元、每个村每年不低于2万元”的标准，企业按每名党员每年50元的标准，机关事业单位及其他类党员按每人每年20元的标准。

2. 基准日及评价历时

(1) 评价基准日：2020年12月31日

(2) 本次评价从2021年5月11日——2021年5月25日，历时10个工作日

3．项目实施情况

(1) 项目实施单位

本项目的实施单位为中国共产党武汉市武昌区委员会组织部。

(2) 项目实施对象

基层党建工作经费主要分为基层党建工作经费、两新组织党组织活动经费、两新组织集聚区建设补贴、街道专职党群工作者、街道义务组织员、两新组织党建指导员报酬。其中，基层党建工作经费11330073元、两新组织党组织活动经费1767520元、街道专职党群工作者（街道义务组织员）报酬1103165元、两新组织党建指导员报酬1620153元。

(3) 项目完成概况

武昌区委组织部2020年部门预算中上报的有关基层党建工作经费主要开支项目为：①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰、宣传、调研活动；④支持两新组织党组织日常办公等。

4．项目经费来源和使用情况

项目资金来源依据2019年党内统计年报数据，由区委组织部拨付到各单位。根据《武昌区财政局关于中共武昌区委员会组织部机关2020年部门预算的批复》文件，武汉市武昌区财政局批准预算18870000元。

基层党建工作经费项目2020年实际使用资金15820911元，资金使用率为83.84%。通过年底基层党建考核，我们了解到该项目资金做到了专款专用，专项核算，不存在截留、挤占、虚列支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

根据《武昌区委组织部2020年部门预算公开说明》，基层党建工作经费主要用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动，培训党员和入党积极分子，开展表彰、宣传、调研活动，支持两新组织党组织日常办公等。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

为全面了解武昌区委组织部2020年度基层党建工作经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部组织了2020年度基层党建工作经费项目支出绩效评价工作。

(二) 绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价项目小组

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285 号文件)等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

2. 绩效评价实施过程

(1) 项目小组对“基层党建工作经费”绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、绩效评价调查问卷、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。

(3) 根据制定的绩效评价工作方案，前往项目实施地具体实施绩效评价。包括收集、审核基础资料；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，将定量指标评价分数和定性指标评议分数按照规定的权数计算形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优秀、良好、一般、及格、不及格)。

(5) 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

3. 建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对评价工作进行总结，将工作背景、时间、地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

(三) 绩效评价框架

1. 评价原则

本次绩效评价工作在评价实施过程中严格遵守绩效评价一般性原则，保证评价过程科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关。

2. 评价依据

(1) 《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发[2015]32号)；

(2) 《关于拨付社区和农村基层党建工作经费的函》；

(3) 《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104号）

(4)《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》；

(5) 《武昌区委组织部2020年部门预算公开说明》；

（6）《武昌区财政局关于中共武昌区委员会组织部机关2020年部门预算的批复》；

3.评价指标体系

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 树立鲜明的项目目标，基层党建工作经费使用目标明确，依据充分，符合客观实际（1分），项目总体目标详细细化为各个具体目标，目标细化（1分）项目各个目标通过客观可衡量指标来确立，使用目标量化（2分）。 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 基层党建工作经费使用符合经济社会发展规划和武昌区委组织部年度工作计划（2分），制定基层党建工作经费使用中长期规划或具体活动安排（1分）。 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 基层党建工作经费申报符合部门工作安排与武昌区委组织部工作需要（2分），申报、批复程序符合武昌区财政局管理办法（2分），使用过程中进行的调整履行了相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 基层党建工作经费资金管理办法健全、规范（1分），资金管理办法制定因素选择全面、合理，符合客观实际（1分）。 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 基层党建工作经费资金管理办法符合武昌区委组织部管理办法规定以及武昌区财政局资金管理办法规定（2分），基层党建工作经费资金分配合理，高效，注重产出效益比（4分）。 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 |
| 项目管理 | 25 | 投入管理 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据基层党建工作经费实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 基层党建工作经费及时到位（2分），基层党建工作经费未及时到位但未影响相关教育活动与学习活动的开展（1.5分），基层党建工作经费未及时到位并影响相关教育活动与学习活动的开展（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 基层党建工作经费虚列（套取），资金实际使用情况与计划和项目目标、性质不一致扣4-7分，基层党建工作经费支出依据不合规扣1分，基层党建工作经费在实际支出中被截留、挤占、挪用，扣3-6分，基层党建工作经费开支超出项目计划、区委组织部、武昌区财政局、八项规定等标准扣2-5分。 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 武昌区委组织部财务制度健全（1分），基层党建工作经费支出严格执行制度（1分），基层党建工作经费使用过程中会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 项目实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 武昌区委组织部机构健全、分工明确（1分）。 |
|  |  |  |  | 管理措施 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全党员教育活动管理制度（2分）； |
|  |  |  |  |  |  |  | 严格执行党员教育活动管理制度（7分）。 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照基层党建工作经费计划目标评价产出数量，即党员教育活动开展次数（5分） |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照基层党建工作经费计划目标评价产出质量，即党员教育活动开展成果（4分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照基层党建工作经费计划目标评价产出时效，即根据党中央精神下达，党员教育活动开展的及时性（3分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照基层党建工作经费计划目标评价产出成本，即党员教育活动开展成本（3分） |
|  |  | 项目效益 | 40 | 知识效益 | 8 | 项目实施是否提高了全体服务党员的知识学习水平 | 对照基层党建工作经费计划目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 作风效益 | 8 | 项目实施是否产生改善了党员工作作风，加强了政府部门廉政工作建设 | 对照基层党建工作经费计划目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 精神效益 | 8 | 项目实施是否在服务的党员中深化了党的精神，及时传达了党中央指示，加强了党的凝聚力 | 对照基层党建工作经费计划目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续 | 8 | 项目实施对服务的广大党员是否带来可持续影响 | 对照基层党建工作经费计划目标可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 影响 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照基层党建工作经费计划目标评价服务对象满意度（8分）。 |

4. 评价方法

(1) 绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。“基层党建工作经费”绩效评价采取非现场评价方式。

绩效评价项目小组到项目实施单位采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果提出评价意见，撰写评价报告。

(2) 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。“基层党建工作经费项目”绩效评价根据项目特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价分析。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。项目小组通过收集有关项目实施单位项目期内支出和效益的资料，并进行核实，然后通过对比分析，得出科学的分析结论。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将收集有关项目实际产出的佐证资料，核实项目实际产出情况；同时对基层干部采用问卷调查的方式，收集项目具体实施效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(四) 证据收集方式

“基层党建工作经费项目”绩效评价计划前往项目实施单位采用面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证、对基层干部发放调查问卷等方式，收集绩效评价所需的基础性资料。

三、绩效分析

(一) 项目决策(20分)

根据评价原则，项目决策评价得分为18分，评价结果为优。

1. 项目目标(4分)

(1) 树立鲜明的项目目标，基层党建工作经费使用目标明确，依据充分，符合客观实际，得1分。

(2) 项目总体目标详细细化为各个具体目标，基层党建工作经费目标细化，得1分。

(3) 项目目标通过客观可衡量指标来确立，但年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，扣1分，最终得1分。

2. 决策过程(8分)

(1) 决策依据：符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划，得3分。

(2) 决策程序：符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续，得5分。

3. 资金分配(8分)

(1) 分配办法：根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；得2分。

(2) 分配结果：资金分配符合相关管理办法；但分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响，扣1分，得5分。

(二) 项目管理(25分)

根据评价原则，项目管理得分为24分，评价结果为优。

1. 投入管理(5分)

(1) 资金到位率：资金到位率达100%，得3分。

(2) 到位及时率：到位及时率达100%，得2分。

2. 资金管理(10分)

(1) 资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；但资金实际使用情况与计划和项目目标有出入，扣1分，得6分。

(2) 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范，得3分。

3. 项目实施(10分)

(1) 组织机构：组织部机构健全、分工明确，得1分。

(2) 管理措施：项目管理制度健全，相关项目管理制度执行严格，得9分。

(三) 项目绩效(55分)

根据评价原则，项目绩效得分为53分，评价结果为优。

1. 项目产出(15分)

(1)产出数量：部分单位党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，导致经费使用不充分，扣2分，得3分。

(2)产出质量：基层能按基层党建工作经费计划执行，项目产出质量达到绩效目标，得4分。

(3)产出时效：根据党中央精神下达，党员教育活动开展的及时性，得3分。

(4)产出成本：党员教育活动开展成本能按绩效目标得到控制，得3分。

2. 项目效益(40分)

(1)知识效益：项目实施提高了全体服务党员的知识学习水平，得8分。

(2)作风效益：项目实施产生改善了党员工作作风，加强了政府部门廉政工作建设，得8分。

(3)精神效益：项目实施在服务的党员中深化了党的精神，及时传达了党中央指示，加强了党的凝聚力，得8分。

(4)可持续影响：项目实施对服务的广大党员可以带来可持续影响，得8分。

(5)服务对象满意度：项目预期服务对象对项目实施满意，得8分。

四、评价结论

(一) 评分结果

基层党建工作经费专项经费项目的最终得分为95分，评价等级为优。

(二) 主要结论

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目管理 | 25分 | 24分 | 优 |
| 项目绩效 | 55分 | 53分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费专项经费项目的决策严格按照相关法律法规、规章制度等执行，所达到的项目效果完全符合项目目标，在这三项指标中评价等级均达到了优；评价过程中发现的扣分最多的主要有：年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，故造成上年度党建工作有关经费数额不准确；分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响；部分单位党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，经费使用不充分。综合绩效最终得分为95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1.严格经费使用范围。基层党建工作经费和社区党组织活动经费主要开支项目为：①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰、宣传、调研活动；④支持两新组织党组织日常办公等。

2.加强经费管理。各直属党（工）委将基层党建的经费，及时如数下拨，并以文件等形式通知基层。经费开支由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党（工）委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。

3.强化监督检查。各直属党（工）委要定期检查基层党组织的党建经费开支情况，严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等，发现问题要及时纠正。区委组织部适时对基层党建经费的使用和管理情况进行检查。要求各街道按时报送关于基层党建工作经费和基层党组织活动经费的分配方案。

(二) 存在的问题

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费专项经费主要有三个问题：一是年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，故造成上年度党建工作有关经费数额不准确；二是经费分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响；三是部分单位党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，经费使用不充分。

(三) 建议

1. 建议打通部内各项目经费之间的使用，同步建立项目预算台账，避免因客观原因不能确保实际使用与计划使用一致的话，临时追加预算而影响经费拨付的及时性。

2.建议在编制申报表前，通过加强与基层的沟通，提高基层对党内统计年报的重视度，认识到年报数据是基层党建工作经费拨付的主要依据，进而减少因年报统计带来的经费拨付上的误差。

3.建议加强对基层的指导，进一步明确基层党建工作经费禁止使用的具体范围。各直属党（工）委可以在年初拟制党员教育活动计划和经费分配计划，由区纪委和区委组织部进行审核报批后方可开支，真正做到专款专用。

4.建议各直属党（工）委建立党员教育管理经费专项台帐，明确专人进行定期核对，不定期对经费使用情况进行检查和通报，每半年将使用情况向所有党员进行公示。

附件：基层党建工作经费专项支出绩效评价调查问卷

中共武汉市武昌区委组织部

2021年5月31日

附件：

基层党建工作经费支出绩效评价调查问卷

各位领导：

你们好！为了进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，我们组织了这次问卷调查活动。由于您所提供的信息将作为政府部门制定相关政策时重要的基础信息，所以请您以准确、客观的态度填写或回答调查员的询问，我们将根据《统计法》的规定，对您提供的信息予以保密。

感谢您的配合！

一、基本情况

- 1.单位：

- 2.职务：

二、调查问题

1.您觉得基层党建工作经费使用目标是否明确？

A.是             B.否

2.您认为，基层党建工作经费是否有利于党员教育管理工作的进行？

A.非常有利       B.比较有利     C.无利无弊

D.略有弊端       E.非常不利

- 3.基层党建工作经费的设置是否适合基层的实现需要？

- A.适合       B.不适合     C.较适合，但可进一步改进

建议改进内容：

4.基层党建工作经费资金管理办法是否健全、规范（    ）

A.是        B.否，原因：

5.基层党建工作经费资金是否分配合理，高效？

A.是        B.否，原因：

6.基层党建工作经费资金使用是否严格、标准？

A.是        B.否，原因：

7.基层党建工作经费资金在基层发挥作用如何？（     ）

A.优        B.良         C.中       D 差

8.基层党建工作经费资金项目的设置是否提高了全体服务党员的知识学习水平？（   ）

A.是        B.否，原因：

9.基层党建工作经费资金项目的设置是否对服务的广大党员是否带来可持续影响？（     ）

A.是         B.否，原因：

10.您对基层党建工作经费资金分配的各项安排满意吗？（     ）

A.很满意     B.满意      C.一般

D.不满意，因为：