
武汉市武昌区总工会

2017年度困难职工帮扶项目

绩效评价报告
鄂诚绩评[2018]093-002号
项目名称：武汉市武昌区总工会2017年度困难职工帮扶项目
项目单位：武汉市武昌区总工会
主管部门：武汉市武昌区总工会
评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司
二〇一八年五月
摘  要

一、项目名称

武汉市武昌区总工会2017年度困难职工帮扶项目（以下简称“本项目”）。
二、项目金额

本项目经费预算为10万元，累计已发生经费支出15万元（其中区级财政资金10万元，区总工会其他资金5万元）。

三、绩效评价结果

通过对评价对象的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行综合评价分析，得出的综合绩效评价结论为“优”。
	评价准则
	准则分值
	评价得分
	评价等级

	项目投入
	18分
	15分
	良

	项目过程
	22分
	20分
	优

	项目产出
	25分
	22.5分
	优

	项目效果
	35分
	33分
	优

	综合绩效
	100分
	90.5分
	优


四、评价工作组组成名单

本项目绩效评价由湖北诚康未来会计师事务有限公司（第三方中介机构）实施，评价工作组组长：冯汉玲，组员：倪敏、王春峰。

五、主要评价方法

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），以项目投入、项目过程、项目产出和项目效果为4个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分≥90分；           良（B）: 90>评价总分≥80分；

中（C）:80 >评价总分≥70分；      差（D）: 评价总分<70分。

六、存在的主要问题
2017年度武昌区总工会困难职工帮扶项目总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：
项目绩效目标设立不够细化。本项目对补助金发放后的回访工作做的不是特别充分，项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖全面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

档案的收集管理存在瑕疵。项目制定了相关困难职工评判标准，但在档案资料的收集和整理过程中，未对困难职工相应的基本情况资料进行搜集，仅就搜集到的资料无法判断该困难职工是否严格按照标准进行筛选和评定，对项目的监控产生了一定得难度，不利于日后工作的总结和借鉴。
3．对困难职工的选定条件没有具体明确细化的筛选和审核标准。现行标准主要为重大疾病，遭遇灾害等生活困难，标准不够精确细致；实际操作中通常依照常规判断和工作惯例进行判断，人为主观性的判断会影响帮扶对象选择范围，导致考核评估、工作统计等不到位，无法准确地了解项目进展情况。
    4.预算资金不是特别充足。

七、管理建议
针对上述主要问题提出以下建议：
1．提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。
2．重视档案管理在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，具体相关项目的财务制度也应形成相关的纸质文件进行归档，为项目决策提供支持性证据。帮扶对象的评选和确定应有纸质性的基本资料，对日后工作的改进和提升起到了积极的作用，也有利于对项目工作进行评价。
3．对困难职工的选定应有相应具体明确细化的筛选和审核标准，选定标准应明确细化，并形成正式文件作为支撑依据，提高筛选和审核的公正性，客观性。避免因人为经验判断和工作惯例进行筛选和审核对选取结果产生一定的偏差，也为日后考核评估工作提供参考。

4.根据项目实际情况，考虑全面因素，合理筹划项目预算资金。

目  录

摘  要
1
前  言
1
一、项目基本情况
2
（一）项目概况
2
（二）项目绩效目标
3
二、绩效评价工作情况
3
（一）绩效评价目的
3
（二）绩效评价工作过程
4
（三）绩效评价框架
4
（四）证据收集方式
10
三、绩效分析
11
（一）项目投入（18分）
11
（二）项目过程（22分）
12
（三） 项目产出（25分）
13
（四） 项目效果（35分）
14
四、评价结论
15
1．评分结果
15
2.主要结论
15
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
16
（一）主要经验及做法
16
（二）存在的问题
16
（三）建议
17
六、其他需说明的问题
17
附件：
18
前  言
一、开展绩效评价的背景
由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。
为贯彻落实我国财政部绩效管理工作的一系列规定，如2011年财政部出台《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；湖北省财政厅印发《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函【2014】376号）；武汉市政府发表《关于推进预算绩效管理的意见》(武政【2013】95号)；武汉市财政局发布《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩【2014】218号）；武昌区总工会《关于2017年春节期间展开送温暖活动实施方案》。随着各项制度的逐步完善，我省绩效评价体系和制度已步入常态。武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》为本项目绩效评价的实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

二、评价委托关系
武汉市武昌区总工会（以下简称“区总工会”）委托第三方中介机构（湖北诚康未来会计师事务有限公司），对武汉市武昌区总工会2017年困难职工帮扶项目开展了的绩效评价工作。
一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

	项目立项依据
	湖北省总工会，武汉市总工会关于发放困难职工帮扶资金的通知，财政支出项目绩效目标申报表、武昌区财政局《关于武昌区总工会2017年部门预算的批复》武昌财预[2016]260号

	项目所属领域
	社会公益性领域

	项目性质与特点
	政策性、无偿性

	项目立项时所属领域状况
	困难职工帮扶制度具有维护社会公平、促进社会和谐、缓解社会矛盾、推动社会进步、促进经济发展、保持政策连续的作用，是社会保障体系的重要组成部分，有助于促进社会稳定发展和人民群众共同富裕。各级工会在统计申报工作中要主动深入基层，走访困难职工家庭，跟踪调查摸底，统计申报工作做细做实，要严格把关，做到应发尽发，一人不漏，一分不错，让职工真正感受到党和政府的关怀和温暖。


2．基准日及评价历时
    本项目评价基准日为2017年12月31日。本次评价从2018年5月21日-2018年5月30日，历时约10天。
3．项目的实施情况

（1）项目实施单位：武汉市武昌区总工会。

（2）项目实施周期及地点：项目实施周期为2017年度，本项目帮扶的职工覆盖武昌区21个街道及单位。

（3）项目主要内容：①收集职工的相关信息；②以街道为单位对困难职工的名额进行筛选、报送；③根据专项资金管理使用办法，严格执行专款专用； ④项目主要按“两节”时间点以帮扶慰问等形式对困难职工进行补助。

（4）项目完成概况：该项目年初目标计划帮扶200人，截止到2017年12月31日，实际帮扶困难职工300 人。
4．经费来源和使用情况
（1）项目经费来源：本项目预算金额10万元，均为区财政资金。
（2）项目资金使用情况：截至评价基准日2017年12月31日，本项目实际发生帮扶支出15万元。

（二）项目绩效目标
1．项目绩效目标：困难职工帮扶具有缓解社会矛盾、推动社会进步、促进经济发展、维护社会公平、保持政策连续的作用，是社会保障体系的重要组成部分，有助于促进社会稳定发展和人民群众共同富裕；帮扶困难职工是真真切切的将党和政府的关怀送到职工身边，让困难职工们感受社会大家庭的温暖。

2．绩效目标完成情况：截至评价基准日，本项目已经完成帮扶职工300人，资金支出15万元，人均帮扶金额约为500元，一定程度上提高了困难职工的生活水平质量。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武昌区项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武昌区总工会2017困难职工帮扶项目支出的具体情况，根据武昌区财政局的要求进行本次绩效评价工作，其直接目的是在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：
1．按照《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对本项目从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行科学、客观、公正的评价。 
2．通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立以结果为导向的竞争立项项目评价机制提供决策依据。
3．通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为本项目的修正和进一步更好地推进提供建议和依据，为将来困难职工帮扶项目提供借鉴和参考。
（二）绩效评价工作过程
1．前期准备

成立绩效评价小组，在武昌区财政局预算绩效管理部门的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

设计绩效评价指标框架是开展绩效评价的核心，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。评价小组根据本项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2．组织实施

绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3．分析评价

首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武昌区财政局预算绩效管理部门。

（三）绩效评价框架

1．评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）湖北省财政厅《关于印发湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知》（财绩规【2014】3号）；
（3）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；
（4）《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函【2014】376号）；

（5）市政府《关于推进预算绩效管理的意见》(武政【2013】95号)；
（6）《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩【2014】218号）；

（7）《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》；

（8）《事业单位会计准则》；

（9）《武昌区财政局关于武昌区总工会2017年部门预算的批复》（武昌财预【2016】260号）；
（10）《武汉市总工会2017年送温暖拨款通知》；

（11）其他相关法律法规。

3．评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》，结合本项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。具体如下表：

	一级指标
	权重
	二级指标
	权重
	三级指标
	权重
	指标解释
	评价标准

	投入
	18
	项目立项
	8
	项目立项规范性
	1.5
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分，否则0分；

②所提交的文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则0分；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	
	1.5
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得0.5分，否则0分；

②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得0.5分，否则0分；

③项目为促进事业发展所必需得0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	绩效目标合理性
	2
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	依据充分、符合客观实际计2分，不符合计0分。

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	指标清晰明确计1分，细化计1分，可量化计1分，否则计0分。

	
	
	资金落实
	10
	资金到位率
	5
	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金全部到位计5分，每降低10%，扣1分。

	
	
	
	
	到位及时率
	5
	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	资金及时到位计5分，若延迟到位时间不长且未影响项目进度计3.5分，若延迟到位时间较长但未影响项目进度计2.5分，若延迟到位时间很长且影响项目进度计0分。

	过程
　
	22
　
	项目管理
	12
	项目管理制度健全性
	2
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	合同制、招投标制、验收制、审批制健全计2分，缺少1项扣0.5分。

	
	
	
	
	组织机构健全性
	3
	项目实施单位的组织机构要健全，分工要明确，用以反映和考核组织机构的情况。
	组织机构健全、分工明确计3分；组织机构比较健全、分工比较明确计2分；组织机构不健全、分工不是很明确计1分；否则计0分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	2
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	①遵守相关法律法规和业务管理规定得0.5分，否则0分；

②项目调整及支出调整手续完备0.5分，否则0分；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档0.5分，否则0分；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	项目质量可控性
	3
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准得1.5分，否则0分；

②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得1.5分，否则0分。

	
	
	
	
	档案管理完整性
	2
	采购合同、工程建设等招标文件、施工合同、审批表、预算批复及其他档案资料是否齐全，用以反映和考核项目实施单位档案管理的完整性。
	项目档案资料归档及时得1分，齐全得1分，比较齐全得0.5分，比较及时得0.5分，没有档案资料计0分。

	
	
	财务管理
	10
	财务管理制度健全性
	3
	
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
	①已制定或具有相应的项目资金管理办法得1.5分，否则0分；

②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1.5分，否则0分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	项目实施单位不存在虚列项目支出的情况计1分，不存在支出依据不合规计1分，否则计0分；项目实施单位不存在截留、挤占、挪用项目资金情况计0.5分，项目实施单位不存在超标准开支情况计0.5分，否则计0分。

	
	
	
	
	财务监控有效性
	2
	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	资金管理、费用支出等制度健全计1分，从项目特征出发建立有效适用的制度计0.5分，能严格执行且会计核算规范计0.5分，否则计0分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2
	项目是否根据需要制定相关资金管理办法、并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理，用以反映和考核项目分配办法的合理性。
	项目根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法计1分，资金分配因素全面、合理计1分，否则计0分。

	产出　
	25　
	项目产出　
	25　
	帮扶人数
	4
	实际帮扶职工的人数，用以反映和考核项目的完成情况。
	实际帮扶人数超过100人计4分，每减少10人扣0.5分。

	
	
	
	
	人均帮扶金额
	4
	困难职工帮扶项目中，人均帮扶金额，用以反映和考核项目的完成数量情况。
	人均帮扶金额=（帮扶总金额/帮扶总人数）×100%，超过700元/人计4分，每降低100元扣1分。

	
	
	
	
	签收完成率
	4
	区总工会困难职工帮扶项目中，实际接受帮扶职工是否均已完成签收，用以反映和考核项目质量目标的实现程度。
	签收完成率达到100%计4分，每降低10%扣1分

	
	
	
	
	困难职工合规率
	4
	区总工会申报的困难职工相关资料是否真实合规，是否符合申报条件用以反映和考核项目质量目标的实现程度。
	申报的职工相关资料是否真实合法，符合申报条件计3.5分，否则 0分
形成纸质的评估记录计0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	完成及时率
	4
	困难职工帮扶项目完成的及时程度，用以反映和考核项目时效目标的实现程度。
	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%，超过90%计4分，每降低5%，扣0.5分

	
	
	
	
	成本节约率
	3
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	项目成本节约率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%，每降低10%，扣1分。

	
	
	
	
	资金使用率
	2
	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。
	资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。

资金使用率95%以上计2分，使用率90%以上计1.5分，使用率85%以上计1分。

	效果　
　

	35　
	项目效益
	35
	社会效益
	6
	项目实施后是否产生社会效益，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	项目实施后产生了社会效益计6分，否则计0分

	
	
	
	
	生活质量提高率
	6
	困难职工帮扶项目实施后，接受帮扶的职工生活质量水平否得到改善是否得到提高。用以反映和考核项目产生的经济效益。
	生活质量提高率采取调查问卷的方式获取，如超过70%的帮扶劳模认为生活质量水平得到改善、得到提高计6分，每降低1%扣0.5分。

	
	
	
	
	走访人数增长率
	5
	困难职工帮扶项目实施后，今年走访人数与去年走访人数的增长率，用以反映和考核项目产生的社会效益。
	走访人数增长率=[（今年走访人数-去年走访人数）/去年走访人数]×100%，超过10%计5分，每降低1%扣1分

	
	
	
	
	受益群体覆盖率
	6
	困难职工帮扶项目实施后，实际受益人数与计划受益人数的比率，用以反映和考核项目产生的社会效益。
	受益群体覆盖率=（实际受益对象数/计划受益对象数）×100%，达到50%计6分，每降低5%扣1分

	
	
	
	
	可持续性
	6
	项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。
	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行计3分，否则计0分；有充足的人员配备支持项目实施的后续运行计3分，否则计0分

	
	
	
	
	服务对象满意度
	6
	接受帮扶的职工对项目实施效果的满意程度。
	服务对象满意度采取调查问卷的方式获取，服务对象的满意度超过70%计6分，每降低5%，扣0.5分

	总计
	100
	
	100
	
	100
	
	


4．评价方法
本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），以项目投入、项目过程和项目产出、项目效果为4个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分≥90分；           良（B）: 90>评价总分≥80分；

中（C）:80 >评价总分≥70分；      差（D）: 评价总分<70分。

（四）证据收集方式
本次绩效评价方法遵循目标导向、科学、客观、公正的原则，根据评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），并通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。进行综合评价量化的主要方法有：绩效综合评分、指标评分量化、指标评价、指标权重量化等方法。

1．筛选和确定有效的评价证据

在案卷研究过程中，评价小组对指标进行核实，对有些证据存在差异的原因进行分析，并且在座谈会和实地调研进行核查，最后决定使用能够正确反映本项目指标的证据。同时评价小组与项目利益相关者围绕评价问题进行讨论，核实绩效评价所需的证据。同时将从不同来源收集的证据进行对比和交叉验证，剔除错误的信息，最终确定可用于绩效评价的证据。

2．分析评价证据

本项目主要采用比较法、公众评判法、统计计算法等分析法，将整理后的证据与评价指标一一对应进行分析。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。
（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目相关的居民进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。
（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

3．进行绩效评价

二级指标的结果是对一级指标（项目投入、项目过程、项目产出、项目效果）进行评价的基础，评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，最终得到项目总体评价结论。同时通过此次评价，总结出本项目筹备、设计和实施过程中的经验教训，并对如何提高同类项目绩效提出建议。

三、绩效分析
（一）项目投入（18分）
根据评价原则，项目决策评价得分为15分，评价结果为“良”。

1．项目立项（8分）
绩效目标符合政府决策与武昌区的实际情况。2016年12月26日，武昌区财政局下达的武昌财预【2016】260号文确定了本项目的资金计划。因此，本项目绩效目标依据充分。

项目实施单位对本项目从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个维度，设计了6个二级指标，从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益方面进行了绩效评价。绩效指标明确，但项目没有对项目效益设定细化的绩效指标，所设立的指标不够细化，项目产出绩效指标未覆盖产出的各个方面，也未对效益方面设计指标。
通过上述绩效分析，项目立项指标得分6.5分。

资金管理（10）

①本项目2017年度预算资金10万元，预算支出计划为10万元，资金管理办法中规定了支持方式及额度，分配因素基本全面、合理；资金分配实现专款专用，分配结果合理。资金到位率达到100%。
②通过访谈，本项目资金来源为财政专项资金，财政下达预算批复时间为2016年12月26日，预算资金在2017年6月23日即处于可使用状态，资金到位不及时，扣1.5分。

通过上述绩效分析，资金管理指标得分8.5分。

（二）项目过程（22分）

根据评价原则，项目过程评价得分为20分，评价结果为“优”。

1.项目管理（12分）

本项目的实施符合武汉市武昌区经济社会发展规划的需要。同时，根据《武昌区总工会关于2017年春节期间开展送温暖活动实施方案》等，武昌区总工会经济事业部（2017年11月更名为生产宣传部）按要求进行了困难职工补助金的申报工作，并制定了中长期规划、工作重点，以及困难职工的管理及救助金的发放计划。

项目实施单位明确规定了项目资金的申报、审核及审批制度、监督检查制、公示制等；但是项目档案管理不完整，在困难职工的评定中未形成纸质文档，导致项目质量的控制受到一定得影响。

评价小组通过案卷研究、面访，了解到项目实施单位设立了相应的机构，人员分工明确，以文件的形式明确了职责，该项目由区总工会经济事业部专门人员负责。

评价小组通过案卷研究、面访，了解到项目实施严格按照工会的相关通知执行，资金请款遵循单位《财务管理制度》，资金变动通过报告的形式做了申请，做到了笔笔支出有申报有依据有凭证，制度执行有效。

项目有相关的申报、审批表，支出证明单有相应的分管领导签字，有困难职工签收单和困难职工申报表，但是对困难职工的筛选评定未形成纸质档案。评价小组通过查阅相关资料，了解到项目有相关困难职工帮扶清单、登记表、申报表、签收确认单等，但没有较为详细的审核记录，未将走访慰问过程进行记录，未形成纸质文件进行归档，档案管理不太完整。

综上绩效分析，项目管理绩效评级得分为10分。

2.财务管理（10）

通过面访、案卷研究、查阅财务凭证，项目实施单位制定了财务管理制度，对于项目专项资金管理有明确规定，财务制度和资金审核程序健全，且在实际实施过程基本得到有效执行。

通过查阅财务凭证，项目实施单位资金支出合规，抽查凭证及其后附原始凭证，该项目相关的资金支出证明和记账凭证上所列的金额均有相对应的审批和附件，且有相关负责人的签字审批，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况，支出依据符合规定。

根据项目的具体情况，区总工会制定了财务管理制度，明确了本项目的资金管理办法“专项资金的管理和使用应当符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，坚持公开、公正、公平的原则，确保专项资金的规范、安全和高效使用”。本项目执行专项资金管理制度，其具体要求有：

①专项资金应专款专用，不得用于专项资金范围外的开支，实行专人管理，按项目单独核算，按规定提取和使用。

②资金拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，更不得拆借、挪用、挤占；不得任意改变；特殊情况，必须请示，项目实施单位相关资金管理办法参照《湖北省工会困难职工帮扶中心专项资金使用管理实施细则》（鄂工发[2009]22号）中有关规定进行执行。

项目执行时严格按照财务资金管理制度进行，做到了公平、公正、公开，达到了资金合理性的要求。

通过上述绩效分析，财务管理指标分数为10分。

项目产出（25分）

（1）帮扶人数：评价小组通过查阅区总工会2017年度慰问困难职工名单，以及接受帮扶职工的签收单了解到该项目2017年帮扶职工300人，年初目标值计划帮扶200人；

（2）人均帮扶金额：通过查阅区总工会2017年度慰问困难职工名单、接受帮扶职工的签收单以及2017年相关的记账凭证等资料，了解到该项目帮扶劳模300人，帮扶金额总计15 万元，人均帮扶金额为500元；

（3）签收完成率：评价小组通过查阅区总工会2017年度慰问困难职工名单以及接受帮扶职工的签收单，确认帮扶的300名困难职工均已完成签收，签收率100%。；

（4）困难职工合规率：通过现场访谈、查阅该项目的相关的申报资料了解到该项目帮扶的职工申报的资料真实合规，符合武汉市总工会和武昌区总工会印发的申报困难职工的通知。相关申报资料里确认帮扶的300名困难职工均符合申报条件，困难职工合规率为100%。

（5）完成及时率：评价小组通过查阅相关申报材料、记账凭证等资料，了解到该项目计划完成时间为2017年12月31日，实际完成时间为2017年12月31日；计划资金支出10万，实际资金支出15万元。截止到2017年12月31日，该项目均已经及时完成，通过面访、实地考察，项目完成及时率为100%。

（6）成本节约率：通过查阅相关预算表、记账凭证和困难职工签收表，项目2017年度预算资金为10万元，实际支出金额为15万元，成本节约率为-50%。

（7）资金使用率：评价小组查阅预算批复文件，了解到本项目实际到位资金为10万元，通过记账凭证和困难职工签收表，得知实际项目支出金额为15万元，资金的使用率为150%。

通过上述绩效目标分析，项目产出指标分数为22.5分。

项目效果（35分）

通过现场访谈了解到，该项目为社会公益性项目，产生了一定得社会效益。该项目的实施为落实救助困难职工符合国家发展规划，符合政府决策与客观实际，是应武昌经济社会发展要求需要提出的，通过政策帮扶，一定程度上改善了困难职工的生活现状，让职工感受社会和党的温暖，为困难职工带来了经济上的补助，极大的促进了社会和谐发展，是中国特色社会主义的一种体现，也激发了民众爱岗敬业的精神，产生一定程度的社会效益。

（2）通过问卷调查方式并对其进行分析可以了解到：接受帮扶的职工中61.22%认为生活质量明显提高， 接受帮扶的劳模中38.78% 认为生活质量略微提高。综合经统计分析得出接受帮扶的困难的职工认为生活质量提高率为100%。

 （3）评价小组现场访谈了解到：该项目按每年帮扶人数的≥10%的比例对困难劳模走访慰问，走访慰问率超过10%。
（4）经查阅职工慰问名单和签收单了解到：该项目帮扶职工实际覆盖21个街道及单位，武昌区街道及单位总数47个，受益群体覆盖率为44.68%。

（5）接受帮扶的职工对项目实施效果的满意程度采取问卷调查，统计调查结果后，接受帮扶的职工中61.22%表示非常满意，接受帮扶的职工中26.53%表示满意，接受帮扶的职工中12.24%表示一般满意。经统计分析得出接受帮扶的困难的职工的满意度为87.76%。

（6）困难职工帮扶项目属于公益性延续性项目，该项目由法律保障部（2017年11月更名为维权服务部）负责支持项目后续运行，由专门人员负责实施，人员基本充足，基本能满足项目实施的要求，可持续性较强。

通过上述绩效指标分析，项目效果指标得分33 分。

四、评价结论
1．评分结果
本项目绩效评价得分为93.5分，评价结果为“优”。

	评价准则
	准则分值
	评价得分
	评价等级

	项目投入
	18分
	15分
	良

	项目过程
	22分
	20分
	优

	项目产出
	25分
	22.5分
	优

	项目效果
	35分
	33分
	优

	综合绩效
	100分
	90.5分
	优


2.主要结论

（1）项目投入指标评分结果为15分，评级等级为“良”。本项目绩效指标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、可量化，没有对项目效益设定细化的绩效指标，所设立的指标不够细化，项目产出绩效指标未覆盖产出的各个方面，也未对效益方面设计指标，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划，符合相关资金管理办法，资金实际分配因素合理。

（2）项目过程指标评分结果为20分，评价等级为“优”。本项目管理制度控制较好，设立相关部门，严格按照规定的制度执行，但是相关档案管理不太完善，对困难职工的筛选评定未形成纸质档案；项目财务管理制度健全，执行专项资金管理制度，不存在虚列支出的情况，也不存在支出依据不合规的情况。

（3）项目产出指标评分结果为22.5分，评价等级为“优”。截止评价基准日，项目的各项指标均已完成，实际帮扶困难职工300人，超过计划目标100人；补助金发放15万元，人均补助500元，受补助员工全部签收完毕，产生较好的反响。

（4）本项目属于社会公益性质项目，通过发放困难职工慰问金，改善职工生活条件，在一定程度上提高了困难职工生活质量，服务对象满意度达到87.76%，极大的促进了社会和谐发展，激发了民众爱岗敬业精神，产生较大的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1．应武昌经济社会发展需要提出的，帮助改善职工生活状况，一定程度上提高困难职工的生活质量，给予困难职工经济上的补助，体现了党和政府对困难职工的关怀，促进和谐社会健康发展，激励职工爱岗敬业。
2．建立困难帮扶公示和监督制度。对帮扶的对象名单、申报程序、帮扶金额，分别予以公示，做到公平、公正、公开。项目实施单位以武昌区的街道为单位对困难职工的名额进行申报和筛选，发挥项目资金最大价值。各街道在日常工作中就会收集职工的相关信息，因此更加清楚各自街道范围内的困难职工的生活状况，武昌区总工会以武昌区14个街道为单位下发活动通知，保证该项目能够覆盖整个武昌区的同时，也让项目资金真正落到了实处，做到一人不落，一分不错，通过定期走访群众、发现问题及时督促整改，提高工作质量和效率。

（二）存在的问题

2017年度武昌区总工会困难劳模帮扶项目总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：
1.项目绩效目标设立不够细化。困难职工帮扶中部分指标未设立，对补助金发放后的回访工作做的不是特别充分项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖全面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，也不便于项目实施完成后的绩效分析。

2.档案的收集管理存在瑕疵。项目制定了相关困难职工评判标准，但在档案资料的收集和整理过程中，未对困难职工相应的基本情况资料进行搜集，仅就搜集到的资料无法判断该困难职工是否严格按照标准进行筛选和评定，对项目的监控产生了一定得难度，不利于日后工作的总结和借鉴。
3．对困难职工的选定条件没有具体明确细化的筛选和审核标准。现行标准主要为重大疾病，遭遇灾害等生活困难，标准不够精确细致；实际操作中通常依照常规判断和工作惯例进行判断，人为主观性的判断会影响帮扶对象选择范围，导致考核评估、工作统计等不到位，无法准确地了解项目进展情况。

4.预算资金不是特别充足。

（三）建议

针对上述主要问题提出以下建议：
1．重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，具体相关项目的财务制度也应形成相关的纸质文件进行归档，为项目决策提供支持性证据。帮扶对象的评选和确定应有纸质性的基本资料，对日后工作的改进和提升起到了积极的作用，也有利于对项目工作进行评价。
2.提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。

3.对困难职工的选定应有相应具体明确细化的筛选和审核标准，选定标准应明确细化，并形成正式文件作为支撑依据，提高筛选和审核的公正性，客观性。避免因人为经验判断和工作惯例进行筛选和审核对选取结果产生一定的偏差，也为日后考核评估工作提供参考。

4.根据项目实际情况，考虑全面因素，合理筹划项目预算资金。
六、其他需说明的问题
1．本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2．本项目采用定性定量指标进行绩效评价，定性指标涉及到评价人员的职业判断，可能存在一定的偏差，影响绩效评价报告的质量。

3．本次采取了问卷调查的方式进行评价，因调查问卷范围只抽取部分样本量，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。
附件：
1、绩效评价评分表
2、绩效评价基础数据表
3、绩效评价访谈大纲
4、绩效评价访谈记录
5、绩效评价现场照片
6、绩效评价调查问卷分析
7、绩效评价实施方案

8、评价机构营业执照和资质证书（复印件）
9、评价人员执业证书（复印件）
PAGE  
4

