
武汉市武昌区总工会

2017年度帮扶中心工作经费项目

绩效评价报告
鄂诚绩评[2018]093-004号
项目名称：武汉市武昌区总工会2017年度帮扶中心工作经费项目
项目单位：武汉市武昌区总工会
主管部门：武汉市武昌区总工会
评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司
二〇一八年五月
摘  要

一、项目名称

武汉市武昌区总工会2017年度帮扶中心工作经费项目（以下简称“本项目”）。
二、项目金额

本项目经费预算为20万元，累计已发生支出21.95万元。

三、绩效评价结果

通过对评价对象的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行综合评价分析，得出的综合绩效评价结论为“优”。
	评价准则
	准则分值
	评价得分
	评价等级

	项目投入
	18分
	15.5分
	良

	项目过程
	22分
	21分
	优

	项目产出
	25分
	24分
	优

	项目效果
	35分
	32.5分
	优

	综合绩效
	100分
	93分
	优


四、评价工作组组成名单

本项目绩效评价由湖北诚康未来会计师事务有限公司（第三方中介机构）实施，评价工作组组长冯汉玲，组员：倪敏、王春峰。

五、主要评价方法

本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），以项目投入、项目过程、项目产出、项目效果为4个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分≥90分；           良（B）: 90>评价总分≥80分；

中（C）:80 >评价总分≥70分；      差（D）: 评价总分<70分。

六、存在的主要问题
武汉市武昌区总工会2017年度帮扶中心工作经费项目总体实施情况较好，但同时我们还注意到一些问题：
1．项目绩效目标设立不够细化。劳调工作经费项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。
2．项目档案建设管理有瑕疵。项目实施单位未将针对具体项目的财务制度整理汇总，没有针对前来进行政策解答、咨询人员的问题进行分类汇总记录，没有对咨询过程进行详细记录，不利于日后工作提供参考借鉴。

3．本项目分布较广，本项目分布较广，但目前仅配置1名劳动调解工作人员，1名工作人员负责医疗互助项目，且同时负责其他事情，对项目投入的精力有限，人员配置不足以支撑项目的持续高效运行，效率和效果方面有待提高。

4.通过问卷调查我们了解到医疗互助部分医疗补助范围不够广，受理地点不够多，查询方式较为单一。 

七、管理建议
针对上述主要问题提出以下建议：
1．提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。
2．重视档案管理在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，具体相关项目的财务制度也应形成相关的纸质文件进行归档，为项目决策提供支持性证据。针对前来进行劳动争议政策解答、咨询人员的问题进行分类汇总记录，并对咨询过程及所咨询的问题种类详细记录形成纸质文件并及时整理归档，也为日后绩效评价工作提供查考凭据。
3．对武昌区总工会人员配置方面还应该加大力度，应增加一定数量的专职法律工作者，以支撑项目的持续高效运行，还应对专职工作者的业绩进行考核和评价，重视和使用确有真才实学的人，保证组织效益的提高。

4. 医疗互助增加受理点，方便职工报销。医疗补助范围可以在扩大一些，能让更多的会员在生病住院情况下能得到最大的受益，医疗互助更加透明公开，受益人能自己在网上查询。

目  录

摘  要
1

前  言
1
一、项目基本情况
2
（一）项目概况
2
（二）项目绩效目标
4
二、绩效评价工作情况
4
（一）绩效评价目的
4
（二）绩效评价工作过程
5
（三）绩效评价框架
6
（四）证据收集方式
11
三、绩效分析
12
（一）项目投入（18分）
13
（二）项目过程（22分）
13
（三）项目产出（25分）
15
（四）项目效果（35分）
16
四、评价结论
17
1．评分结果
17
2．主要结论
17
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
18
（一）主要经验及做法
19
（二）存在的问题
19
（三）建议
19
六、其他需说明的问题
20
附件：
21
前  言
一、开展绩效评价的背景
由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。
为贯彻落实我国财政部绩效管理工作的一系列规定，如2011年财政部出台《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；湖北省财政厅印发《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函【2014】376号）；武汉市政府发表《关于推进预算绩效管理的意见》(武政【2013】95号)；武汉市财政局发布《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩【2014】218号）。随着各项制度的逐步完善，我省绩效评价体系和制度已步入常态。武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》为本项目绩效评价的实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

二、评价委托关系
武汉市武昌区总工会（以下简称“区总工会”）委托第三方中介机构（湖北诚康未来会计师事务有限公司），对武汉市武昌区总工会2017年帮扶中心工作经费项目开展了的绩效评价工作。
一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

	项目立项依据
	武昌区精神文明建设十三五发展规划、财政支出项目绩效目标申报表、武昌区财政局《关于武昌区总工会2017年部门预算的批复》武昌财预[2016]260号。

	项目所属领域
	社会公益性领域

	项目性质与特点
	政策性、无偿性

	项目立项时所属领域状况
	武昌区精神文明建设十三五发展规划，进一步规范法治建设基础工作符合国家发展规划，符合政府决策与客观实际，通过相关政策的解答、劳动争议的调解、劳动法律法规的宣传，预防并及时化解了劳动争议纠纷，是应武昌经济社会发展需要提出的，帮助劳动人民群众解决劳动争议纠纷，符合客观实际。开展职工医疗互助活动，是工会协助党和政府改善民生、促进社会和谐的具体举措，是工会强化服务意识、服务职工的一项重要载体；是工会履行基本职责、扩大工作影响的有效举措。自2004年开展全市统筹的职工医疗互助活动以来，在减轻职工医疗负担方面发挥了积极作用。


2．基准日及评价历时
    本项目评价基准日为2017年12月31日。本次评价从2018年5月20日-2018年5月30日，历时约10天。
3．项目的实施情况

（1）项目实施单位：武汉市武昌区总工会。

（2）项目实施周期及地点：项目实施周期为2017年度，该项目实施地点为武汉市区总工会。

（3）项目主要内容：武昌区总工会职工法律援助和劳动争议调解中心通过相关政策的解答、劳动争议的调解、劳动法律法规的宣传，预防并及时化解了劳动争议纠纷，帮助劳动人民群众解决劳动争议纠纷。开展职工医疗互助活动共包括四项即：武汉城市圈职工重大疾病医疗互助、武汉市职工综合医疗互助、武汉市在职职工住院医疗互助和武汉市退休人员住院医疗互助。

（4）项目完成概况：2017年成功调解案件总数量25件。2017年为武昌区教育局体卫艺教育中心、武昌区昙华林小学、武昌区会计核算中心教育局分中心、武昌区实验幼儿园等25家单位的在职和退休员工实施了职工住院互助保险金服务，具体包括1132名住院在职职工，646名住院退休职工，2017年重疾新增141人，重疾继续996人，金额总计362020元。
4．经费来源和使用情况
（1）项目经费来源：本项目预算金额20万元，均为区财政资金。
（2）项目资金使用情况：截至评价基准日2017年12月31日，本项目实际发生帮扶支出21.95万元。

（二）项目绩效目标
1．项目绩效目标：根据武昌区精神文明建设十三五发展规划，进一步规范法治建设基础工作符合国家发展规划，符合政府决策与客观实际，通过相关政策的解答、劳动争议的调解、劳动法律法规的宣传，预防并及时化解了劳动争议纠纷，是应武昌经济社会发展需要提出的，帮助劳动人民群众解决劳动争议纠纷。提供医疗互助服务是工会协助党和政府改善民生、促进社会和谐的具体举措，是工会强化服务意识、服务职工的一项重要载体，主要为减轻职工医疗负担。

2．绩效目标完成情况：截至评价基准日，“劳调工作经费项目”已经成功调解案件总数量25件，及时化解了劳动争议纠纷，一定程度上提高了服务对象的生活水平质量。2017年为武昌区教育局体卫艺教育中心、武昌区昙华林小学、武昌区会计核算中心教育局分中心、武昌区实验幼儿园等25家单位的在职和退休员工实施了职工住院互助保险金服务，具体包括1132名住院在职职工，646名住院退休职工，2017年重疾新增141人，重疾继续996人，金额总计36.20万元。在减轻职工医疗负担方面发挥了积极作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的
为深化预算管理改革，进一步加强武昌区项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武昌区总工会2017帮扶中心工作经费项目支出的具体情况，按照武昌区财政局的要求进行本次绩效评价工作，其直接目的是在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：
1．按照《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对本项目从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行科学、客观、公正的评价。 
2．通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立以结果为导向的竞争立项项目评价机制提供决策依据。
3．通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为本项目的修正和进一步更好地推进提供建议和依据，为将来劳调工作经费项目提供借鉴和参考。

（二）绩效评价工作过程
1．前期准备

成立绩效评价小组，在武昌区财政局预算绩效管理部门的指导下，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。

设计绩效评价指标框架是开展绩效评价的核心，包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。评价小组根据本项目的具体特点完成本次评价指标框架及评分标准。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

2．组织实施

绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查、发放调查问卷等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目预算、支出、资金管理等财务资料，项目组织实施、监控等管理资料，项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会、现场问卷调查和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

3．分析评价

首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告，提交武昌区财政局预算绩效管理部门。

（三）绩效评价框架
1．评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）湖北省财政厅《关于印发湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法的通知》（财绩规【2014】3号）；
（3）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；
（4）《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函【2014】376号）；

（5）市政府《关于推进预算绩效管理的意见》(武政【2013】95号)；
（6）《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩【2014】218号）；

（7）《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》；

（8）《事业单位会计准则》；

（9）《武昌区财政局关于武昌区总工会2017年部门预算的批复》（武昌财预【2016】260号）；
（10）《关于做好2017年度职工医疗互助工作的通知》武工办【2016】65号；

(11)其他相关法律法规。

3．评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》，结合本项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。具体如下表：

	一级
指标
	权重
	二级
指标
	权重
	三级指标
	权重
	指标解释
	评价标准

	投    入
	18
	项目立项
	8
	项目立项规范性
	1.5
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分，否则0分；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则0分；
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	
	1.5
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	
①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得0.5分，否则0分；
②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得0.5分，否则0分；
③项目为促进社会发展所必需得0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	绩效目标合理性
	2
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	依据充分、符合客观实际计2分，不符合计0分。

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标细化情况。
	指标清晰明确计1分，细化计1分，可量化计1分，否则计0分。

	
	
	资金
落实
	10
	资金到位率
	5
	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金全部到位计5分，每降低10%，扣1分。

	
	
	
	
	到位及时率
	5
	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	资金及时到位计5分，若延迟到位时间不长且未影响项目进度计4分，若延迟到位时间较长但未影响项目进度计2.5分，若延迟到位时间很长且影响项目进度计0分。

	过       程
	22
	项目
管理
	12
	项目管理制度健全性
	2
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	合同制、招投标制、验收制、审批制度健全计2分，缺少1项扣0.5分。

	
	
	
	
	组织机构健全性
	3
	项目实施单位的组织机构要健全，分工要明确，用以反映和考核组织机构的情况。
	组织机构健全、分工明确计3分；组织机构比较健全、分工比较明确计2分；组织机构不健全、分工不是很明确计1分；否则计0分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	2
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	
①遵守相关法律法规和业务管理规定得0.5分，否则0分；
②项目调整及支出调整手续完备0.5分，否则0分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档0.5分，否则0分；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位0.5分，否则0分。

	
	
	
	
	项目质量可控性
	3
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准得1.5分，否则0分；
②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段得1.5分，否则0分。

	
	
	
	
	档案管理完整性
	2
	项目的申报资料、审批表、企业财务报表、项目合同书、验收材料等档案资料是否齐全，用以反映和考核项目实施单位档案管理的完整性。
	项目档案资料归档及时得1分，齐全得1分，比较齐全得0.5分，比较及时得0.5分，没有档案资料计0分。

	
	
	财务
管理
	10
	财务管理制度健全性
	3
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
	
①已制定或具有相应的项目资金管理办法得1.5分，否则0分；
②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1.5分，否则0分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	项目实施单位不存在虚列项目支出的情况计1分，不存在支出依据不合规计1分，否则计0分；项目实施单位不存在截留、挤占、挪用项目资金情况计0.5分，项目实施单位不存在超标准开支情况计0.5分，否则计0分。

	
	
	
	
	财务监控有效性
	2
	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	资金管理、费用支出等制度健全计1分，从项目特征出发建立有效适用的制度计0.5分，能严格执行且会计核算规范计0.5分，否则计0分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2
	项目是否根据需要制定相关资金管理办法、并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理，用以反映和考核项目分配办法的合理性。
	项目根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法计0.5分，资金分配因素全面、合理计0.5分，否则计0分。分配结果全面、合理计1分，否则计0分。

	产     出
	25
	项目
产出
	25
	武汉市职工住院互助保险金发放
	6
	项目是否发放了医疗互助保险金，用以反映和考核项目的完成数量金额情况。
	项目是否发放了医疗互助保险金，发放人员是否按照规定，发放金额是否到位。每项2分。

	
	
	
	
	劳动争议调解成功率
	2
	劳动争议调解案件成功比率，用以反映和考核项目的完成数量情况。
	调解案件成功比率=（成功调解案件数量/立案总数量）×100%，超过50%计2分，每降低10%扣0.5分。

	
	
	
	
	典型案例、调研文章、工作总结完  成率
	2
	2017年劳调中心工作人员撰写典型案例、调研文章、工作总结的数量。
	典型案例、调研文章、工作总结完成率≥100%计2分，否则扣0.5分。

	
	
	
	
	工作任务完成时效
	3
	项目各项工作任务是否按时完成，用完成及时率表示，完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。
	完成及时率为100%计3分，每降低10%扣1分，扣完为止。

	
	
	
	
	劳调纠纷接待处理及时率
	2
	在群众发生劳动纠纷找工会调解时，总工会是否及时接待并处理。
	及时接待率≥90%得2分，每降低10%扣0.5分。

	
	
	
	
	成本控制率
	4
	成本控制率=实际成本/计划成本×100%。
	成本控制率为100%计4分，每降低或增加10%扣1分，扣完为止。

	
	
	
	
	参加医疗互助受益率
	6
	考察参加医疗互助的群众是否从参加医疗互助中实际受到好处。
	有受益的≥90%得6分，每降低10%扣1分。

	效   果
	35
	项目
效益
	35
	劳动纠纷问题解决率
	3
	劳动争议调解中心协调后，申请人劳动纠纷是否得到解决。用以反映和考核项目产生的直接效益。
	劳动争议调解中心协调后，申请人劳动纠纷是否得到解决。完全解决得3分，大部分解决得2分，少量解决得0.5分，完全没解决得0分。

	
	
	
	
	劳动纠纷调解结果满意度
	4
	劳动争议调解中心工作开展后，申请人满意度如何，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	劳动纠纷调解结果满意度≥85%计4分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	医疗互助服务满意度
	15
	医疗互助服务工作开展后，申请人认为其生病期间得到了医疗救护补助满意度，用以反映和考核项目实施后的社会效益。
	医疗互助服务满意度≥95%计15分，每降低5%扣1分，扣完为止。

	
	
	
	
	可持续性
	6
	项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施。
	有充足的人力资源计4分、有足够的资金计4分，若有不符扣减相应分值。

	
	
	
	
	服务对象满意度
	7
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	采取实地调研的方式获取，服务对象的满意度≥90%计7分，每降低10%，扣2分，扣完为止。

	总计
	　
	
	100
	　
	100
	　
	　


4．评价方法
本次评价以预算年度为周期，以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格依据武昌区财政局颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》规定，并结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），以项目投入、项目过程、项目产出、项目效果为4个基本准则评价指标体系，并通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成绩效评价报告。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良(B)、中(C)、差(D)4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分≥90分；           良（B）: 90>评价总分≥80分；

中（C）:80 >评价总分≥70分；      差（D）: 评价总分<70分。

（四）证据收集方式
本次绩效评价方法遵循目标导向、科学、客观、公正的原则，根据评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用了多种证据收集和分析方法（如案卷研究、调查信息表、面访、实地调研、问卷调查、数据分析统计及互联网查询），并通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。进行综合评价量化的主要方法有：绩效综合评分、指标评分量化、指标评价、指标权重量化等方法。

1．筛选和确定有效的评价证据

在案卷研究过程中，评价小组对指标进行核实，对有些证据存在差异的原因进行分析，并且在座谈会和实地调研进行核查，最后决定使用能够正确反映本项目指标的证据。同时评价小组与项目利益相关者围绕评价问题进行讨论，核实绩效评价所需的证据。同时将从不同来源收集的证据进行对比和交叉验证，剔除错误的信息，最终确定可用于绩效评价的证据。

2．分析评价证据

本项目主要采用比较法、公众评判法、统计计算法等分析法，将整理后的证据与评价指标一一对应进行分析。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。
（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，同时对项目相关的居民进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。
（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

3．进行绩效评价

二级指标的结果是对一级指标（项目投入、项目过程、项目产出、项目效果）进行评价的基础，评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，最终得到项目总体评价结论。同时通过此次评价，总结出本项目筹备、设计和实施过程中的经验教训，并对如何提高同类项目绩效提出建议。

三、绩效分析
（一）项目投入（18分）
根据评价原则，项目决策评价得分为15.5分，评价结果为“良”。

1．项目立项规范性（3分）
经查阅相关申报资料，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目在实施过程中未进行调整。项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，项目与项目实施单位职责密切相关。

通过上述绩效分析，项目立项规范性得分3分。

2．绩效目标合理性（2分）
项目所设定的绩效目标进一步规范法治建设基础工作符合国家发展规划，符合政府决策与客观实际，是应武昌经济社会发展需要提出的，依据充分，帮助劳动人民群众解决劳动争议纠纷，符合客观实际。广泛开展普法宣传教育，开展群众性法治文化活动，引导市民学法、懂法、遵法、守法。开展职工医疗互助活动，是工会协助党和政府改善民生、促进社会和谐的具体举措，是工会强化服务意识、服务职工的一项重要载体。
通过上述绩效分析，绩效目标合理性得分2分。

3．绩效指标明确性 （3分）

项目没有对项目效益设定细化的绩效指标，项目产出绩效指标未覆盖产出的各个方面，也未对效益方面设计指标，扣1.5分。
通过上述绩效分析，绩效指标明确性得分1.5分。

4．资金到位率 （5分）

项目计划资金20万元（其中劳调经费5万，医疗互助经费15万），实际到位资金20万元，资金全部到位，到位率100%。
通过上述绩效分析，资金到位率得分5分。

5．到位及时率 （5分）

财政拨款时间为2017年5月19日，资金到位不是很及时，武昌区总工会先用自有资金垫付，未影响项目进度，扣1分。
通过上述绩效分析，到位及时率得分4分。

（二）项目过程（22分）

根据评价原则，项目管理评价得分为21分，评价结果为“优”。

1．项目管理制度健全性（2分）
项目管理制度健全。
通过上述绩效分析，项目管理制度健全性得分2分。

2．组织机构健全性（3分）
该项目由区总工会法律保障部专门人员负责，并且以文件的形式明确了职责，部门内设分管领导1人，劳调人员2名，组织机构健全、分工明确。

通过上述绩效分析，组织机构健全性得分3分。

3．制度执行有效性（2分）
遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

通过上述绩效分析，制度执行有效性得分2分。

4．项目质量可控性（3分）

项目有相关的申报、审批表，支出证明单有相应的分管领导签字，但政策解答过程，咨询的过程没有形成纸质文件，没有针对前来进行政策解答、咨询的人的问题进行汇总，事后没有建立跟踪回访机制。扣0.5分。
通过上述绩效分析，项目质量可控性得分2.5分。

5．档案管理完整性（2分）

项目有申请书及申报资料、审批表，制定了劳动争议调解中心的双月报表，

成功调解25件案件均已整理记录形成纸质文件并进行归档，但没有针对前来进行政策解答、咨询的人的问题进行分类汇总记录，没有对咨询过程的详细记录。
通过上述绩效分析，档案管理完整性得分2分。

6．财务管理制度健全性（3分）

项目资金管理、费用支出等制度健全，实施过程中，基本能够严格依照资金管理制度有效执行；未从项目特征出发建立专门有效内控监督制度，扣0.5分。

通过上述绩效分析，财务管理制度健全性得分2.5分。

7．资金使用合规性（3分）

项目实施单位不存在虚列项目支出的情况，不存在支出依据不合规情况；项目实施单位不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施单位不存在超标准开支情况。
通过上述绩效分析，资金使用合规性得分3分。

8．财务监控有效性（2分）

项目费用支出等制度健全，对财务的核算、报表的编制、资产管理等做了明确规定，严格依照资金管理制度执行；项目单位有会计核算制度，对本项目单独核算。
通过上述绩效分析，财务监控有效性得分2分。

9．资金分配合理性（2分）

项目制定了相关的资金管理办法，其中明确了资金分配办法，资金管理办法中规定了支付方式及额度，分配因素基本全面、合理；项目按照相应的资金管理办法分配资金，资金分配结果基本合理。

通过上述绩效分析，资金分配合理性得分2分。

（三）项目产出（25分）
根据评价原则，项目绩效评价得分为24分，评价结果为“优”。

1．武汉市职工住院互助保险金发放（6分）
2017年为武昌区教育局体卫艺教育中心、武昌区昙华林小学、武昌区会计核算中心教育局分中心、武昌区实验幼儿园等25家单位的在职和退休员工实施了职工住院互助保险金，其中共有1132名住院在职职工， 646名住院退休职工，2017年重疾新增141人，重疾继续996人，金额总计36.20万元。
通过上述绩效分析，武汉市职工住院互助保险金发放得分6分。

2．劳动争议调解成功率（2分）
2017年立案总数量25件，得到妥善解决的有25件，纠纷解决率为100%。

通过上述绩效分析，劳动争议调解成功率得分2分。

3．典型案例、调研文章、工作总结完成率（2分）

经查阅相关资料，劳调中心工作人员已经将成功调解的25件案件档案进行了详细的撰写，归档为25份卷宗。

通过上述绩效分析，典型案例、调研文章、工作总结完成率得分2分。

4．工作任务完成时效（3分）

计划完成时间为12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

通过上述绩效分析，工作任务完成时效得分3分。

5．劳调纠纷接待处理及时率（2分）

根据问卷调查显示，劳调纠纷接待处理及时率为90%。
通过上述绩效分析，劳调纠纷接待处理及时率得分2分。

6．成本控制率（4分）

本项目预算金额20万元（其中劳调经费预算金额为5万元，职工医疗互助经费预算金额为15万元），2017年度实际已发生经费支出21.95万元（其中劳调经费支出为6.74万元，职工医疗互助经费支出为15.51万元），成本控制率为109.77%(其中劳调成本控制率134.80%，职工医疗互助经费成本控制率为101.43%）。扣1分。
通过上述绩效分析，成本控制率得分3分。

7．参加医疗互助受益率（6分）

通过问卷调查，医疗互助工作开展后，被调查申请人90%认为从医疗互助服务中受益。
通过上述绩效分析，参加医疗互助受益率6分。

（四）项目效果（35分）
根据评价原则，项目绩效评价得分为32.5分，评价结果为“优”。

1．劳动纠纷问题解决率（3分）
根据有效调查问卷，86.67%的申请人通过劳动争议调解中心协调后，劳动纠纷问题完全解决，13.33%的申请人通过劳动争议调解中心协调后，劳动纠纷问题大部分解决。扣0.5分。
通过上述绩效分析，劳动纠纷问题解决率得分2.5分。

2．劳动纠纷调解结果满意度（4分）
通过问卷调查，劳动争议调解中心工作开展后，被调查申请人88.33%对劳动纠纷问题的调节结果很满意。

通过上述绩效分析，劳动纠纷调解结果满意度得分4分。

3．医疗互助服务满意度（15分）

通过问卷调查，医疗互助工作开展后，被调查申请人91.67%对医疗互助服务非常满意，被调查申请人8.33%对医疗互助服务满意。扣1分。
通过上述绩效分析，医疗互助服务满意度14分。

4．可持续性（6分）

项目来源区财政专项资金，资金充足；本项目分布较广，但目前仅配置1名劳动调解工作人员，1名工作人员负责医疗互助项目，且同时负责其他事情，对项目投入的精力有限，效率和效果方面有待提高。扣1分。
通过上述绩效分析，可持续性得分5分。

5．服务对象满意度（7分）

根据有效调查问卷，服务对象满意度93.33%。

通过上述绩效分析，档案管理完整性得分7分。

四、评价结论
1．评分结果
本项目绩效评价得分为93分，评价结果为“优”。

	评价准则
	准则分值
	评价得分
	评价等级

	项目投入
	18分
	15.5分
	良

	项目过程
	22分
	21分
	优

	项目产出
	25分
	24分
	优

	项目效果
	35分
	32.5分
	优

	综合效果
	100分
	93分
	优


2．主要结论
（1）项目投入指标评分结果为15.5分，评价等级为“良”。本项目绩效目标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、可量化，没有对项目效益设定细化的绩效指标，所设立的指标不够细化，项目产出绩效指标未覆盖产出的各个方面，也未对效益方面设计指标；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划，符合相关资金管理办法，资金实际分配因素合理。项目计划资金20万元（其中劳调经费5万，医疗互助经费15万），实际到位资金20万元，资金全部到位，到位率100%。财政拨款时间为2017年5月19日，资金到位不是很及时，武昌区总工会先用自有资金垫付，未影响项目进度。
（2）项目过程

评分结果为21分，评价等级为“优”。本项目不存在虚列支出的情况，也不存在支出依据不合规的情况。项目实施单位机构健全、分工明确，有较健全的财务管理制度，项目资金管理、费用支出等制度健全，实施过程中，基本能够严格依照资金管理制度有效执行；项目实施基本按照相关制度进行，但未从项目特征出发建立专门内控监督制度。项目没有针对前来进行政策解答、咨询的人的问题进行分类汇总记录，没有对咨询过程的详细记录形成纸质文件并归档，也没有绩效工作开展情况的记录等。

（3）项目产出指标评分结果为24分，评价等级为“优”。截至评价基准日，2017年度区总工会绩效目标均已实现。2017年为武昌区教育局体卫艺教育中心、武昌区昙华林小学、武昌区会计核算中心教育局分中心、武昌区实验幼儿园等25家单位的在职和退休员工实施了职工住院互助保险金，其中共有1132名住院在职职工，646名住院退休职工，2017年重疾新增141人，重疾继续996人，金额总计36.20万元。2017年劳动纠纷立案总数量25件，得到妥善解决的有25件，纠纷解决率为100%。劳调中心工作人员已经将成功调解的25件案件档案进行了详细的撰写，归档为25份卷宗。劳调纠纷接待处理及时率为90%。
（4）项目效果指标评分结果为32.5分，评价等级为“优”。 

通过问卷调查，劳动争议调解中心工作开展后，88.33%的申请人对劳动纠纷问题的调节结果很满意。医疗互助工作开展后，91.67%的申请人对医疗互助服务非常满意，服务对象满意度93.33%。项目来源区财政专项资金，资金充足；本项目分布较广，但目前仅配置1名劳动调解工作人员，1名工作人员负责医疗互助项目，且同时负责其他事情，对项目投入的精力有限，效率和效果方面有待提高。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法

1．根据武昌区精神文明建设十三五发展规划，广泛开展普法宣传教育，开展群众性法治文化活动，引导市民学法、懂法、遵法、守法。
2．通过相关政策的解答、劳动争议的调解、劳动法律法规的宣传，预防并及时化解了劳动争议纠纷，帮助劳动人民群众解决劳动争议纠纷使得需要法律服务的劳动者了解，运用法律服务来维护自身的合法权益，形成全社会关心、支持、参与法律服务的良好氛围。开展职工医疗互助活动，是工会协助党和政府改善民生、促进社会和谐的具体举措，是工会强化服务意识、服务职工的一项重要载体；是工会履行基本职责、扩大工作影响的有效举措。2017年开展全市统筹的职工医疗互助活动，在减轻职工医疗负担方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题

武汉市武昌区总工会2017年度帮扶中心工作经费项目总体实施情况较好，但同时我们还注意到一些问题：
1．项目绩效目标设立不够细化。劳调工作经费项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。
2．项目档案建设管理有瑕疵。项目实施单位未将针对具体项目的财务制度整理汇总，没有针对前来进行政策解答、咨询人员的问题进行分类汇总记录，没有对咨询过程进行详细记录，不利于日后工作提供参考借鉴。

3．本项目分布较广，本项目分布较广，但目前仅配置1名劳动调解工作人员，1名工作人员负责医疗互助项目，且同时负责其他事情，对项目投入的精力有限，人员配置不足以支撑项目的持续高效运行，效率和效果方面有待提高。

4.通过问卷调查我们了解到医疗互助部分医疗补助范围不够广，受理地点不够多，查询方式较为单一。

（三）建议

针对上述主要问题提出以下建议：
1．提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。
2．重视档案管理在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，具体相关项目的财务制度也应形成相关的纸质文件进行归档，为项目决策提供支持性证据。针对前来进行劳动争议政策解答、咨询人员的问题进行分类汇总记录，并对咨询过程及所咨询的问题种类详细记录形成纸质文件并及时整理归档，也为日后绩效评价工作提供查考凭据。
3．对武昌区总工会人员配置方面还应该加大力度，应增加一定数量的专职法律工作者，以支撑项目的持续高效运行，还应对专职工作者的业绩进行考核和评价，重视和使用确有真才实学的人，保证组织效益的提高。

4. 医疗互助增加受理点，方便职工报销。医疗补助范围可以在扩大一些，能让更多的会员在生病住院情况下能得到最大的受益，医疗互助更加透明公开，受益人能自己在网上查询。

六、其他需说明的问题
1．本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2．本项目采用定性定量指标进行绩效评价，定性指标涉及到评价人员的职业判断，可能存在一定的偏差，影响绩效评价报告的质量。

3．本次采取了实地调研的方式进行评价，因实地调研范围只抽取部分样本量，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。
附件：
1、绩效评价评分表
2、绩效评价基础数据表
3、绩效评价访谈大纲
4、绩效评价访谈记录
5、绩效评价现场照片

6、绩效评价调查问卷分析
7、绩效评价实施方案
8、评价机构营业执照和资质证书（复印件）
9、评价人员执业证书（复印件）
PAGE  
4

