武昌区2018年度第七届社区换届工作    资金项目

绩效评价报告

- 一、项目基本情况

（一） 项目立项依据

根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《湖北省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》以及《湖北省社区居民委员会选举办法（试行）》等规定：村民委员会、城市居民委员会每届任期三年，届满应当及时换届。各级人民政府组织实施选举工作所需经费，由本级财政拨付。

（二）基准日及评价历时

评价基准日：2018年12月31日

- 项目实施情况

- 项目主要内容

街组织机关部室成员和社区工作者学习社区居民委员会换届选举相关文件资料，强调组织纪律，高标准、高要求的做好第七届社区居民委员会换届选举工作。

- 对现有的16个社区基本情况进行全方位的摸排，如辖区内总户数、总人数、常住户、空挂户、流动人口数、居民代表数、辖区单位数、居民小组数摸底，做到户数清、底数明，为换届选举工作打下基础。

- 按照全区换届时间节点要求，我街社区居民委员会换届选举工作从2018年11月19日启动，到12月24日圆满完成新一届居民委员会的换届选举全部议程，历时37天。

- 项目完成概况

我街16个社区中，秦园路社区采取直接选举方式；长轮、惠誉花园、三角路、武车四村、喻家湖、徐东、团结等7个社区采取户代表选举方式；水岸星城、国际城、诚善里、水岸国际、秦臻路、月亮湾、油料所、湖北大学等8个社区采取居民代表选举方式。

在依法依规的程序下，前期经过了个人报名、居民联名提议、组织（单位）提名、居民代表会议推选等环节的179名初步候选人，在区职能部门联审中，团结社区王春生因违规生育二孩、月亮湾社区吕奥因冒用他人身份证上网原因未通过资格审查，退出候选人初步名单，其他177名候选人初步人选报街党工委进行最后的考察。

街党工委组织38名机关干部成立16个考察组，对通过联审的177名候选人初步人选进行了全方位的考察，并给出了综合意见。经考察，177名（含社区党委考察过的84人）社区居民委员会主任（32人）、副主任（39人）、委员（106人）候选人初步人选全部通过，成为正式候选人。

按照区民政委对于社区居民委员会换届选举工作的时间节点督导，我街所有社区选举日定在2018年12月23日，采取居民代表选举方式的8个社区当天在选举大会会场上投票、监票、唱票、计票，按照各职位候选人的得票数，公布当选结果；采取直选、户代表选的8个社区运用“二段式”选举方式（即选举日投票，次日唱票、计票）按照各职位候选人的最终得票数，公布当选结果。在区督导组、区指导组、街换届选举观察员及街道指导小组的共同监督及见证下，经各社区居民民主选举，131名候选人正式当选。（我街居委员职数编制是134名，但因湖北大学社区是属于家委会，原定该社区应有职数7人，但学校方目前只配备4人，故差3人。所差的3人工资报酬等费用是由学院经费列支）

3．项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

“第七届换届工作资金项目”经武昌区财政局批复，下达预算资金67.065万元。

- 项目资金使用概况

选举工作经费是做好居民委员会换届选举工作的物质保障。在选举期间我街没有发生任何组织和个人向居民摊派选举工作经费。通过项目资金支出明细账了解到，“第七届换届工作资金项目”实际支出67.065万元，社区活动类实际投入资金  万元，社区服务类投入  万元，社会管理类投入43.4万元，社会环境类投入79.91万元，

（3）绩效目标完成情况

选举工作经费主要用于召开选举工作会议，培训选举工作人员，开展选举工作试点，印制选举宣传资料、文书、表格、选举证、委托投票证、居民代表证、驻社区单位代表证、选票，制作票箱，布置选举大会会场和投票站等。

选举工作经费应专款专用，节约使用。选举工作结束后，应将选举工作经费使用情况向同级人民政府或者新一届居民委员会及居民代表会议报告，并予以公布，接受审计和监督。

二、绩效评价情况

“第七届换届工作资金项目”从2018年预算安排项目种类：

（1） 16个社区用于印刷换届选举手册及宣传费用13.15万元。

（2） 16个社区开展换届选举活动42.32万元。

（3） 第七届换届工作培训会18.52万元。

（4） 第七届换届前对16个社区进行财务审计3.2万元。

（5）项目年度完成率100%，与年度预算相匹配。

（一）、资金落实

- 1. 资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2018年武汉市武昌区徐家棚街办事处关于《武昌区人民政府徐家棚街办事处2018年部门预算》得到武昌区财政局的批复，实际到位资金67.065万元，项目资金全部到位，资金到位率为100%

- 2. 到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。评价小组根据武昌区财政局局的批复，资金全部到位，不影响项目工作，到位及时率100%

- （二）、项目产出

我们严格按照要求和规定使用第七届换届工作专项资金，完成所有的工作流程，严格按照政府购买服务和印刷定点企业的要求使用资金，使我市区市、街道（镇）、村居换届选举骨干人员熟知换届选举的法律法规、政策规定、工作流程。社区居委会换届选举工作以《湖北省居民委员会选举办法》为根本依据，指导换届选举工作。绩效目标全部完成，保证了换届选举工作的顺利完成。

（三）项目效果

该项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体良好，总体评分为良。

- 三、存在的问题

- 由于我街所有社区选举日定在2018年12月23日，财务12月25日财政关门造成资金2018年当年未使用完，部分财务核算存在跨年支付。

四、管理建议

街办事处需继续指导新一届社区居民委员会成员与上届成员班子做好交接，同时为了保证后期工作的开展，也将严格按照区民政委对于下步工作的提示，做好居民监督委员会、居民小组和居民委员会下属委员会的推选工作，并做好新一届社区居民委员会成员的培训工作及社区居民委员会自治条例的编撰与制定，为有序推进未来一届社区工作打下基础。