**武昌区中南路街2018年度项目绩效自评报告**

**目录**

1. 武昌区中南路街2018年度惠民资金项目工作经费绩效自评报告……………2
2. 武昌区中南路街2018年度第七届社区换届项目工作经费绩效自评报告……9
3. 武昌区中南路街2018年度地方志编撰项目工作经费绩效自评报告…………12
4. 武昌区中南路街2018年度社区工作者体检项目工作经费绩效自评报告……15
5. 武昌区中南路街2018年度社区老旧物业项目工作经费绩效自评报告………18
6. 武昌区中南路街2018年度文明创建项目工作经费绩效自评报告……………21
7. 武昌区中南路街2018年度协税工作项目工作经费绩效自评报告……………24

**武昌区中南路街2018年度惠民资金项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：惠民资金项目工作经费**

**二、项目金额： 575万元**

**三、主要评价方法概述**

“惠民资金项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

（一）比较法。根据调阅的“惠民资金项目工作经费项目”资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（二）公众评判法。通过访谈、调查问卷了解社区居民对惠民项目的满意程度。

（三）统计计算法。根据收集到的数据，加以计算分析项目的绩效目标实现程度。

（四）实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，

**四、开展绩效评价的背景**

由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。

**五、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1、 项目立项背景**

中南路街道办事处惠民资金项目是应武昌区全面推进创建幸福社区的需要提出的。武昌区中南路街道办事处具体活动就是对24个社区的社区服务、社区活动、社区环境和社区管理等项目进行建设。目标是在2018年度完成各项目，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。

**2、基准日及评价历时**

2.1 评价基准日：2018年12月31日

2.2 本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**3、项目实施周期与地点**

2018年1月31日至2018年12月31日；武昌区人民政府中南路街道办事处所辖24个社区

**4、项目完成概况**：截止到绩效评价日，中南路街24社区已完成惠民项目300余项。

**（二）项目经费来源和使用情况**

**1、项目资金来源概况**

项目资金来源概况：根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，社区惠民资金项目经费为575万元，项目资金均为区级财政资金。

**2、项目资金使用概况**

在社区推行“四民”工作法，合理利用惠民资金，在24个社区实施惠民项目共计300余项。二社区居民生活质量提高，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目， 购买社会组织服务，社区在各类传统节假日举行的活动及各项惠民演出活动的开展，为社区居民带来了更多的便利。

**（三）项目绩效目标**

惠民资金项目的绩效目标使社区居民拥有良好的生活环境和丰富多彩的社区服务，解决社区居民切身实际的利益问题，不断提高社区居民的幸福感、安全感，提高社区居民生活质量，组织和联系社区居民，建设和谐发展的城市家园。

**六、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

1. 对“社区惠民资金项目”从项目决策到项目绩效的全过程进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。
2. 通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训。

**（二）绩效评价框架**

**1、评价原则**

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

**2、评价依据**

（1）项目行为依据

①中南路街社区惠民资金项目资金计划表

②《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》

1. 法律、法规依据

①《中华人民共和国预算法》；

②财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》

1. 项目财务资料依据

①项目支出明细账

②记账凭证及有关附件

③武昌区社区惠民项目资金使用管理办法征求意见稿

④《2014年武昌区社区惠民项目资金使用管理办法补充说明》

1. **评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**（三）证据收集方式**

“社区惠民资金项目”绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，随机选取社区居民进行座谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

**七、绩效分析**

**（一）项目****投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为11分，评价结果为优。

项目立项规范、绩效目标合理，符合客观实际。资金到位及时，但资金投入方向并未100%投向惠民项目，因此资金投入扣1分。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为18分，评价结果为优。

过程指标主要从业务管理、财务管理两个方面来具体评价。在业务管理方面，中南路街办事处未细化项目完成情况检查与回访制度，根据评分标准，扣1分。项目实施单位在项目完成后对项目质量进行了检查、验收评估，但评估方法单一，扣1分。财务管理上财务制度健全、资金使用合规性、财务监控有效。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为30分，评价结果为优。

通过查看《中南路街2018年社区惠民项目资金完成情况统计表》了解到，该项目2018年计划推进四大类300个项目，目前部分项目未跟上进度，扣2分。

1. **项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

经查阅相关资料，社区惠民项目开展顺利，满足居民生活需求，但未安排专人负责后期回访、跟踪维护事项，未见后期相关跟进痕迹，扣2分。从社区随机访谈30名社区居民，其中27人表示满意，2人表示比较满意，1人表示不太满意，经统计得出，服务对象满意度为90.00%，扣1分。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“惠民资金项目工作经费”绩效评价总得分为92.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 11分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 30分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 33分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 92分 | 优 |

**九、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

惠民项目丰富且贴合居民的需求。在社区服务中，对社区活动室进行改造；在社区活动中，社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等，开展艺术节等活动；在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活；在社区日常管理中，建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配制灭火器、灭火箱等。

1. **存在的问题**

1.惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。部分社区服务类、活动类项目的完成率低于年初计划安排。

2.惠民项目后期维护跟进不力。中南路街道制定了惠民项目规范运

作、工作实施步骤流程、内部控制制度规范等文件，但贯彻执行不彻底，后期监督不够，惠民项目维护跟进不力，缺少相应督察回访工作。

3.惠民项目总结提炼不够。中南路街道对过去一年的惠民项目，总结提炼不够，缺乏完整、系统的总结文件。

**（三）建议**

1.加强惠民项目监督管理。组织专门人员，成立惠民项目监督管理小组，配备相应办公设备，成立纪检监督小组，对社区惠民项目进行定期与不定期的跟踪管理，确保跟上进度，做好后期项目维护，将该任务制度化规范化，并做好相关留痕工作。

2.积极总结惠民项目工作经验，提高尽职履责能力。由多个部门联动进行惠民项目汇总，依据社区惠民资金的分配办法，将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，形成完整、系统的惠民总结文件，并做好存档查询。

**十**、**其他需说明的问题**

（一）、本次绩效评价的数据统计和实施效果分析资料的收集，主要采取了抽样调查方式，评价结论是基于对抽样样本的分析评价得出。

（二）、社会公众满意度我们主要采取对社区居民随机访谈的方式进行的，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度第七届社区换届**

**项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：第七届社区换届项目工作经费**

**二、项目金额：84.67万元**

**三、主要评价方法概述**

“第七届社区换届项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为84.67万元，执行数为84.67万元，完成预算的100 %。第七届社区换届经费主要用于第七届社区换届相关宣传、选举、组织活动等。

**五、 基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为12分，评价结果为优。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为18分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为30分，评价结果为优。

**（四）项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“第七届社区换届项目工作经费”绩效评价总得分为93.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 12分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 30分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 33分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 93分 | 优 |

**九、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1. **主要经验及做法**

项目全年预算数为84.67万元，执行数为84.67万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是全街各社区换届选举工作有序推进，成功地选举产生了新一届居民委员会；二是现全街共有89939户，24个社区，本次换届选举共有12个社区采用户代表选举方式、11个社区采用居民代表选举方式、1个社区采用居民直接选举方式，共计登记选民71338人，共选出新一届居委会成员174人；三是全街各社区换届选举稳定推进，换届工作经费助推各社区换届工作效率提高。

**（二）存在的问题**

1、部分社区换届经费使用效率不高，换届经费使用滞后；

2、换届经费开支呈现上涨趋势。

**（三）建议**

1、针对换届经费，加大对社区的宣教力度，提高换届经费的使用效率；

2、严控成本，精打细算，保证经费的高效使用。

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度地方志编撰项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：地方志编撰项目工作经费**

**二、项目金额：12万元**

**三、主要评价方法概述**

“地方志编撰项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100 %。

地方志编撰充分反映改革开放和社会主义现代化建设的进程和成果，为武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区作贡献。明确一名分管领导负责日常管理工作，按照预算编制和管理有关规定，将街道志编纂所需要经费列入财政预算，专款专用。2017年底前完成资料搜集，2018年底完成初稿撰写和总纂评审阶段，2019--2020年底定稿出版。

**五、 基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为11分，评价结果为优。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为19分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为31分，评价结果为优。

**（四）项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“地方志编撰项目工作经费”绩效评价总得分为94.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 11分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 19分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 31分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 33分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 94分 | 优 |

**九、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是根据武昌政办【2017】10号文件精神，以“存史、资政、育人”为目标，全面、系统、客观、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状，于2018年底完成初稿撰写；二是用于撰稿人员聘用、资料收集、培训、评审等经费支出。

**（二）存在的问题**

1、地方志编撰是一项较为复杂的工作，受限于编撰人员的知识水平，编撰的内容还有丰富的空间；

2、资料调阅范围较为狭窄。

**（三）建议**

1、广泛发动社会各界力量，积极支持地方志编撰；

2、深入民间，积极获取更多的地方志信息。

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度社区工作者体检项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：社区工作者体检项目工作经费**

**二、项目金额：27.52万元**

**三、主要评价方法概述**

“社区工作者体检项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为27.52万元，执行数为27.52万元，完成预算的100 %。贯彻中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。

**五、基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为12分，评价结果为优。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为19分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为31分，评价结果为优。

**（四）项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“社区工作者体检项目工作经费”绩效评价总得分为95.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 12分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 19分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 31分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 33分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 95分 | 优 |

**九、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

项目全年预算数为27.52万元，执行数为27.52万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是落实“健康中国”理念，关爱基层员工；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。

**（二）存在的问题**

1、区工作者对体检项目需求不一，体检不能满足个性化需求；

2、体检安排的医院较为固定，部分社区居民对体检医院有不同的需求。

**（三）建议**

1、做好需求调查，了解社区工作者体检需求，结合医院实际，提供个性化体检服务；

2、建立健全各项管理制度（如体检查对制度、体检信息保密制度、引导服务制度、沟通与信息反馈制度、健康咨询、教育与健康回访制度），优化工作流程，完善注意事项。

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度社区老旧物业项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：社区老旧物业项目工作经费**

**二、项目金额：80万元**

**三、主要评价方法概述**

“社区老旧物业项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为80万元，执行数为22.99万元，完成预算的28.73 %。社区老旧物业经费主要用于社区老旧物业破损设施、道路的维修维护、老旧电线整治、垃圾、杂物整治清理等。

**五、基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为10分，评价结果为良。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为18分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为30分，评价结果为优。

**（四）项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“社区老旧物业项目工作经费”绩效评价总得分为91.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 10分 | 良 |
| 项目过程 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 30分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 33分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 91分 | 优 |

**九、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

项目全年预算数为80万元，执行数为22.99万元，完成预算的28.73 %。主要产出和效果：一是通过对社区老旧物业破损设施、道路的维修维护、老旧电线整治、垃圾、杂物整治清理等，社区环境更加良好；二是社区居民的生活更加幸福，便民、利民设施的维护与修缮提高了社区公共服务能力。

**（二）存在的问题**

1、受制于部分社区建筑年代久远，老旧物业整改修缮不彻底；

2、老旧物业整治与居民的预期还有差距。

**（三）建议**

1、继续优化社区环境，整治好老旧社区水电等便民设施；

2、多听取居民意见，加快老旧物业项目实施。

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度文明创建项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：文明创建项目工作经费**

**二、项目金额：160万元**

**三、主要评价方法概述**

“文明创建项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100 %。

文明创建常态化管理经费，按照上级相关要求，用于文明创建常态化管理，包括：文明劝导志愿者值守补贴、公益广告制作更新、宣传氛围营造、袖章袖标装备及其他各项支出。

根据上级关于加强文明创建管理的各项规定及区文明办的相关要求和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。建立专门督查机制，文明劝导补贴规范化：专人负责审核及核对每月的文明劝导补贴，实行补贴与排名直接挂钩制度，根据排名和实际成绩进行奖优罚劣；定期制作、更新公益广告和宣传栏内容，按照每季度更新社区宣传栏和辖区公益广告的要求，定期制作更新、加强宣传氛围；将上级奖励经费用于社区文明创建奖励，对区文明办下发的文明创建排名全市前十的奖励经费用于检查中连续三次排名前三的社区。

**五、 基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为12分，评价结果为优。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为19分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为29分，评价结果为优。

**（四）项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为33分，评价结果为优。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“文明创建项目工作经费”绩效评价总得分为93.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 12分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 19分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 29分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 34分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 93分 | 优 |

**十、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是提高文明创建常态化水平，“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实；二是通过国家及市级检查，文明劝导水平得以提升，各种不文明现象显著减少。

**（二）存在的问题**

1、文明创建还没有深入到每一个居民的心中；

2、资金使用效率不高，存在一定的滞后性。

**（三）建议**

1、多组织文明创建活动，广泛发动群众参与文明创建中；

2、扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率

二〇一九年十月

**武昌区中南路街2018年度协税工作项目工作经费绩效自评报告**

**一、项目名称：协税工作项目工作经费**

**二、项目金额：30万元**

**三、主要评价方法概述**

“协税工作项目工作经费”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，调阅相关凭证、单据进行分析研究。

**四、项目基本情况**

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。

协税工作经费主要用于辖区内招商引资，服务企业，街道资产维修维护以及改制企业困难职工，建立救助统计工作制度，招商引资工作制度，千万元以上纳税企业走访制度。千万元以上纳税企业每年至少走访2次并填写企业服务满意度调查表，为企业办理注册登记服务。

**五、基准日及评价历时**

（一）评价基准日：2018年12月31日

（二）本次评价从2019年10月15日——2019年10月29日，历时15天

**六、评价指标体系**

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。其中“投入”权重12分，“过程”权重20分，“产出”权重32分， “效果”36分。

**七、绩效分析**

**（一）项目投入（12分）**

根据评价原则，项目投入评价得分为11分，评价结果为优。

**（二）项目过程（20分）**

根据评价原则，项目过程得分为18分，评价结果为优。

**（三）项目产出（32分）**

根据评价原则，项目产出评价得分为30分，评价结果为优。

1. **项目效果（36分）**

根据评价原则，项目效果评价得分为32分，评价结果为良。

**八、评价结论**

经综合评价，中南路街道办事处“协税工作项目工作经费”绩效评价总得分为91.00分，评价结果为优。具体分项得分如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 项目投入 | 12分 | 11分 | 优 |
| 项目过程 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目产出 | 32分 | 30分 | 优 |
| 项目效果 | 36分 | 32分 | 良 |
| 综合绩效 | 100分 | 91分 | 优 |

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是优化企业发展环境，区域经济平稳发展；二是紧扣服务企业、属地纳税及纳税服务，着力推进辖区经济又好又快发展，各项经济发展指标位居全区前列；三是全年招商引资完成101.34亿元，超额完成目标。

**（二）存在的问题**

1、企业融资难、融资贵问题依然较为突出；

2、企业生产成本较往年有所上升。

**（三）建议**

1、继续优化营商环境，组织辖区内企业、工商、税务、银行等部门，帮助企业降低经营成本；

2、鼓励企业实施创新发展战略，严控生产、人力成本。

二〇一九年十月