## 项目支出绩效自评表 (社区惠民资金)
武昌区财政项目支出绩效自评表 （2019年度）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 社区惠民资金
主管部门 | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处公共服务办公室
项目类别 | 1、项目支出 √ 2、专项业务费 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 | [5 empty] | 社区惠民项目，是根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按一比一的比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。着力解决重难点问题，改善城市管理薄弱环节，力争形成运转流畅、反应快捷、监管有力、管理高效的城市精细化管理体系。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | [5 empty] | 主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。
预算执行情况评价
项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 160 | 160 |  | 100% |  | 无
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 160 | 160 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 | 项目产出 | 社会服务类 | 通过公益创投项目、社会组织培育、社区营造及购买服务等方面服务辖区居民。 | 公益创投项目10个，培育社会组织5个，社区营造项目4个，购买服务项目13个。 | 共完成社会服务类项目32个，投入资金49.5万元，完成率100%。 | 无 |  | 该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
|  | 社会活动类 | 通过幸福社区创建和邻里文化活动，提和升辖区居民幸福感、获得感。 | 活动类项目共18个，主要包括幸福社区创建项目6个，邻里文化活动项目12个。 | 共完成活动类项目共18个，投入资金24.5万元，完成率100%。 | 无 |  | 该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
|  | 社会环境类 | 通过解决小区居民反应强烈、急需解决，但又超出物业公司维护保养范围，业主委员会资金不足以解决的问题，解小区燃眉之急。 | 社会环境类项目共15项，包括小区休闲桌椅安装、象棋桌椅安装、晒衣架安装、太阳能路灯维修等。 | 共完成活动类项目共15个，投入资金15.266万元，完成率100%。 | 无 |  | 绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
|  | 社会管理类 | 通过小区硬件设设施改造及维修，解决小区老旧导致的管理方面的问题。 | 社会管理类项目共13个，包括路面维修，危墙维修、地面硬化、充电桩及车棚修建等方面。 | 共完成社会管理类项目13个，投入资金70.734万元，完成率100%。 | 无 |  | 绩效指标设置比较清晰，项目完成情况量化。
效果指标 | 项目效果 | 惠民服务覆盖率 | 通过实地走访的形式，了解项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。 | 100%% | 南湖街办事处辖区内共有6个社区，其中有6个提供了惠民服务，惠民服务覆盖程度达到100%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。
|  | 社区居民满意度 | 通过问卷调查的方式，了解社区居民对项目实施效果的满意程度。 | 94% | 对辖区附近的社区发放30份调查问卷，抽取了各社区内30名社区居民进行了问卷调查，经统计得知，对惠民资金项目的实施，25人表示满意，5人表示比较满意。设定满意权重3分，比较满意权重2分，不太满意权重1分，不满意权重0分，加权计算社区居民满意度为94%。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与社区惠民工作产生的社会效益相关。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。