## 项目支出绩效自评表 (城管)
武昌区财政项目支出绩效自评表 （2019年度）
填报单位（盖章） | [5 empty] | 单位负责人（签字）：
项目名称 | 城市综合管理工作经费
主管部门 | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 |  |  | 项目实施部门 |  | 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处公共管理办公室
项目类别 | 1、项目支出 □ 2、专项业务费 √
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。 | [5 empty] | 依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》及《武汉市城市管理发展“十三五”规划》等文件精神，街道为区政府的派出机构,承担着城市管理工作。 城市管理工作是社会管理工作的重要内容，是城市文明的题中之义。当前，城镇化进程加快，不断加强城市管理效率和管理水平，整合城市管理资源，创新城市管理体制机制，提升城市形象、改善城市环境，对于提高城市发展质量、提升城市社会建设水平，具有十分重要的意义。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | [5 empty] | 主要用于协管员工资、绩效奖励、加班费及生活补贴，建筑垃圾清运、小型维修、街巷道路修补等支出。
预算执行情况评价
项目总预算（万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析
| 年度资金总额： | 130 | 130 |  | 100% |  | 无
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 130 | 130 |  | 100%
绩效目标完成情况评价
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |  | 绩效指标分析与建议
产出指标 | 项目产出 | 爱卫及三包工作 | 通过专项整治工作方案了解主次干道、背街小巷、社区及相关单位和部门的“十乱”现象工作情况。 | 安排专人每日对对辖区主次干道，背街小巷及社区进行巡查，及时清除“十乱”整治，做到发现一起，取证一起，清除一起。 | 开展周末义务劳动40次、开展病媒防治、除四害消杀36次：更新健康教育专栏6期：动员辖区26个单位和6个社区申报省、市、区级卫生先进单位（社区）和健康促进单位（社区）创建并组织专项培训4次。签订临街单位和门店门前三包责任书1750家：“三包”责任区内纠正乱停乱放行为万余人，新增6个门前三包宣传栏，每月按时更新6个宣传栏内容。 | 无 |  | 该项指标不够具体，缺乏定量方面的目标值，建议可通过项目完成时效性，开展工作频次对工作完成情况进行绩效考评。
|  | 拆违工作 | 通过查看拆违工作记录、统计表、工作总结等资料获取数据，了解项目实施单位是否加大巡查、控管力度，依法实施强力拆违行动。 | 发挥城管职能对违法建筑进行拆除，2019年计划拆除5000平方米 | 18处省委巡视组案件基本已经全部拆除，除1处华锦鸽子笼经法院一审审判后，正处在二审阶段，中队正在做该业主工作，力求其自拆；7处军运会楼顶违法建设全部已经拆除。共拆除14处违建，共6223平方米，已超额完成全年5000平方米的拆违目标任务。 | 无 |  | 指标设置分别从存量违法建设和现行违法建设两个方面进行考核，绩效指标比较合理、清晰、可量化。
|  | 共享单车管控 | 通过查看共享单车清理照片及清理统计表等资料了解城管工作中共享单车管控工作的完成情况。 | 规范共享单车管理 | 中队共收缴乱停放的单车19200余辆，责任区内共享单车停放秩序巡查26000人次。 | 无 |  | 绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核。建议增加立面整治范围，覆盖面等数量化指标。
效果指标 | 项目效果 | 安全隐患防范力度 | 通过查看城管执法人员巡查记录、安全隐患分析报告、工作总结等资料了解单位安全防范工作力度。 | 防管并重，加深燃气安全与餐饮管理常态化运行成效 | 严格防范，落实燃气安全检查。制作《燃气安全责任牌》1200块；开展宣传进社区活动7次，发放宣传资料190；悬挂张贴燃气安全横幅12条。每月对辖区219家餐饮用气单位进行定期检查，暂扣餐饮单位32个不合格阀门，发现使用超期未检或报废钢瓶、使用不合格燃具、用气场所通风不良等安全隐患20处，并指导帮助用户逐一完成整改。并把辖区内宁静苑和祥瑞坊2个供应站点，作为重点点位，落实执法检查，其间对这2家供应点违规行为进行办案处罚。 | 无 |  | 绩效指标设置不够具体、可量化，不能明确目标的实际完成数量，不容易进行考核。建议从辖区用气餐饮点的数量、张贴安全责任牌的覆盖范围及日常巡查次数设置量化指标。
|  | 社会矛盾解决有效性 | 查看街道排查矛盾纠纷的频次记录及工作档案记录了解项目实施后对社会矛盾解决的有效性。 | 100% | 总计办结各类群众投诉件753件，其中网格民呼我应平台案件(12345)办结407件（其中12345平台案件包含城市留言板案件124件）；智慧城管监督指挥系统平台案件(12319)办结258件；其他各类案件办理32件。 | 无 |  | 指标比较清晰可衡量，与城管工作产生的社会效益相关。
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。