附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区市场监督管理局 | | | | | | 实施单位 | | 特种设备科 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 400 | 509.3 | | 509.3 | | 10 | | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | | 400 | 509.3 | | 509.3 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过组织电梯安全评估和电梯安全隐患资金使用，能进一步做到电梯安全隐患早发现、早整改、早消除，解决部分居民住宅小区电梯维修资金不足的问题，保障居民住宅电梯安全运行。 | | | | | | | 2019年全局共按照年度检查计划对1058家特种设备相关单位（其中安改维单位12家）开展安全监察，出动执法人员2116人次，抽查各类特种设备4411台（套）。下达《特种设备安全监察指令书》250份，发现特种设备安全隐患935起并全部督促整改完毕。办理开工告知手续386家997台（套），受理投诉举报662件并全部办结。为助力老旧小区、还建房和“高龄”电梯的安全隐患整改工作，切实解决部分老旧住宅小区电梯存在的安全隐患，2019年我局共计对各街道拨付257.0896万，督促协调各街道组织开展电梯维修、改造及更换工作。同时我局与中标单位签订2019年度电梯维保质量监督抽查合同、电梯安全评估合同及电梯责任保险合同，对全区200台老旧住宅小区电梯开展安全评估，对全区900台老旧住小区电梯开展电梯维保质量监督抽查和购买电梯责任保险，不断保障武昌区居民乘坐电梯出行安全，切实做好惠民利民工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 老旧电梯安全隐患整改完成率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
| 居民小区老旧电梯检查覆盖率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 电梯整改合格率 | | | 100% | | 100% | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 维保及时率 | | | 及时 | | 及时 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 无老旧电梯安全事故 | | | 无事故 | | 无事故 | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 居民满意度 | | | 85% | | 85% | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 说明 | | | 拨付街道资金执行率不高 | | | | | | | | | | |