武昌区2017年度社区惠民资金项目

绩效评价报告

项目名称：社区惠民资金项目

项目单位：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处

主管部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

二〇一八年五月

摘   要

- 项目名称：社区惠民资金

- 项目金额：465万元

- 绩效评价结果

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 12 | 12 | 优（A） |
| 项目过程 | 20 | 20 | 优（A） |
| 项目产出 | 32 | 29 | 优（A） |
| 项目效益 | 36 | 35 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100分 | 96 | 优（A） |

四、评价工作组组成名单

项目负责组长：蒋中友、何思琪

现场负责人：闫安格

绩效评价专家：李海京

评价小组成员：肖秋佳、张梦迪、程英

五、主要评价方法概述

武昌区2017年度 “社区惠民资金项目”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（一）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的“社区惠民资金项目”资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与“社区惠民资金项目”申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（二）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对武昌区人民政府水果湖街办事处相关负责人进行访谈，同时对项目单位工作人员进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（三）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“社区惠民资金项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（四）实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度。项目小组将前往武昌区人民政府水果湖街办事处进行资料收集并对相关人员进行访谈，核实项目具体实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

六、存在的主要问题概述

（一）项目发生变更未调整绩效目标。水果湖街道2017年初计划完成社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类等四类惠民服务项目，但评价小组通过查看相关资料发现，单位只开展了社区服务、社区活动、社区环境等三类惠民服务项目，未开展社区管理类项目，而项目实施单位未对项目变更进行项目调整，导致年终考核项目完成率不达标，影响单位绩效。

（二）项目完成及时率及资金使用率偏低。截止到2017年底，计划完成的项目中还有个别项目未完工，且通过对项目实施单位相关人员进行访谈了解到，项目完工后，部分工程类项目的验收、审计工作稍有滞后，导致项目资金未能在项目年度内及时拨付，资金拨付率为80.96%。

七、管理建议概述

（一）制定合理的年初绩效目标，启动绩效监控。一方面，项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；另一方面，项目在编制年初绩效目标时，结合上年项目开展情况和本年的工作要求，合理制定全年计划，提高项目完成率。

（二）加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

目录

摘要

前言	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价工作过程	4

（三）绩效评价框架	6

（四）证据收集方式	9

三、绩效分析	10

（一）项目投入（12分）	10

（二）项目过程（20分）	12

（三）项目产出（32分）	15

（四） 项目效益（36分）	16

四、评价结论	18

（一）评分结果	18

（二）主要结论	19

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题	20

（三）建议	21

六、其他需说明的问题	21

（一）关于评价责任的说明	21

（二）关于本项目评价中局限性的说明	21

附件：	22

# 前言

开展绩效评价的背景

由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。

为贯彻落实我国财政部绩效管理工作的一系列规定，财政部出台了《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函[2014]376号）、市政府印发《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95号)、市财政局印发《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩[2014]218号）等，随着各项制度的逐步完善，我省绩效评价体系和制度已步入常态。武昌区颁布的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》为此次武昌区2017年度“惠民资金项目”评选及配套经费项目绩效评价的具体实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。

评价委托关系

我们接受武昌区人民政府水果湖街办事处委托，对武昌区人民政府水果湖街办事处2017年度“惠民资金项目”的实施情况进行检查，从2018年5月7日—5月18日，历时10天，投入6人，对该项目进行现场评价。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1. 项目立项背景

1.1 项目立项依据

- 《关于下达2017年部门预算控制指标的通知》中指出，要求武昌区人民政府水果湖街办事处严格按照下达的年度预算执行，继续树立过紧日子的思想，量入为出，统筹安排，强化预算绩效管理，从严控制各项经费支出，圆满完成全年预算任务。

（2）根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47号）文件规定，全面推进幸福社区创建工作，规范社区惠民项目资金的使用效益，让惠民项目真正做到为居民办实事，解决社区居民最关心、最直接的、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，提高居民的幸福指数。

1.2 项目所属领域

社区惠民项目资金是“五务合一”建设和幸福社区创建的专项资金，主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。优先安排社区服务和社区活动类项目，适量安排社区管理类项目，控制安排社区基础设施建设项目。

1.3 项目性质与特点

社区惠民项目，是根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。惠民项目资金可由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民需求和轻重缓急等因素统筹安排，向规模较大和老旧社区适度倾斜。

1.4 项目立项时所属领域状况等。

水果湖街办事处位于武汉市武昌区东部，为湖北省委、省政府所在地。湖北省委、省政府及各厅委办局、中央驻汉单位、大型厂矿企业、著名高校学府、科研院所近300余家单位密集于水果湖地区，形成了湖北省政治、经济、文化的中心和水果湖地区经济发展的重要依托。随着市场经济体制的不断完善和产业结构的战略性调整，在水果湖有近20家大中型国有企业已重组和改制，闲置出的大面积厂房、场地、设备、技术力量及充裕的劳动力，为各种项目的开发提供了必要的前提和广阔的发展空间。

2. 基准日及评价历时

2.1 评价基准日：2017年12月31日

2.2 本次评价从从2018年5月7日—5月18日，历时10天，投入6人。

3．项目实施情况

（1）项目实施单位：武昌区人民政府水果湖街办事处

（2）项目实施周期与地点：2017年1月至2017年12月；武昌区人民政府水果湖街16个社区和5个工作站。

（3）项目主要内容：预计2017年12月31日前完成16个社区和5个工作站惠民项目308项，其中：社会服务类131项，社会活动类111项，社会环境类66项。项目预算资金总额465万。

（4）项目完成概况：截止2017年12月31日前完成16个社区和5个工作站惠民项目295项，其中：社会服务类128项，社会活动类102项，社会环境类6项。项目结算资金总额376.45万。

4．项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

武昌区人民政府水果湖街办事处“社区惠民资金项目”经武昌区财政局批复，下达预算资金465万元。

- 项目资金使用概况

“社区惠民资金项目”实际支出376.45万元，支出明细如下：

## （二）项目绩效目标

1、项目立项设定绩效目标

惠民资金项目的绩效目标为：①提供社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务131个；②组织开展纳凉晚会、青少年活动及传统民俗文化活动等社区惠民活动111次；③进行楼道粉刷、楼道文化建设、晒衣架维护及翻新、休闲桌椅购置等社区环境改造、整治工作66处。

- 绩效目标完成情况

惠民资金项目的绩效目标完成情况如下：①完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目128个；②组织开展社区惠民活动102次；③完成社区环境改造、整治工作65处。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强武昌区项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合武昌区社区惠民资金项目经费支出的具体情况，根据武昌区街道办的总体部署进行此绩效评价工作，其直接目的是在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效益进行客观公正地评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立以结果为导向的竞争立项项目评价机制提供决策依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强社区惠民资金项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来公益服务项目提供借鉴。

## （二）绩效评价工作过程

1、前期准备工作内容

首先，查阅项目的相关文件。通过查阅了项目单位组织机构代码证、单位预算批复文件、惠民项目资金申报审批表、项目民事民决会议相关资料、与项目相关的采购合同或协议等资料，结合《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定了基础。

其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价指标体系。社区惠民项目绩效评价指标体系由4个一级指标、6个二级指标、22个三级指标构成。绩效评价指标体系包含12个定性指标，10个定量指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。其中，社区服务完成率、社区活动完成率为项目申报时设计的，评价小组根据项目特点补充设计了7个个性化指标，包括验收合格率、惠民服务覆盖率、社会环境改善程度、群众参与度、惠民服务种类丰富度、可持续影响程度、服务对象满意度等。

第三，设计绩效评价指标体系和评分标准。项目小组与武昌区水果湖街办事处就社区惠民资金项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究，制定了绩效评价指标体系和评分标准。

最后，制定项目实施方案。实施方案明确了评价对象、依据、评价方法、评分办法、实施步骤、评价人员及分工等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。同时，为了保证得出科学、合理、公正的评价结果，评价小组制定了专门的调查问卷、基础数据表和访谈大纲，帮助评价小组在报告后期对调查问卷、基础数据、访谈记录等进行分析汇总。

2、组织实施过程内容

根据制定的绩效评价工作方案，绩效评价工作小组首先收集实施单位的项目有关材料，前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、分析评价工作内容

根据绩效评价指标体系和评分标准、调查问卷、基础数据表、访谈大纲和资料清单后期对调查情况、基础数据、访谈记录分析后形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。最后，对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

- 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。如社区服务完成率、社区活动完成率、社区环境改造完成率等。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如验收合格率、社区活动丰富度、生活质量提高程度等指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如：惠民服务覆盖率、预算执行率等指标。

（4）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。如可持续影响、服务对象满意度等指标。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。 如：资金到位率、资金使用率等指标。

2、评价依据

（1）项目行为依据

①《武昌区2016年国民经济和社会发展计划》；

②《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）；

③《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）；

《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》；

- 法律、法规依据

①《中华人民共和国预算法》；

②财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

③《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》

④《武昌区社区惠民项目资金使用管理办法》

- 项目财务资料依据

①《武汉市武昌区水果湖街道办事处财务管理（试行）办法》

②《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》

③《水果湖街社区惠民资金购买公益项目使用管理办法》

④《2017年武昌区水果湖街惠民资金明细账》

- 基础数据、资料依据

①《武昌区水果湖街社区惠民项目资金计划汇总表》

②《武昌区社区惠民项目资金计划审批表》

③《武昌区水果湖街社区惠民项目资金计划汇总表》

3、评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。绩效评价工作小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合政府购买专业社工服务经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重12分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重20分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”和“项目实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重32分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及预算执行率，下设6个三级指标具体评价；

“效果”权重36分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、服务对象满意度，下设6个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（2分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金 落实 | 资金到位率 （4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
|  | 到位及时率 （4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  | 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目产出 | 社区服务完成率（6分） | 项目实施后，社区惠民服务是否按照预定计划完成， 用以反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 社区服务完成率=社区服务实际完成数/计划项目数×100% |
|  | 社区活动完成率（6分） | 项目实施后，社区活动是否按照预定计划完成， 用以反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 社区活动完成率=社区活动实际完成数/计划项目数×100% |
|  | 社区环境改造完成率（6分） | 项目实施后，社区环境的改善是否按照预定计划完成， 用以反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 社区环境改造完成率=社区环境改造实际完成数/计划项目数×100% |
|  | 验收合格率 （4分） | 项目完成后是否进行验收工作且验收结果是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实施后，各项工作是否进行了验收且验收合格。 |
|  | 完成及时率 （5分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 |
|  | 资金使用率 （5分） | 项目实施过程中，项目资金是否按照预算及绩效目标进行合理控制和使用，用以反映和考核项目实施单位对项目预算资金的使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出金额/项目计划支出额×100%， |
| 项目 效益 | 社区活动丰富度（6分） | 项目实施完成后，社区开展活动的丰富程度，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。 | 项目实施完成后，社区开展活动的丰富程度,通过问卷调查的方式获取。 |
|  | 惠民服务覆盖率（6分） | 项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社会效益 | 惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100% |
|  | 生活质量提高程度（6分） | 项目实施居民的生活质量是否提高，用以反映和考核项目的社会效益。 | 项目实施后居民的生活质量是否提高，通过问卷调查的方式获取。 |
|  | 惠民服务种类丰富度（4分） | 项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类，用以反映和考核项目的社会效益。 | 项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。 |
|  | 可持续影响 （6分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行； ②是否有充足的人员配备。 |
|  | 服务对象满意度 （8分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 居民或服务对象对项目的满意程度，通过问卷调查获取。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） |  | 参照值 | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 立项 | 项目立项规范性（2分） |  |  | 项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求计1分；事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策等，计1分，否则计0分。 |
|  | 绩效目标合理性（2分） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标计1分；目标和指标的设计符合目标管理规范，且绩效目标的设立合理计1分。 |
| 资金 落实 | 资金到位率 （4分） | 100% | 计划标准 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 到位及时率 （4分） | 100% | 计划标准 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目 管理 | 管理制度健全性（3分） | ≥50% | 计划标准 | 项目实施单位已制定或具有相应的项目管理制度，计1分； 项目管理制度是否合法、合规，及1分，各项项目制定完整健全，计1分。 |
|  | 制度执行有效性（3分） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定计1分； 项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分。 |
|  | 项目质量可控性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准计2分；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计2分。 |
| 财务 管理 | 财务制度健全性（3分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计2分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分。 |
|  | 资金使用合规性（3分） |  |  | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 |
|  | 财务监控有效性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制计2分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计2分。 |
| 项目 产出 | 社区服务完成率（6分） | ≥60% | 计划标准 | 社区服务完成率=社区服务实际完成数/计划项目数×100%，超过60%得6分，每降低10%扣1分。 |
|  | 社区活动完成率（6分） | ≥60% | 计划标准 | 社区活动完成率=社区活动实际完成数/计划项目数×100%，超过60%得6分，每降低10%扣1分。 |
|  | 社区环境改造完成率（6分） | ≥60% | 计划标准 | 社区环境改造完成率=社区环境改造实际完成数/计划项目数×100%，超过60%得6分，每降低10%扣1分。 |
|  | 验收合格率 （4分） |  | 计划标准 | 项目实施后，各项工作均进行了验收且验收合格，得4分，一项未验收扣1分。 |
|  | 完成及时率 （5分） | ≥100% | 计划标准 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。项目及时完成计5分，每降低5%扣1分。 |
|  | 资金使用率 （5分） | ≥90% | 计划标准 | 资金使用率=项目资金实际支出金额/项目计划支出金额×100%，超过90%得5分，每降低10%扣1分。 |
| 项目 效益 | 社区活动丰富度（6分） | ≥85% | 计划标准 | 采取调查问卷分析的方式获取数据，超过85%计6分，每降低5%扣1分。 |
|  | 惠民服务覆盖率（6分） | ≥90% | 计划标准 | 惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100%，超过90%计6分，每降低5%扣1分。 |
|  | 生活质量提高程度（6分） | ≥85% | 计划标准 | 采取调查问卷分析的方式获取数据，超过85%计6分，每降低5%扣1分。 |
|  | 惠民服务种类丰富度（4分） | 4种 | 计划标准 | 开展的所有惠民活动种类涉及到四类服务种类，计4分，每少一类扣1分。 |
|  | 可持续影响 （6分） |  |  | 项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行计4分，有充足的人员配备计2分，否则计0分。 |
|  | 服务对象满意度 （8分） | ≥70% | 计划标准 | 采取调查问卷分析的方式获取数据，超过85%计8分，每降低5%扣1分。 |

4、绩效评价指标体系补充说明

社区惠民资金项目申报表未设立绩效指标，故以下评价指标均为新增，调整情况如下：

①新增“社区服务完成率”“ 社区活动完成率”“ 社区环境改造完成率”“ 验收合格率”“完成及时率”“资金使用率”，调整原因：根据项目实际产出，新增上述指标以反映项目数量、质量目标的实现程度。

②新增“社区活动丰富度”“ 惠民服务覆盖率”“ 生活质量提高程度”“ 惠民服务种类丰富度”“ 可持续影响”，调整原因：根据项目的社会效益，新增上述指标以反映项目的社会效益。

③新增 “服务对象满意度”，调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标从服务过程、服务结果等多方面反映项目的社会效益。

5、评价方法

评价

方法

综合

评分方法

指标

计算方法

标准值

确定方法

权重

确定方法

（1）综合评分方法

评价采用加权平均法进行综合评分，通过对“社区惠民资金项目”绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

（2）指标计算方法

评价采用比率法对指标进行计算，先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。

（3）权重确定方法

评价指标的权重量化参考了《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》，采用了逐项对比法和层次分析法，并对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

（4）标准值的确定方法

本次评价采用了计划标准、历史标准或经验标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

## （四）证据收集方式

武昌区2017年度“惠民资金项目”绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

1、评价信息资料的收集途径。评价小组前往项目实施单位，向项目负责人和财务人员收集相关资料文件，对与社区惠民资金项目相关的人员进行访谈或直接发放调查问卷采集项目信息。

2、信息资料的验证方式。财务数据方面，评价小组在项目现场查阅社区惠民资金项目经费支出明细账及原始凭证，将汇总表与凭证明细进行核对，与项目相关人员进行资金使用情况的核实；项目实施方面，评价小组通过现场访谈、调查问卷的方式，从实施单位和被评价单位多方面了解，将了解的信息与收集的资料进行对比验证。

3、调查访谈、现场查勘方式与安排。2018年5月3日-4日在现场收集资料并了解情况，并对项目负责人进行访谈；2018年5月11日进行问卷调查。

4、调查问卷的制作与安排。调查问卷由绩效评价小组根据项目资料，结合绩效指标框架，针对项目实际情况，设计合理的调查问题，收集相关有效的问卷信息，综合分析调查结果，便于对项目进行评价。

# 三、绩效分析

## （一）项目投入（12分）

根据评价原则，项目投入评价得分为12分，评价结果为优。

投入指标主要评价项目立项、资金落实及其他投入的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、预算批复文件、资金支出明细账等资料，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，投入指标得分为12分，评价等级为优。

- 项目立项（4分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两个方面具体评价。反映出项目立项的规范情况；项目绩效目标与项目实施的相符情况；项目绩效指标的可衡量性。该项指标评价得分为4分，评价结果为优。

（1）项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组经过查阅《武昌区财政支出项目绩效目标申报表》（2017年度）、《武昌区社区惠民项目资金计划审批表》、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47号）和《四民工作法》了解到，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，且事前经过了集体决策。

（2）绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据《中共武汉市委组织部武汉市民政局关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文[2013]73号）规范项目资金使用范围的要求结合本街道实际制定项目绩效目标：计划2016年12月31日前完成16个社区和5个工作站惠民项目308项，绩效目标依据充分且符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2、资金落实（8分）

该问题主要考察资金到位率及到位及时率，反映项目资金落实情况对项目实施的保障程度、资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为8分，评价结果为优。

（1）资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组采用现场核实的方式，查看了《武昌区财政局关于武昌区人民政府水果湖街办事处2016年部门预算的批复》（武昌财预[2016年]78号），项目计划投入资金465.00万元，实际到位资金465.00万元，资金到位率100%。

（2）到位及时率。指的是及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。评价小组通过查看《武昌区财政局关于武昌区人民政府水果湖街办事处2016年部门预算的批复》了解到，武昌区财政局于2016年12月26日下达预算批复，资金能够及时到位，到位及时率100%。

## （二）项目过程（20分）

根据评价原则，项目过程得分为20分，评价结果为优。

过程指标主要从业务管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目业务管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务管理制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的业务管理制度、财务管理制度、项目施工合同、验收资料等相关文件，对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，过程指标得分为20分，评价等级为优。

1、业务管理（10分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，业务管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为10分，评价结果为优。

（1）管理制度健全性，指项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施单位制定了《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》，对项目申请、项目开展、资金报销等具体实施步骤等有关问题提出了相应的规定及要求，业务管理制度健全，并合规合法。

（2）制度执行有效性，指项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价小组采取卷宗研究的方式，查阅了项目确定和实施相关资料，了解到项目实施单位运用“四民工作法”召集居民代表进行讨论，确定项目的内容、金额、完成时限等，报街办事处备案后，在社区公示栏和居民楼进行公示，并根据居民提出的合理建议进一步完善；项目申请严格按照计划中的项目申报，在规定时间内按照预算金额完成项目申请；项目开展按照申请报告和方案实施，项目完成后，及时组织验收，组织受益对象或居民代表进行评议；项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，会议议程、签到表、民主决策记录，项目合同书、工程质量验收意见表、技术鉴定等资料齐全。

（3）项目质量可控性，指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组根据卷宗研究和现场访谈发现，项目实施单位在《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》社区惠民项目的确定和实施要求中提出项目开展按照申请报告和方案实施，项目完成后，及时组织验收，组织受益对象或居民代表进行评议；对于服务类中的培育社会组织购买公益项需按照《水果湖街社区惠民资金购买公益项目使用管理办法》的规定实施，对于文体活动类项目需先到文化站胡庭山站长处审核，后交惠民服务办公室；对于环境建设类项目需要按照市场化运作，做好询价、预算、合同等流程，项目实施单位已制定或具有相应的项目质量要求或标准，并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2、财务管理（10分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为10分，评价结果为优。

（1）财务制度健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过访谈和现场获取的项目资料中了解到项目实施单位按照《武汉市武昌区水果湖街道办事处财务管理（试行）办法》执行，确保资金的规范使用，并制定专门的项目资金管理办法，即《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》、《水果湖街社区惠民资金购买公益项目使用管理办法》相关制度，确保资金的规范使用。

（2）资金使用合规性，指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组获取了项目资金支出明细账，抽查部分凭证及附件，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，建设工程项目按照有关工程计价规定计算造价，按照有关规定进行调整和竣工结算；资金支出符合项目预算批复、合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）财务监控有效性，指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组了解到，项目实施单位在《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》惠民资金使用后的报销必须经社区居委会主任、社区纪检小组、惠民项目资金管理领导小组、纪检监督小组、经手人、使用人签字核实后，再向街办公服务办公室申报核销，具有相应的监控机制且采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；财务监控有效性良好。

## （三）项目产出（32分）

根据评价原则，项目产出评价得分为29分，评价结果为优。

产出指标主要从项目的社区服务完成率、社区活动完成率、社区环境改造完成率、验收合格率、完成及时率、资金使用率这六个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单位的项目资金使用情况表、预算批复文件及验收资料、资金支出明细账等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，产出指标得分为29分，评价等级为优。

- 社区服务完成率，指项目实施后，社区服务是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年社区惠民项目完成情况汇总表》了解到，项目绩效目标为社区服务计划项目数131个，实际完成项目数128个，完成率为97.71%。

- 社区活动完成率，指项目实施后，项目实施后，社区活动是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年社区惠民项目完成情况汇总表》了解到，项目绩效目标为社区活动计划项目数111次，实际完成项目数102次，完成率为91.89%。

- 社区环境改造完成率，指项目实施后，社区环境的改善是否按照预定计划完成，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年社区惠民项目完成情况汇总表》了解到，项目绩效目标为社区环境改造计划项目数66处，实际完成项目数65处，完成率为98.48%。

- 验收合格率，指项目完成后是否进行验收工作且验收结果是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价小组通过查阅账凭证及附件了解到，工程类项目完工后，均进行了验收工作，且验收合格。

- 完成及时率，指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅《2017年社区惠民项目完成情况汇总表》并对负责人进行访谈了解到，由于项目工程周期长，截止至2017年12月31日，部分工程项目处于完工收尾阶段，等待审计验收，根据评分标准，扣2分。

- 资金使用率，指项目实施过程中，项目资金是否按照预算及绩效目标进行合理控制，用以反映项目的产出成本。评价小组通过查阅《武昌区水果湖街社区惠民资金计划汇总表》、《2017年武昌区水果湖街惠民资金明细账》了解到，项目预算资金465.00万元，实际支出376.45万元，资金使用率为80.96%，根据评分指标扣1分。

- 项目效益（36分）

根据评价原则，项目效益评价得分为36分，评价结果为优。

效果方面主要评价社区活动丰富度、惠民服务覆盖率、生活质量提高程度、惠民服务种类丰富度、可持续影响及服务对象满意度，反映项目实施所产生的经济效益、社会效益、对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及项目实施效果的满意程度。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，查看了项目实施单位惠民资金明细帐及资金计划审批表等，对项目相关负责人进行访谈了解项目实施单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，效果指标得分为35分，评价等级为优。

- 社区活动丰富度，指项目实施完成后，社区开展活动的丰富程度，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。评价小组通过文举案调查的方式了解到，20位社区居民中有14人表示丰富，占比70%；有6人表示比较丰富，占比30%；有0人表示不太丰富，占比0%；有0人表示不丰富，占比0%，社区活动丰富度为90%。

- 惠民服务覆盖率，指项目实施后提供惠民服务的社区数量，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。评价小组通过查看《武昌区社区惠民项目资金计划审批表》，水果湖街办事处辖区内共有16个社区，提供了惠民服务的有16个社区和5个工作站，惠民服务覆盖程度达到100.00%。

- 生活质量提高程度，指项目实施居民的生活质量是否提高，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组前往青鱼嘴、东亭2个社区20名居民进行了问卷调查，经统计得知，19人表示提高较大，占比95%；有1人表示提高不大，占比5%；有0人表示没有提高，占比0%。生活质量提高度为98%。

- 惠民服务种类丰富度，指项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组根据《年度绩效指标》和《武昌区社区惠民项目资金计划审批表》相关内容所知，惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境三类惠民服务种类，未涉及到社区管理类的惠民服务，扣1分。

- 可持续影响，指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组根据《关于成立水果湖街惠民资金项目工作领导小组的通知》和对相关负责人的访谈了解到，项目实施单位成立了惠民资金项目工作领导小组，组长2人，副组长6人，成员7人；且领导小组下设办公室，支持项目后续运行，相应人员配备满足项目实施要求。

- 服务对象满意度，指服务对象对项目实施效果的满意程度。评价小组前往青鱼嘴、东亭2个社区对20名居民进行了问卷调查，经统计得知，其中有16人表示满意，占比80%；有4人表示比较满意，占比20%；有0人表示不太满意，占比0%，有0人表示不满意，占比0%。服务对象满意度为93%。

# 四、评价结论

## （一）评分结果

“社区惠民资金”绩效评价得分为96分，评价结果为优。

## （二）主要结论

1、投入。项目投入评价得分为12分，评价等级为优。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施单位对绩效目标的设定有相关要求，并据此设置绩效目标，指标值清晰可衡量、与年度预算的具体绩效指标相匹配；项目资金全部及时到位。

2、过程。项目过程评价得分为20分，评价等级为优。项目过程分为业务管理和财务管理两个方面。业务管理方面，项目实施单位按照《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》进行项目申请、项目开展、资金报销等，业务管理制度健全，并合法合规。财务管理方面，按照《武汉市武昌区水果湖街道办事处财务管理（试行）办法》项目实施单位制定了专门的项目资金管理办法，确保资金的规范使用，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施中具有相应的资金支出监控机制和措施。

3、产出。项目产出评价得分为29分，评价等级为优。通过查阅《2017年社区惠民项目完成情况汇总表》并对负责人进行访谈了解到，社区服务完成率为97.71%、社区活动完成率为91.89%、社区环境完成率为98.48%；项目预算资金465.00万元，实际支出376.45万元，资金使用率为80.96%。

4、效果。项目效益评价得分为35分，评价等级为优。惠民资金服务覆盖了16个社区，5个工作站，覆盖率达到100.00%；惠民服务涉及社区服务、社区活动、社区环境等三类惠民服务种类；项目实施单位成立了惠民资金项目工作领导小组，有相关的管理机构及人力资源支持项目后续运行；项目小组通过对参与惠民资金项目的社区居民进行问卷调查，统计得知社区活动丰富度90%、生活质量提高程度98%；服务对象满意度为93%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1、各社区成立了惠民领导小组和纪检小组，纪检小组中含有居民代表，负责惠民项目的实施与监督。

2、在上级有关文件要求的基础上，制定了《2017年水果湖街惠民项目资金使用管理规定》《水果湖街社区惠民资金购买公益项目资金使用管理规定》，从实施范围、实施流程、工作要求等方面做了详细的规定，以便社区实施有章可循。根据惠民项目四大类的不同特点及要求，分两类制定了社区慧民项目实施方案模版，以便社区制定实施方案简明规范可操作。

3、通过对全街惠民项目的分析，全街16个社区，5个工作站均涉及购买服务的项目，为将此项目抓出特色、抓出亮点，对各社区关于购买服务的项目进行统一调度，由孵化园协调指导，制定合同和计划。

4、严格按照《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》文件精神，遵循民事民提、民事民议、民事民决、民事民评的“四民工作法”，通过召开群众会议、入户走访、网络征集意见等多种方式，广泛收集群众意见，整理形成惠民项目资金使用计划安排表，并将计划安排表交居民听证会表决通过，确保每一个项目的设立都来自于民、用之于民、惠及于民。

## （二）存在的问题

1、项目发生变更未调整绩效目标。水果湖街道2017年初计划完成社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类等四类惠民服务项目，但评价小组通过查看相关资料发现，单位只开展了社区服务、社区活动、社区环境等三类惠民服务项目，未开展社区管理类项目，而项目实施单位未对项目变更进行项目调整，导致年终考核项目完成率不达标，影响单位绩效。

2、项目完成及时率及资金使用率偏低。截止到2017年底，计划完成的项目中还有个别项目未完工，且通过对项目实施单位相关人员进行访谈了解到，项目完工后，部分工程类项目的验收、审计工作稍有滞后，导致项目资金未能在项目年度内及时拨付，资金拨付率为80.96%。

## （三）建议

1、制定合理的年初绩效目标，启动绩效监控。一方面，项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；另一方面，项目在编制年初绩效目标时，结合上年项目开展情况和本年的工作要求，合理制定全年计划，提高项目完成率。

2、加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

# 六、其他需说明的问题

## （一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## （二）关于本项目评价中局限性的说明

1、本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

2、对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

3、群众知晓率和社会公众满意度我们主要采取发放问卷调查的方式进行的，本次绩效评价我们对社区的20名居民进行问卷调查，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

4、评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

5、本项目是经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性以及问题、建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

# 附件：

1：项目绩效评价评分表及说明

2：绩效目标完成情况对比表

3：基础数据表

4：访谈大纲

5：访谈记录

6：调查问卷

7：调查问卷分析

8：评价现场照片

9：绩效评价实施方案

10:其他支持评价结论的相关资料

11:评价机构营业执照（复印件）

12:相关评价人员执业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

2018年5月28日